## Plan de trabajo-Activos_Inf (2)
No de Actividad | ACTIVIDAD / SUB ACTIVIDAD | RESPONSABLE | AGOSTO
|  |  | 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
Documentación Registro de activos de Información
1 | Dirección Administrativa y Financiera | Juan Carlos Ortega - Magda Pérez | bar: AGOSTO 19
2 | Área de Gestión Documental | Milena Ramirez | bar: AGOSTO 18
3 | Área de Prevención y Protección | Jose Vicente Zamudio | bar: AGOSTO 23
4 | Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico | Magaly Cala | bar: AGOSTO 13
5 | Área de Servicio a la Ciudadanía | Milena Ramirez | bar: AGOSTO 18
6 | Área de Talento Humano | Alejandra Forero | bar: AGOSTO 18
7 | Área Financiera | Andrea Redondo | bar: AGOSTO 19
8 | Área de Tecnologias de la Información y Comunicación_TIC | Darío Muñetón | bar: AGOSTO 20
9 | Coordinación de la Estrategia de Comunicaciones y Divulgación | David Vargas - Ricardo corredor | bar: AGOSTO 20
10 | Coordinación Enfoque Curso de Vida y Discapacidad | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 25
11 | Coordinación Enfoque de Género | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 23
12 | Coordinación Enfoque Psicosocial | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 27
13 | Coordinación Estrategia Cultural y Artística | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 23
14 | Coordinación Estrategia de Participación y Sectores | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 24
15 | Coordinación Estrategia de Pedagogía | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 24
16 | Coordinación Objetivo de Convivencia | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 24
17 | Coordinación Objetivo de No Repetición | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 25
18 | Coordinación Objetivo de Reconocimiento | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 25
19 | Dirección para el Dialogo Social | Gerson - Marilyn Jimenez - Liseth Martinez | bar: AGOSTO 25
20 | Oficina de Control Interno | Alba Gómez | bar: AGOSTO 19
21 | Oficina de Planeación y Proyectos | David Rodriguez
22 | Dirección de Conocimiento | Diana Britto | bar: AGOSTO 26
23 | Subdirección de Conocimiento | Lina Mantilla - Gilberto Villa | bar: AGOSTO 26
24 | Coordinación del SIM | Andres Medina | bar: AGOSTO 26
25 | Dirección de Pueblos Étnicos | Sonia Londoño y Ronald Serrano | bar: AGOSTO 27
26 | Oficina de Cooperación y Alianzas | Maria Paula Prada - Paula Vega | bar: AGOSTO 24
27 | Presidencia | Catherine Romero, Harold Vargas, Erika Fernandez, Pilar Arrazola | bar: AGOSTO 27
28 | Dirección de Territorios | Tania Rodriguez - Maryluz Ramírez - Alba Salgado | bar: AGOSTO 26
29 | Oficina Territoriales | Tania Rodriguez - Maryluz Ramírez - Alba Salgado | bar: AGOSTO 26
30 | Oficina Macroterritoriales | Tania Rodriguez - Maryluz Ramírez - Alba Salgado | bar: AGOSTO 26
31 | Secretaria General | Mauricio Kart - Lina Zambrano | bar: AGOSTO 23
32 | Gestión Juridica y Contractual | Tania Marcela Chaves - Claudia Liliana Vargas | bar: AGOSTO 27
33 | Control Interno Disciplinario | Milton Casanova - Geraldine | bar: AGOSTO 23
34 | Presentación a Comité Administrativo para Adopción del Registro de activos de información y el Indice de información Clasificada y reservada | Gestión de TIC - Gestión documental - Oficina Juridica - Presidencia | bar: AGOSTO 30
35 | Publicación en la Pagina WEB de la Entidad | Gestión de TIC. | bar: AGOSTO 30