## Matriz de Valoración de Riesgos (hidden)
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES
CASI SEGURO | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
PROBABLE | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
POSIBLE | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
IMPROBABLE | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
RARA VEZ | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO

## Matriz de Valoración Riesgo 2 (hidden)
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS DESPUES DE CONTROLES
CASI SEGURO | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
PROBABLE | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
POSIBLE | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
IMPROBABLE | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
RARA VEZ | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO

## MapaR.CorrupciónPublicar.
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación | [13 empty] | Código: | F1.G1.DESE
[16 empty] | Versión: | 1
[16 empty] | Fecha de Publicación: | 2020-01-13
[16 empty] | Calificación de la información: | Pública
NUEVOS CONTROLES
No. | CÓDIGO | TIPO DE PROCESO | NOMBRE DEL PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSA | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR | ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO O EVIDENCIA | INDICADOR
1 | R1+.PT | ESTRATÉGICO | PARTICIPACIÓN | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al convertir el escenario de participación en un espacio de capital político. | CORRUPCIÓN | Debilidades en la etapa de planeación del escenario de participación, que facilite la inclusión de actores politicos no convocados para el objetivo del escenario. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Documentos de directrices para la convocatoria a escenarios de participación. | 1.1 Realizar divulgación y apropiación sobre la política de participación a todos los colaboradores de la Comisión 1.2. Recopilar información sobre el desarrollo de escenario de participación, en la que se de cuenta del análisis de situaciones que impactan el riesgo. 1.3. Definir acciones de seguimiento para asegurar el efectivo cumplimiento de la convocatoria. 1.4. Realizar divulgación y socialización de directrices y acciones de seguimiento en materia de escenarios de participación | 1.1 15/12/2019 1.2 15/12/2019 1.3 15/12/2019 1.4 01/03/2020 | 1.1 15/02/2020 1.2 01/03/2020 1.3 15/03/2020 1.4 30/03/2020 | 1.1, 1.2, 1.3, y 1.4 Director para el Diálogo Social | 1.1 Política de participación publicada, Listas de asistencia a reunión o pieza comunicativa. 1.2. Documento Aprobado por Director para el Diálogo Social. 1.3. Documento que describe las acciones de seguimiento (lista de chequeo) aprobado y publicado. 1.4 Correos Electrónicos o piezas de divulgación o listados de asistencia a reunión de directrices y acciones de seguimiento en materia de participación. | CAPTACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: Número de personas detectadas que usan escenarios de participación como espacio de capital político/ Total de asistentes a escenarios de participación realizados
Carencia de controles durante las etapas de desarrollo del escenario de participación.
Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja la convocatoria
2 | R1+.PD | ESTRATÉGICO | PEDAGOGÍA | Manipulación de espacios de taller o concentraciones masivas por terceros para proselitismo político. | CORRUPCIÓN | Debilidades en la etapa de planeación del escenario pedagógico que faciliten la inclusión de actores politicos no informados o no convocados para el objetivo del escenario. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Generar protocolo para las convocatorias futuras alertando el riesgo y formulando acciones para su minimización. | 1.1 Definir documento 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la aprobación y publicación del documento 1.3. Realizar socialización y divulgación del documento. | 1.1 01/01/2020 1.2.16/01/2020 1.3. 1/02/2020 | 1.1 15/01/2020 1.2 30/01/2020 1.3 29/02/2020 | 1.1 Coordinador de la Estrategia de Pedagogía 1.2 Director para el Dialogo Social 1.3 Coordinador de la Estrategia de Pedagogía | 1.1. Documento Proyectado 1.2. Documento Publicado 1.3. Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | MANIPULACIÓN DE ESPACIOS DE TALLER: Número de talleres donde se detectó alguna manipulación / Número de talleres programados
[6 empty] | Carencia de controles durante las etapas de desarrollo del escenario. | [7 empty] | 1.1 15/01/2020 1.2 30/01/2020 1.3 29/02/2020
[6 empty] | Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja la convocatoria | [7 empty] | 1.1 15/01/2020 1.2 30/01/2020 1.3 29/02/2020
3 | R1+.R | MISIONAL | RECONOCIMIENTO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin incidir en la construccion irregular actos de reconocimientos. | CORRUPCIÓN | Falta de criterios para la identificación y ejecución de los actos de reconocimiento planeados por la Comisión de la Verdad | RARA VEZ | CATASTRÓFICO | EXTREMO | REDUCIR | Definir procedimiento para la identificación de responsables y puntos de control. | 1.1. Definir las actividades del procedimiento 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la aprobación y publicación del documento 1.3. Realizar socialización y divulgación del documento. | 1.1 01/01/2020 1.2.16/01/2020 1.3. 1/02/2020 | 1.1 15/01/2020 1.2 30/01/2020 1.3 29/02/2020 | 1.1 Coordinador del Objetivo de Reconocimiento 1.2 Director para el Dialogo Social 1.3 Coordinador del Objetivo de Reconocimiento | 1.1. Documento Proyectado 1.2. Documento Publicado 1.3. Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | INCIDENCIA PARA EL FAVORECIMIENTO EN LA CONSTRUCCION IRREGULAR DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO: Número de Actos de reconocimiento sin el cumplimiento de los requisitos establecidos / número de actos de reconocimiento desarrollados.
4 | R1+.C | MISIONAL | CONVIVENCIA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer viable o no un acuerdo para la convivencia y el buen vivir. | CORRUPCIÓN | Manipulación del concepto de la viabilidad del Acuerdo con el fin de que este se oriente al socio estrategico o un tercero. | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Definir documento para establecer las directrices y condiciones para la realización de los Acuerdos para la convivencia y el buen vivir, así como las responsabilidades de cada uno de los actores. | 1.1 Contruir documento que incluya las directrices y condiciones que deben seguir la Comisión y el socio estratégico para lograr el alcance de los Acuerdos. 1.2. Realizar mesas de trabajo para la socialización y ajustes al documento. 1.3 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la oficialización del documento. 1.4. Realizar divulgación al interior de la comisión y a los socios estratégicos, sobre las directrices contenidas en el documento. | 1.1 01/12/2019 1.2. 01/12/2019 1.3. 06/12/2019 1.4. 06/12/2019 | 1.1 05/12/2019 1.2 05/12/2019 1.3 31/05/2019 1.4. 06/12/2019 | 1.1 Coordinadora de Convivencia 1.2 Coordinadora de Convivencia 1.3. Director para el Dialogo Social 1.4 Coordinadora de Convivencia | 1.1. Documento Proyectado 1.2. Actas de Reunion o Comité, istado de Asistencia 1.3 Documento Publicado 1.4 Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | INCIDENCIA PARA EL FAVORECIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN IRREGULAR DE ACUERDOS DE CONVIVENCIA: Número de acuerdos de convivencia con alguna observación sobre dificultades para su concertación / Número de acuerdos de convivencia suscritos.
5 | R1+.NR | MISIONAL | NO REPETICIÓN | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al incluir o excluir a un actor o sujeto de la convocatoria para procesos específicos con sectores estratégicos para la no repetición. | CORRUPCIÓN | Debilidad en la formulación o control del diseño de las convocatorias | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Documentar las directrices para la realización de las convocatorias para los procesos de escucha para la no repetición | 1.1 Consolidación y análisis de situaciones presentadas en las convocatorias durante el 2019. 1.2. Documentar directrices para la realización de las convocatorias 1.3 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la oficialización del documento. 1.4. Realizar divulgación sobre las directrices contenidas en el documento. | 1.1 10/12/2019 1.2. 25/01/2020 1.3. 20/03/2020 1.4. 24/03/2020 | 1.1 15/02/2020 1.2. 20/03/2020 1.3. 23/03/2020 1.4. 25/03/2020 | 1.1 Coordinador de Objetivo de Contribuciones para la No Repetición 1.2 Coordinador de Objetivo de Contribuciones para la No Repetición 1.3. Director para el Dialogo Social 1.4. Coordinador de Objetivo de Contribuciones para la No Repetición | 1.1.Documento análisis de situaciones presentadas en las convocatorias durante el 2019. 1.2. Documento diretrices para la realización de las convocatorias 1.3. Documento Publicado 1.4. Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | INCIDENCIA EN CONVOCATORIAS EXCLUYENTES: Número de sectores y actores representados en las convocatorias y los espacios para la no repetición del conflicto /sectores y actores identificados para las convocatorias y los espacios para la no repetición del conflicto
6 | R1+.TE | MISIONAL | TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES Y ESTRATEGIA CULTURAL Y ARTÍSTICA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en el marco del direccionamiento técnico para la asignación de recursos a proyectos de acuerdo con el enfoque especifico y lo definido por la estrategia cultural y artística, limitando el desarrollo de iniciativas que permitan cumplir con los objetivos de la Comisión. | CORRUPCIÓN | Justificación técnica y documentos soporte manipulados por personal o terceros interesados en el futuro proyecto, omitiendo o incluyendo especificaciones técnicas que si/no apliquen a los criterios establecidos para la selección del beneficiario del proyecto | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Definir equipo responsable de apoyo según la actividad del POA a la que corresponda el proyecto financiado con recursos de cooperación para su seguimiento | 1.1 Construir documento que incluya las directrices y criterios para la selección de propuestas en las que se ejecutarán los recursos de cooperación. 1.2 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la Aprobación y Publicación del documento. 1.3. Realizar divulgación al interior de la Comisión y con los socios estratégicos, sobre las directrices contenidas en el documento. | 1.1 01/02/2020 1.2 01/03/2020 1.3.16/03/2020 | 1.1 29/02/2020 1.2 15/03/2020 1.3 30/03/2020 | 1.1, 1.2, 1.3 Director para el Diálogo Social | 1.1 Documento que incluya las directrices y criterios para la selección de propuestas en las que se ejecutarán los recursos de cooperación. 1.2 Correo electronico a Oficina de Planeación y Proyectos la Aprobación y Publicación del documento. 1.3. Listados de asistencia, Presentaciones, correos masivos para divulgación al interior de la Comisión y con los socios estratégicos, sobre las directrices contenidas en el documento. | FAVORECIMIENTO TÉCNICO A TERCEROS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS: Número de convenios de cooperación o coofinanciación con observaciones tecnicas injustificadas / Número de convenios de cooperación o coofinanciación suscritos
[6 empty] | Disponibilidad de recursos de cooperación que pueden ser asignados de forma directa a proyectos. |  |  | EXTREMO
7 | R1+.GC | MISIONAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de recibir testimonios, informes o casos de víctimas u organizaciones como aporte a la verdad. | CORRUPCIÓN | Debilidades en los mecanismos de convocatoria o recepción de testimonios | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Definir y formalizar documento con las directrices necesarias para la recepción de información | 1.1. Proyectar documento con directrices para la recepción de la información. 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la aprobación y publicación del documento 1.3. Realizar socialización y divulgación del documento. | 1.1 01/01/2020 1.2. 02/03/2020 1.3. 16/03/2020 | 1.1 01/03/2020 1.2 15/03/2020 1.3 01/04/2020 | 1.1, 1.3 Director de Conocimiento 1.2 Jefe Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1. Documento propuesta con directrices para la recepción de la información. 1.2. Documento Publicado 1.3. Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | Recepción de testimonios, informes o casos: (# de testimonios, informes o casos sin el cumplimiento del total de criterios / # de testimonios, informes o casos recibidos) x 100
Debilidades en los mecanismos para la recepción de informes y casos.
8 | R2+.GC | MISIONAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de sesgar o adulterar información en un reporte de analítica de datos. | CORRUPCIÓN | Discrecionalidad en la selección de variables, métodos cuantitativos y la redacción de las conclusiones de los reportes de analítica de datos | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Establecer la metodología que defina los criterios para la evaluación de los proyectos de analítica de datos. | 1.1. Definir documento para la evaluación de los proyectos de analítica de datos. 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la aprobación y publicación del documento 1.3. Realizar socialización y divulgación de la metodología. | 1.1 01/01/2020 1.2. 02/03/2020 1.3. 16/03/2020 | 1.1 01/03/2020 1.2 15/03/2020 1.3 01/04/2020 | 1.1, 1.3 Coordinador del Sistema de Información Misional. 1.2 Jefe Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1. Documento para la evaluación de los proyectos de analítica de datos. 1.2. Documento Publicado 1.3. Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | Participación de reportes de analítica de datos con hallazgos de sesgos por corrupción=(# de reportes de analítica de datos con hallazgos de sesgos por corrupción / # de reportes de analítica de datos ) x 100
9 | R3+.GC | MISIONAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de expedir certificaciones a comparecientes ante el SIVJRNR y/o constancias favorables a personas en procesos ante la jurisdicción ordinaria. | CORRUPCIÓN | Valoraciones no adecuadas de los criterios de suficiencia, viabilidad y validez para la certifición final, de acuerdo con lo identificado en el testimonio y comparado con el plan de trabajo, los compromisos acordados y la información que reposa en la Comisión de la Verdad | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Definir procedimiento para la identificación de responsables y puntos de control. | 1.1. Definir las actividades del procedimiento 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la aprobación y publicación del documento 1.3. Realizar socialización y divulgación del documento. | 1.1 01/01/2020 1.2. 16/02/2020 1.3. 01/03/2020 | 1.1 15/02/2020 1.2 29/02/2020 1.3 30/03/2020 | 1.1, 1.3 Director de Investigación y Gestión del Conocimiento 1.2 Jefe de la Oficina de Planeaciòn y Proyectos | 1.1. Documento de procedimiento 1.2. Documento Publicado 1.3. Actas o listado de asistencia, presentaciones, comunicaciones de divulgación. | Validación de Certificaciones ante la JEP y Costancias ante Justicia Ordinaria= # de certificaciones y costancias sin el cumplimiento de criterios para su expedición / # Total de certificaciones y constancias emitidas
Definición de un plan de trabajo con información falsa.
Vulnerar las etapas de valoración de información del aporte a la verdad.
10 | R1+.JC | APOYO | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que implique el favorecimiento en los estudios previos para adjudicar a un oferente específico, limitando la pluralidad de oferentes | CORRUPCIÓN | Estudios previos manipulados por personal o terceros interesados en el futuro proceso de contratación (omitiendo o incluyendo especificaciones técnicas que si/no apliquen, garantías, suministro de información previa a terceros) | RARA VEZ | CATASTRÓFICO | EXTREMO | REDUCIR | Modificar el formato "Análisis del sector y estudio de mercado" código F6.M1.JC | 11. Proyectar formato con modificacion. 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la modificación del formato 1.3. Publicar el formato modificado. 1.4. Socializar el formato modificado mediante correo electrónico a los colaboradores de la Entidad. | 1.1 20/02/2020 1.2. 24/02/2020 1.3. 24/02/2020 1.4. 27/02/2020 | 1.1 24/02/2020 1.2. 24/02/2020 1.3. 26/02/2020 1.4. 03/03/2020 | 1.1, 1.2, y, 1.4. Jefe Oficina Juridica y de Gestión Contractual 1.3. Jefe Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1 Formato con modificación proyectado 1.2. Correo electrónico 1.3. Formato modificado y publicado en Intranet 1.4. Correo electrónico | Porcentaje de contratación= (# de casos en los que se identifica favorecimiento técnico a un oferente / # de procesos contratación desarrollados en el periodo) x 100
11 | R2+.JC | APOYO | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en ejercicio de las funciones/obligaciones de supervisión o de interventoría | CORRUPCIÓN | Certificar actividades no realizadas en desarrollo del objeto contractual por parte del supervisor | RARA VEZ | CATASTRÓFICO | EXTREMO | REDUCIR | Elaborar instructivo para el ejercicio de la supervisión | 1.1. Proyectar instructivo para el ejercicio de la supervisión 1.2. Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la publicación del instructivo 1.3 Publicar instructivo para el ejercicio de la supervisión 1.4 Socializar instructivo para el ejercicio de la supervisión | 1.1. 20/02/2020 1.2. 27/02/2020 1.3. 13/03/2020 1.4 24/03/2020 | 1.1. 26/02/2020 1.2. 13/03/2020 1.3. 20/03/2020 1.4 31/03/2020 | 1.1, 1.2 y 1.4 Jefe Oficina Juridica y de Gestión Contractual 1.3 Jefe Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1. Instructivo proyectado 1.2. Correo electrónico 1.3 Instructivo publicado en la web 1.4 Correo electrónico con la socialización del instructivo | Inadecuada Supervisión= (# Casos reportados a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual relacionados con indebida supervisión/ # de contratos suscritos y en ejecución) x 100
12 | R1+.SA | APOYO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de dar de baja a bienes muebles de la Comisión que se encuentren en condiciones que permitan atender la responsabilidad de una dependencia y estén en funcionamiento adecuado. | CORRUPCIÓN | Recibir y aprobar reportes fraudulentos sobre pérdida, robo, daño, deterioro, disminución o mal uso de los bienes muebles. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Generación de informe sobre los reportes de perdidas, robo y daño de bienes muebles que se presenten al Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico, con el registro de su respectiva gestión. | 1.1 Definir los criterios para la construccion del informe de perdida, robo y daño de bienes muebles. 1.1 Generar mensualmente el informe de perdidas, robos y daños de bienes inmuebles 1.3 Entregar reporte a las dependencias, con el fin de informar sobre el esatdo de los bienes. | 1.1. 01/02/2020 1.2. Mensual 1.3. Mensual | 1.1 15/02/2020 1.2. Mensual 1.3. Mensual | 1.1., 1.2 y 1.3 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico | 1.1. Informe de perdidas, robos y daños de bienes muebles presentados durante el período. | Gestión de reportes de pérdida, robo o daño de bienes muebles = ( # de reportes de pérdida, robo o daño de bienes muebles para ser dados de baja/ # total de reportes de pérdida, robo o daño con gestión por parte del Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico)
Errores en la valoración técnica del bien mueble por parte de Tecnologías de la información y comunicaciones TICs, Recursos físicos y apoyo logístico y/o servicio técnico contratado.
13 | R2+.SA | APOYO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no ingresar al almacen bienes adquiridos por compra, donaciones, cooperación u otro tipo de adquisición. | CORRUPCIÓN | Omitir y/o no ingresar dentro del inventario físico y contable los bienes adquiridos por compra, donaciones, cooperación u otro tipo de adquisición. | RARA VEZ | CATASTRÓFICO | EXTREMO | REDUCIR | Toma de inventario físico de elementos devolutivos, con el fin de identificar lo bienes no ingresados al almacén | 1.1 Toma fisica de bienes devolutivos y plaqueteado 1.2 Revisión y comparación de la toma física y el maestro de inventarios. 1.3 Ingreso de elementos no reportados | 1.1. 01/02/2020 1.2 y 1.3 01/07/2020 | 1.1. 15/11/2020 1.2 y 1.3 30/11/2020 | 1.1., 1.2 y 1.3 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico. | 1.1. Informe de toma física de inventarios. 1.2 y 1.3 Maestro de inventarios actualizado. | Control ingreso de bienes = # de bienes registrados en su totalidad en WebSafi / # total de elementos reportados y oficializados por compras, donaciones, comodatos y otros
14 | R3+.SA | APOYO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar eventos no autorizados o con información incompleta | CORRUPCIÓN | Gestionar solicitudes de Eventos que no estén previamente planeados, que no cuenten con las aprobaciones requeridas para tal fin o que no estén alineados con los objetivos de la Comisión de la Verdad | RARA VEZ | CATASTRÓFICO | EXTREMO | REDUCIR | Actualizar el procedimiento y los formatos asociados a eventos logísticos, de acuerdo con los requerimientos de las nuevas fuentes de financiación. | 1.1. Actualizar el procedimiento y los formatos de eventos logísticos de acuerdo con los requerimientos de las nuevas fuentes de financiación. 1.2 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos, la aprobación y publicación del documento 1.3 Divulgar y socializar el procedimiento y formatos de Eventos logísticos debidamente actualizados. | 1.1. 15/01/2020 1.2. 01/03/2020 1.3. 16/03/2020 | 1.1. 29/02/2020 1.2. 15/03/2020 1.3. 30/03/2020 | 1.1. y 1.3 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico. 1.2. Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1. Procedimiento y formatos de Eventos Logísticos debidamente actualizados. 1.2. Procedimiento y formatos de Eventos Logísticos publicados. 1.3. Correos electrónico o lista de asistencia y presentaciones. | Control aprobación de eventos logísticos = # eventos realizados por el operador logístico / # de aprobaciones emitidas por la supervisión del contrato del operador logístico.
15 | R4+.SA | APOYO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de autorizar alojamientos, viajes y/o transportes no autorizados o con información incompleta | CORRUPCIÓN | Gestionar solicitudes de alojamientos, viajes y/o transportes que no estén previamente planeados, que no cuenten con las aprobaciones requeridas para tal fin o que no estén alineados con los objetivos de la Comisión de la Verdad | PROBABLE | MODERADO | ALTO | REDUCIR | Diseño de herramienta para el control de gestión de viajes y transportes | Generar accion de mejora para el fortalecer el control. | 1. 01/02/2020 | 1. 29/02/2020 | 1. Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico | 1. Documentos soporte de la gestión de la accion de mejora. | Indice de control de ejecución Viajes y transportes = # tiquetes cobrados por la agencia de viajes / # tiquetes tramitados por el área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico
[11 empty] | Actualizar el procedimiento y los formatos asociados a viajes, de acuerdo con los requerimientos de las nuevas fuentes de financiación. | 1.1. Actualizar el procedimiento y los formatos de viajes de acuerdo con los requerimientos de las nuevas fuentes de financiación. 1.2 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos, la aprobación y publicación del documento 1.2. Divulgar y socializar el procedimiento y formatos de viajes de acuerdo con los requerimientos de las nuevas fuentes de financiación. | 1.1. 15/01/2020 1.2. 01/03/2020 1.3. 16/03/2020 | 1.1. 29/02/2020 1.2. 15/03/2020 1.3. 30/03/2020 | 1.1. y 1.3 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico. 1.2. Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1. Procedimiento y formatos viajes debidamente actualizados. 1.2. Procedimiento y formatos de viajes publicados. 1.3. Correos electrónico o lista de asistencia y presentaciones. | Control expedición de tiquetes aéreos: # de viajes aéreos realizados en el período / # de aprobaciones emitidas por la supervisión del contrato de la Agencia de Viajes.
16 | R1+.TH | APOYO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir certificaciones laborales con información que no corresponde a la realidad. | CORRUPCIÓN | Expedición de documentos certificando relación laboral o contractual con información falsa | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | REDUCIR | Establecer y comunicar el medio para la validación de las Certificaciones Laborales | 1.1 Modificar el fomrato F3.P5.TH Certificado laboral con funciones, con el fin de informar el medio por el cual se recibiran y responderan las solicitudes de verificación de las Certificaciones Laborales emitidas por la Comisión de la Verdad. 1.2 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la publicación del formato modificado. 1.3 Realizar socialización y divulgación de los cambios realizados. | 1.1 03/02/20 1.2 14/02/20 1.2 23/02/20 | 1.1 14/02/20 1.2 21/02/20 1.2 29/02/20 | 1.1 y 1.3 Asesor responsable del Área de Talento Humano 1.2 Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos | 1.1 y 1.2 Formato Publicado 1.3 Correo electrónico o Lista de asistencia o Presentaciones | Emisión de certificaciones laborales y contractuales =(# de casos en los que se identifica la expedicion de una certificación falsa / # de certificaciones laborales o contractuales expedidas en el periodo) x 100
17 | R1+.T | APOYO | GESTIÓN DE TICs | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adulterar, sustraer, copiar sin autorización, eliminar o divulgar de manera parcial o total información de la Entidad. | CORRUPCIÓN | Desactualización de roles y pefiles en los sistemas de información | IMPROBABLE | CATASTRÓFICO | EXTREMO | REDUCIR | 1. Identificación de aplicativos de la Entidad y los controles de seguridad implementados en estos | 1.1 Inventario de aplicativos de la Entidad. Este inventario incluye entre otros aspectos, la identificación del líder funcional por cada aplicativo 1.2. Matriz de roles y perfiles por aplicativo 1.3. Diagnostico de controles de seguiridad para la información Misional 1.4. Definir plan de accion para la implementación de controles de acuerdo con los resultados del diagnostico. | 1.1.1/02/2020 1.2 1/02/2020 1.3 01/03/2020 1.4 30/04/2020 | 1.1. 29/02/2020 1.2 29/02/2020 1.3 30/04/2020 1.4 15/05/2020 | 1.1, 1.2 1.4 Dirección Administrativa y Financiera apoyada por Área de Tecnología de Información y Comunicación 1.3 Director de Investigación y Gestión del Conocimiento apoyado por la Coordinación del Sistema de Información Misional | 1.1. Inventario de aplicativos con la identificacion de los líderes. 1.2. Matriz de Roles y perfiles por aplicativo 1.3 diagnostico de Controles de seguirdad para la información Misional 1.4 Plan de acción | Incidentes de seguridad relacionados con la adulteración, eliminacion o divulgacion de información =( # de incidentes relacionados con dulteración, eliminacion o divulgacion de información / # total de Incidentes de seguridad de la información) x 100%
[6 empty] | Ataques informaticos (Virus, hacker, phising, ingenieria social, sniffing) |  |  |  |  | 2. Definir las directrices para la Gestión de incidentes de seguridad de la información | 2.1 Documentar las acciones necesarias para la gestión de incidentes 2.2 Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la aprobación y publicación del documento. 2.3 Realizar socialización y divulgación de las directrices establecidas. | 2.1 16/01/2020 2.2 16/02/2020 2.3 1/03/2020 | 2.1 15/02/2020 2.2 29/02/2020 2.3 30/03/2020 | 2.1, 2.3 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Tecnología de Información y Comunicación 2.2 Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos | 2.1 Documento de gestión de incidenetes de seguridad 2.2 Dcoumento Publicado 2.3 Correo electronico o lista de asistencia y presentaciones
[6 empty] | Falta de control en transporte y custodia de información fisica |  |  |  |  | 3. Elaboración de protocolos para la implementación de los criterios de la politica de acceso a la información. | Generar accion de mejora para el fortalecer el control. | 3.1. 1/02/2020 | 3.1. 9/02/2020 | 1. Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 1. Documentos soporte de la gestión de la accion de mejora.
Desorganización y desinformación con respecto al manejo de la información
[6 empty] | Falsificación, uso y distribución indebida de la información por parte de colaboradores, proveedores y cooperantes. |  |  |  |  | 4. Implementación Software de Gestión documental | 4.1 Realizar el levantamiento de informacion para la parametrización del Software 4.2 Parametrización de modulos y capacitación | 4.1 10/01/2020 4.2 01/02/2020 | 4.1 31/01/2020 4.2 30/06/2020 | 4.1 y 4.2 Director Administrativo y Financiero apoyado por el Área de Gestion Documental. | 4.1. Levantamiento de Información 4.2 Modulos Implementados, listados de asistencia de capacitaciones
[6 empty] | Desconocimiento de los criterios para el manejo interno de la información por parte de los nuevos colaboradores |  |  |  |  | 5. Contratación de la adquisición de elementos necesarios para garantizar aspectos de seguridad y conservación de los documental | 5.1 Definir las condiciones tecnicas para la contratación 5.2 Realizar trámites necesarios para la contratación. 5.3 Instalar elementos para garantizar el control de las condiciones de seguridad y conservación de los documentos | 5.1 01/03/2020 5.2 01/04/2020 5.3 02/05/2020 | 5.1 30/03/2020 5.2 30/04/2020 5.3 30/05/2020 | 5.1, 5.2 y 5.3 Director Administrativo y Financiero apoyado por el Área de Gestion Documental. | 5.1 Condiciones técnicas para la contratación 5.2 Contrato suscrito 5.3 Elementos instalados

## Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA COMISION DE LA VERDAD Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación
Mapa de Riesgos Inherente 2020:
|  |  | Impacto Probabilidad | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| Nivel de Riesgo |  | CASI SEGURO | R1+.SA R4+.SA
| EXTREMO |  | PROBABLE
| ALTO |  | POSIBLE | R1+.PT | R1+.TH R3+.GC | R1+.JC R2+.JC R1+.T
| MODERADO |  | IMPROBABLE |  | R1+.PD R1+.C R1+.NR R1+.TE R1+.GC R2+.GC | R2+.SA
|  |  | RARA VEZ |  |  | R3+.SA R1+.R
| Mapa de Riesgos Residual 2020: Despues de la identificación de Controles existentes | [7 empty] | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
CASI SEGURO
|  |  | Impacto Probabilidad | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |  | PROBABLE | R4+.SA
|  |  | CASI SEGURO |  |  |  |  | POSIBLE | R1+.SA
|  |  | PROBABLE | R4+.SA |  |  |  | IMPROBABLE |  |  | R1+.T
|  |  | POSIBLE | R1+.SA R1+.PT R1+.PD |  |  |  | RARA VEZ |  | R1+.TH | R1+.JC R2+.JC R2+.SA R3+.SA
|  |  | IMPROBABLE |  | R1+.NR R1+.TE | R1+.T
|  |  | RARA VEZ |  | R1+.TH R1+.C R1+.GC R2+.GC R3+.GC | R1+.JC R2+.JC R2+.SA R3+.SA R1+.R
| Código del Riesgo | Proceso |  | Riesgo |  | Responsables | Nivel del Riesgo Inherente | Nivel del Riesgo Residual | Nivel del Riesgo Residual Cierre Vigencia
| R1+.PT | Participación |  | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al convertir el escenario de participación en un espacio de capital político. |  | Director para el Diálogo Social | ALTO | ALTO | ALTO
| R1+.PD | Pedagogía |  | Manipulación de espacios de taller o concentraciones masivas por terceros para procelitismo político. |  | Director para el Diálogo Social | ALTO | ALTO | ALTO
| R1+.R | Reconocimiento |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin incidir en la construccion irregular actos de reconocimientos. |  | Director para el Diálogo Social | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
| R1+.C | Convivencia |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer viable o no un acuerdo para la convivencia y el buen vivir. |  | Director para el Diálogo Social | ALTO | ALTO | ALTO
| R1+.NR | No Repetición |  | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al inlcuir o excluir a un actor o sujeto de la convocatoria para procesos específicos con sectores estratégicos para la no repetición. |  | Director para el Diálogo Social | ALTO | ALTO | ALTO
| R1+.TE | Transversalización de enfoques y estrategia cultural y artística |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en el marco del direccionamiento técnico para la asignación de recursos a proyectos de acuerdo con el enfoque especifico y lo definido por la estrategia cultural y artística, limitando el desarrollo de iniciativas que permitan cumplir con los objetivos de la Comisión. |  | Director para el Diálogo Social | ALTO | ALTO | ALTO
| R1+.GC | Gestión del Conocimiento |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de recibir testimonios, informes o casos de víctimas u organizaciones como aporte a la verdad. |  | Director de Conocimiento | ALTO | ALTO | ALTO
| R2+.GC | Gestión del Conocimiento |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de sesgar o adulterar información en un reporte de analítica de datos. |  | Director de Conocimiento | ALTO | ALTO | ALTO
| R3+.GC | Gestión del Conocimiento |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de expedir certificaciones a comparecientes ante el SIVJRNR y/o constancias favorables a personas en procesos ante la jurisdicción ordinaria. |  | Director de Conocimiento | EXTREMO | ALTO | ALTO
| R1+.JC | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que implique el favorecimiento en los estudios previos para adjudicar a un oferente específico, limitando la pluralidad de oferentes |  | Oficina Juridica y de Gestión Contractual | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
| R2+.JC | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en ejercicio de las funciones/obligaciones de supervisión o de interventoría |  | Oficina Juridica y de Gestión Contractual | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
| R1+.SA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de dar de baja a bienes muebles de la Comisión que se encuentren en condiciones que permitan atender la responsabilidad de una dependencia y estén en funcionamiento adecuado. |  | Dirección Administrativa y Financiera | EXTREMO | ALTO | ALTO
| R2+.SA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no ingresar al almacen bienes bienes adquiridos por compra, donaciones, cooperación u otro tipo de adquisición. |  | Dirección Administrativa y Financiera | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
| R3+.SA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar eventos no autorizados o con información incompleta |  | Dirección Administrativa y Financiera | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
| R4+.SA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de autorizar alojamientos, viajes y/o transportes no autorizados o con información incompleta |  | Dirección Administrativa y Financiera | EXTREMO | ALTO | ALTO
| R1+.TH | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir certificaciones laborales con información que no corresponde a la realidad. |  | Dirección Administrativa y Financiera | EXTREMO | ALTO | ALTO
| R1+.T | GESTIÓN DE TICs |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adulterar, sustraer, copiar sin autorización, eliminar o divulgar de manera parcial o total información de la Entidad. |  | Dirección Administrativa y Financiera | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO