## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21625
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Necesidad de fortalecer los criterios para seleccionar al supervisor. Necesidad de fortalecer los mecanismos y/o instrumentos claros para el desarrollo del ejercicio de supervisión. | 1. Actualizar el Instructivo I2.P1.JC Ejercicio de la Supervisión/Interventoría en la Contratación V1, incluyendo parámetros para la caracterización de la vigilancia contractual, la adecuada designación de la supervisión, así como las responsabilidades y la vigilancia administrativa, técnica, financiera y contable que debe adelantar el supervisor. | - Construir la propuesta de actualización - Realizar retroalimentación con grupo de supervisores y Planeacion y Proyectos -20/01/2021 Versión 2 con los ajustes 27/01/2021 - Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la modificación del instructivo 29/01/2021 - Divulgar la nueva versión del instructivo actualizado 15/02/2021 | Instructivo actualizado y Divulgado | 1 | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 9 | 100% | Se evidencia la oficialización del Manual de Supervisión e Interventoría con el Código M2.JC versión 1 aprobado el día 08/04/2021, mediante el cual se fortalecen los mecanismos para el desarrollo adecuado del ejercicio de supervisión.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Debilidades en la apropiación de las labores y responsabilidades derivadas del ejercicio supervisión. | 2. Socializar entre los supervisores el contenido del contenido del Instructivo I2.P1.JC Ejercicio de la Supervisión/Interventoría en la Contratación V2. | Adelantar jornadas de socialización del contenido del Instructivo I2.P1.JC Ejercicio de la Supervisión/Interventoría en la Contratación V2. | Jornadas de socialización del Instructivo del Ejercicio de Supervisión/Interventoría V2 realizadas | 4 | 2021-02-16 | 2021-02-26 | 2 | 100% | Se evidencia la socialización del Manual de Supervisión e Interventoría los días 14, 15 y 16 de abril, con la respectiva comunicación por correo electrónico el 15 de abril, circular 011 de 2021 del 14 de abril dirigida a directores, jefes de oficina, supervisores, servidores y contratistas.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Necesidad de complementar y revisar la pertinencia y suficiencia de la información que hace parte del formato cumplido de pago. Debilidades en el diligenciamiento del formato de cumplido de pago, así como en los soportes que fundamentan las declaraciones consignadas en ese formato, por parte de algunos supervisores | 3. Ajustar el procedimiento P2.GF Pago de Obligaciones V2 y el formato de Cumplido de Pago, que contenga información suficiente para efectuar los pagos estableciendo el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | - Construir la propuesta de actualización del procedimiento P2 GF Pago de Obligaciones y el Formato F2.P2.GF Formato Cumplido de Pago de Proveedores - Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la modificación al procedimiento de Pago de Obligaciones y Formato Cumplido de Pago - Divulgar la nueva versión del Procedimiento y formato actualizados | Procedimiento y Formato actualizados | 1 | 2020-12-15 | 2021-01-29 | 7 | 100% | Se evidencia la actualización del Procedimiento P2.GF Pago de ObligacionesV3; Formato F2.P2.GF Cumplido de Pago de ProveedoresV3 y Formato F1,P2,GF de Cumplido de Pago e Informe de Actividades Contratista V2 el día 29/01/2021. Así mismo se evidencia correo del 01/02/2021 con la divulgación y socialización de estos instrumentos a todo el personal de la entidad.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Necesidad de fortalecer el seguimiento a la supervisión, sin que ello implique traslapar o concurrir con la supervisión. | 4. Realizar auditoría a la función de vigilancia contractual y a la implementación de los documentos e instrumentos actualizados y fortalecidos | Programar y ejecutar la auditoría interna a la función de vigilancia contractual, específicamente a la implementación de los instrumentos de gestión contractual ajustados y fortalecidos. | Auditoría Realizada | 1 | 2021-02-15 | 2021-05-28 | 15 | 100% | Se evidencia que se adelantó la auditoría interna a la función de vigilancia contractual la cual se programó en el Plan Anual de Auditoría 2021, siendo publicado el informe final el 09/06/2021 y comunicado mediante Memorando No. 00-3-2021-000766. De igual manera se formuló el Plan de Mejoramiento correspondiente.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Falta de honestidad de algunos funcionarios de la institución, en posible complicidad con terceros, afectando los recursos e intereses públicos, así como el principio de lealtad y buena fe. Necesidad de fortalecer la función de seguimiento contractual | 5. Acción correctiva. Seguimiento activo y debida diligencia en lo que corresponda a la Comisión, frente a las acciones judiciales impulsadas por la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de la verdad y resarcimiento de los intereses públicos. | Emitir informes mensuales que refleje el estado de cada proceso o acción, acciones adelantadas por la Comisión, acciones a emprender en el mes siguiente, cualquier otro aspecto relevante, recomendaciones o buenas prácticas a implementar (cuando se identifiquen) | Informes mensuales | 11 | 2021-01-10 | 2021-11-10 | 44 | 100% | Se evidencian 16 informes de seguimiento a las actuaciones administrativas y penales a corte diciembre de 2021 de los contratos N.º CO-AJ-367-2019 y N.º CO-AJ-472-2019, en los cuales se presentan las actuaciones adelantadas por parte de la Comisión. Se debe continuar con el seguimiento a esta acción.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Falta de honestidad de algunos funcionarios de la institución, en posible complicidad con terceros, afectando los recursos e intereses públicos, así como el principio de lealtad y buena fe, lo cual llevó al presunto uso indebido de algunas herramientas informáticas. | 6. Realizar diagnóstico de la Política y Herramienta de la seguridad informática y/o de la información en la Comisión e implementar acciones para fortalecer este ámbito | Llevar a cabo diagnóstico de la seguridad informática en el manejo de la información de la Comisión e implementar acciones para fortalecer este ámbito. Adoptar medidas para fortalecer la seguridad informática y de la información en la Comisión | Informe de diagnóstico e Informe de Recomendaciones | 2 | 2021-01-25 | 2021-04-09 | 11 | 100% | Se validó documento de diagnóstico de seguridad de la información realizado por la Oficina de TIC el 8/04/2021, evidenciando el uso indebido de algunas herramientas informáticas, por lo cual se generaron 8 oportunidades de mejora relacionadas con la adopción de medidas para fortalecer el nivel de seguridad informática, las cuales se presentan en un informe de seguimiento.
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Cumplimiento obligaciones Contrato CO-AJ-472-2019 (D) (F) (BA): Incidencia disciplinaria por autorizar pago de servicios realizados antes de contar con CDP, deficiencias de seguimiento, control y supervisión a la ejecución contractual, pago sin soportes. Incidencia fiscal, por daño al patrimonio público $94.456.509, Pág. 23 Informe Final. | Falta de honestidad de algunos funcionarios de la institución, en posible complicidad con terceros, afectando los recursos e intereses públicos, así como el principio de lealtad y buena fe. | 7. Realizar una estrategia de comunicaciones acerca de la integridad y la ética del supervisor que debe tenerse en el servicio público. | Planear estrategia de comunicaciones Ejecutar de forma permanente hasta la finalización del mandato de la Comisión la estrategia. | Informe de la estrategia de comunicaciones y sus resultados | 1 | 2020-12-22 | 2021-11-01 | 47 | 100% | Se evidencian informes de la estrategia de comunicaciones dirigida a mejorar el ejercicio de supervisión, con los siguientes soportes a diciembre: 14 Circulares, 53 comunicaciones vía correo electrónico, 8 Boletines Jurídicos en los cuales se divulgan temas sobre la función de supervisión, la ética y la integridad de estos.
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 2. Selección contratista contrato CO-AJ-085-2019 (D) - PAG 26 Deficiencias de planeación en la redacción de los estudios previos y deficiencias en la selección del Proveedor, que generaron afectación en la realización de eventos y oportunidad del cumplimiento en metas de proyectos 2018011001084 y 2018011001092. | Necesidad de fortalecimiento de los Instrumentos de gestión contractual procesos, procedimientos, manuales, formatos y demás documentos relacionados con la gestión contractual. | 1.Revisar y ajustar el manual de contratación para fortalecer los criterios y parámetros generales para la selección de contratista. | 1. Proyectar el ajuste al Manual de Contratación y la Resolución que lo adopta. 2. Remitir la modificación del Manual de junto con la Resolución para revisión y retroalimentación de la Secretaria general y la Oficina de Planeación. 3. Presentar los cambios del manual de contratación con la Oficina de Planeación y Proyectos, con el fin de ser validados para su publicación. | Manual Actualizado y Resolución de adopción. | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 3 | 100% | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación M1.JC V4 donde se establece que existen los criterios necesarios para elaborar los estudios previos con unos criterios de selección para cada una de las modalidades de contratación, aprobado el 21/12/2020 y la Resolución N.º 076 del 2020 mediante la cual se adopta la modificación del Manual de Contratación de la CEV.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 2. Selección contratista contrato CO-AJ-085-2019 (D) - PAG 26 Deficiencias de planeación en la redacción de los estudios previos y deficiencias en la selección del Proveedor, que generaron afectación en la realización de eventos y oportunidad del cumplimiento en metas de proyectos 2018011001084 y 2018011001092. | Desconocimiento de las particularidades y especiales condiciones a cumplir en ejecución con recursos públicos. Dificultades en la estructuración de los estudios previos. | 2. Continuar implementando la Mesa de Ayuda Jurídica a la gestión contractual, como instancia de orientación y asesoría a las áreas técnico para el desarrollo del proceso contractual. | Continuar implementando la mesa de ayuda y establecer la guía de funcionamiento de la mesa de ayuda (alcance, funciones, integrantes, funciones y reglamento de funcionamiento). | Acto administrativo de creación de la mesa de ayuda | 1 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 1 | 100% | Se evidencia Resolución N.º 006 del 8/02/2021 mediante la cual se crea la Mesa de Ayuda Jurídica y de Gestión Contractual, como una instancia de orientación y asesoría a las áreas técnicas para el desarrollo del proceso contractual.
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 2. Selección contratista contrato CO-AJ-085-2019 (D) - PAG 26 Deficiencias de planeación en la redacción de los estudios previos y deficiencias en la selección del Proveedor, que generaron afectación en la realización de eventos y oportunidad del cumplimiento en metas de proyectos 2018011001084 y 2018011001092. | Necesidad de fortalecimiento de las particularidades y especiales condiciones a cumplir en ejecución con recursos públicos. Dificultades de las áreas misionales en la estructuración de los estudios previos. | 3. Continuar implementando la Mesa de Ayuda Jurídica a la gestión contractual, como instancia de orientación y asesoría a las áreas técnico para el desarrollo del proceso contractual. | Atender las consultas que alleguen las áreas Técnicas de la Comisión en materia de gestión contractual y los abogados designados para cada área, en el marco de la mesa de ayuda. | Informes trimestrales de Mesa de Ayuda | 4 | 2021-01-13 | 2021-11-15 | 40 | 100% | Se evidencian los 4 informes trimestrales sobre la gestión de la mesa de ayuda. Se respondieron 46 consultas formuladas por las diferentes áreas de la Entidad, tal como consta en las respectivas actas de las mesas. Se continuará con el seguimiento de esta actividad.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 2. Selección contratista contrato CO-AJ-085-2019 (D)Deficiencias de planeación en la redacción de los estudios previos y deficiencias en la selección del Proveedor, que generaron afectación en la realización de eventos y oportunidad del cumplimiento en metas de proyectos 2018011001084 y 2018011001092. PAG 26 Informe Final | Desconocimiento de las particularidades y especiales condiciones a cumplir en ejecución con recursos públicos. Dificultades en la estructuración de los estudios previos. | 4. Continuar implementando la Mesa de Ayuda Jurídica a la gestión contractual, como instancia de orientación y asesoría a las áreas técnico para el desarrollo del proceso contractual. | Disponer un equipo de abogados para brindar acompañamiento a las áreas técnicas en la gestión contractual. | Número de áreas técnicas con acompañamiento jurídico en gestión contractual | 5 | 2021-01-13 | 2021-11-15 | 40 | 100% | Se evidencia correo el 05/01/2021 del responsable de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual mediante el cual se designaron abogados para brindar acompañamiento en la gestión contractual a cada una de las direcciones, como parte de la estrategia de acompañamiento y asesoría que brindó la oficina jurídica y de gestión contractual.
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3 Selección contratista contratos CO-AJ-367-2019 y COAJ-472-2019 (D) - 472-2019 no se evidencia la verificación de idoneidad o experiencia requerida al proponente. - 367-2019 deficiencias en la gestión realizada por la Oficina Jurídica, en la verificación de la experiencia del contratista y deficiencias en la elaboración de estudios previos PAG 28 Informe final | Necesidad de fortalecimiento de los Instrumentos de gestión contractual -procesos, procedimientos, manuales, formatos y demás documentos relacionados con la gestión contractual), | 1. Revisar y ajustar el manual de contratación con el objetivo de fortalecer los criterios y parámetros generales para la selección de contratista | 1. Proyectar el ajuste al Manual de Contratación 2.Presentar los cambios del manual de contratación con el fin de ser validados para su publicación. 4. Suscripción de la resolución modificatoria del manual de contratación – Secretaria general 5. Realizar la publicación del documento modificado 7. Realizar la divulgación y socialización de los cambios | Manual Actualizado y Resolución de adopción. | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 4 | 100% | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación M1.JC V4 donde se establece que existen los criterios necesarios para elaborar los estudios previos con unos criterios de selección para cada una de las modalidades de contratación, aprobado el 21/12/2020 y la Resolución N.º 076 del 2020 mediante la cual se adopta la modificación del Manual de Contratación de la CEV
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3 Selección contratista contratos CO-AJ-367-2019 y COAJ-472-2019 (D) - 472-2019 no se evidencia la verificación de idoneidad o experiencia requerida al proponente. - 367-2019 deficiencias en la gestión realizada por la Oficina Jurídica, en la verificación de la experiencia del contratista y deficiencias en la elaboración de estudios previos PAG 28 Informe final | Falta de honestidad de algunos funcionarios de la institución, en posible complicidad con terceros, afectando los recursos e intereses públicos, así como el principio de lealtad y buena fe. Necesidad de fortalecer la función de seguimiento contractual | 2. Seguimiento activo y debida diligencia en lo que corresponda a la Comisión, frente a las acciones judiciales impulsadas por la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de la verdad y resarcimiento de los intereses públicos | Emitir informes mensuales que refleje estado de cada proceso o acción, acciones adelantadas por la Comisión, acciones a emprender en el mes siguiente, cualquier otro aspecto relevante, recomendaciones o buenas prácticas a implementar (cuando se identifiquen) | Informes mensuales | 11 | 2021-01-10 | 2021-11-10 | 43 | 100% | Se evidencian 16 informes de seguimiento a las actuaciones administrativas y penales a corte diciembre de 2021 de los contratos N.º CO-AJ-367-2019 y N.º CO-AJ-472-2019, en los cuales se presentan las actuaciones adelantadas por parte de la Comisión. Se debe continuar con el seguimiento a esta acción.
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3 Selección contratista contratos CO-AJ-367-2019 y COAJ-472-2019 (D) - 472-2019 no se evidencia la verificación de idoneidad o experiencia requerida al proponente. - 367-2019 deficiencias en la gestión realizada por la Oficina Jurídica, en la verificación de la experiencia del contratista y deficiencias en la elaboración de estudios previos PAG 28 Informe final | Falta de honestidad de algunos funcionarios de la institución, en posible complicidad con terceros, afectando los recursos e intereses públicos, así como el principio de lealtad y buena fe. | 3. Realizar diagnóstico o auditoría o evaluación de la seguridad informática y/o de la información en la Comisión e implementar acciones para fortalecer este ámbito | Llevar a cabo diagnóstico o auditoría o evaluación de la seguridad informática y/o de la información en la Comisión e implementar acciones para fortalecer este ámbito A partir de los resultados de la actividad anterior, adoptar medidas para fortalecer la seguridad informática y de la información en la Comisión | Informe de diagnóstico o auditoría o evaluación Informe de acciones implementadas | 2 | 2020-01-12 | 2021-03-30 | 12 | 100% | Se validó documento de diagnóstico de seguridad de la información realizado por la Oficina de TIC el 8/04/2021, evidenciando el uso indebido de algunas herramientas informáticas, por lo cual se generaron 8 oportunidades de mejora relacionadas con la adopción de medidas para fortalecer el nivel de seguridad informática, las cuales se presentan en un informe de seguimiento.
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3 Selección contratista contratos CO-AJ-367-2019 y COAJ-472-2019 (D) - 472-2019 no se evidencia la verificación de idoneidad o experiencia requerida al proponente. - 367-2019 deficiencias en la gestión realizada por la Oficina Jurídica, en la verificación de la experiencia del contratista y deficiencias en la elaboración de estudios previos PAG 28 Informe final | Falta de honestidad de algunos funcionarios de la institución, en posible complicidad con terceros, afectando los recursos e intereses públicos, así como el principio de lealtad y buena fe. | 4. Realizar una estrategia de comunicaciones acerca de la integridad y la ética superior que debe tenerse en el servicio público y con especial énfasis cuando se tiene el mandato de servir y custodiar la verdad, como es el caso de la Comisión. | Planear estrategia de comunicaciones Ejecutar de forma permanente hasta la finalización del mandato de la Comisión la estrategia. | Informe de la estrategia de comunicaciones y sus resultados | 1 | 2020-12-22 | 2021-11-01 | 47 | 100% | Se evidencian informes de la estrategia de comunicaciones dirigida a mejorar el ejercicio de supervisión, con los siguientes soportes a diciembre: 14 Circulares, 53 comunicaciones vía correo electrónico, 8 Boletines Jurídicos en los cuales se divulgan temas sobre la función de supervisión, la ética y la integridad de estos.
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3 Selección contratista contratos CO-AJ-367-2019 y COAJ-472-2019 (D) - 472-2019 no se evidencia la verificación de idoneidad o experiencia requerida al proponente. - 367-2019 deficiencias en la gestión realizada por la Oficina Jurídica, en la verificación de la experiencia del contratista y deficiencias en la elaboración de estudios previos PAG 28 Informe final | Necesidad de fortalecer el seguimiento a la supervisión, sin que ello implique traslapar o concurrir con la supervisión. | 5. Realizar auditoría a la función de vigilancia contractual y a la implementación de los documentos e instrumentos actualizados y fortalecidos | Programación de auditoría interna a la función de vigilancia contractual, específicamente a la implementación de los instrumentos de gestión contractual ajustados y fortalecidos. | Auditoría | 1 | 2021-03-01 | 2021-05-17 | 7 | 100% | Se evidencia que se adelantó la auditoría interna a la función de vigilancia contractual la cual se programó en el Plan Anual de Auditoria 2021. siendo publicado el informe final el 09/06/2021 y comunicado mediante Memorando No. 00-3-2021-000766. De igual manera se formuló el Plan de Mejoramiento correspondiente.
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo 4 Gestión Proyecto de Inversión “Fortalecimiento y Reconocimiento Territorios CEV”.(A) Debilidades de planeación y de gestión contractual ya que gran parte de los contratos fueron suscritos al final del año 2019 incluso algunos que tenían como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre. PAG 33 Informe Final | Restructuración organizacional de la entidad generó un alto nivel de ejecución presupuestal del proyecto de inversión en el segundo semestre de la vigencia 2019. | 1. Fortalecer el seguimiento al cronograma de contratación y de ejecución de las actividades asociadas al proyecto "Fortalecimiento del reconocimiento social del conflicto y las condiciones de convivencia pacífica en los territorios a nivel Nacional". | Hacer seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones generando alertas sobre el cumplimiento en los plazos estimados para realizar los proceso de contratación. Emitir mensualmente un informe presentando los saldos presupuestales de los Cdps. expedidos, con respecto a su nivel de ejecución en RPs. | Informes de alerta | 11 | 2021-04-04 | 2021-12-04 | 44 | 100% | Se evidencian 12 seguimientos mensuales a la ejecución presupuestal a la vigencia 2021 realizados por la Oficina de Planeación con sus respectivos correos de socialización del seguimiento y generación de alertas.
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo 4 Gestión Proyecto de Inversión “Fortalecimiento y Reconocimiento Territorios CEV”. (A) PAG 33 Debilidades de planeación y de gestión contractual ya que gran parte de los contratos fueron suscritos al final del año 2019 incluso algunos que tenían como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre. | Restructuración organizacional de la entidad generó un alto nivel de ejecución presupuestal del proyecto de inversión en el segundo semestre de la vigencia 2019. | 2. Fortalecer el seguimiento al cronograma de contratación y de ejecución de las actividades asociadas al proyecto "Fortalecimiento del reconocimiento social del conflicto y las condiciones de convivencia pacífica en los territorios a nivel Nacional". | Emitir trimestralmente un reporte a la ejecución física y financiera del proyecto, con base en el seguimiento registrado en la plataforma del DNP. Emitir trimestralmente alertas sobre las actividades y productos del proyecto de inversión que no han sido finalizados en los plazos establecidos por las dependencias a partir del seguimiento al Plan Operativo Anual. | Informes de alerta | 3 | 2021-04-04 | 2021-12-04 | 44 | 100% | Se evidencia los informes trimestrales: - El primero presenta un seguimiento a la ejecución presupuestal y el avance de los objetivos del POA con alertas de ejecución corte marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021. -El segundo Informe presenta la ejecución presupuestal y ejecución de los proyectos de inversión corte marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021.
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo 5 Plan integral de seguros para el usuario, Contrato CO-AJ-078-2019 (D) Incumplimiento del principio de transparencia en la selección del contratista. Ya que el plan integral de seguros funcionó como requisito habilitante, hecho que impidió la participación y competencia en igualdad de condiciones por parte de los interesados en ofertar. PAG 35 Informe Final | Necesidad de fortalecimiento de los Instrumentos de gestión contractual (procesos, procedimientos, manuales, formatos y demás documentos relacionados con la gestión contractual) | Revisar y ajustar el manual de contratación con el objetivo de fortalecer los criterios y parámetros generales para la selección de contratista | 1. Proyectar el ajuste al Manual de Contratación 2.Presentar los cambios del manual de contratación con el fin de ser validados para su publicación. 4. Suscripción de la resolución modificatoria del manual de contratación – Secretaria general 5. Realizar la publicación del documento modificado 7. Realizar la divulgación y socialización de los cambios | Manual Actualizado y Resolución de adopción. | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 4 | 100% | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación M1.JC V4 donde se establece que existen los criterios necesarios para elaborar los estudios previos con unos criterios de selección para cada una de las modalidades de contratación, aprobado el 21/12/2020 y la Resolución N.º 076 del 2020 mediante la cual se adopta la modificación del Manual de Contratación de la CEV.
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo 6 Póliza de seguro de cumplimiento del contrato COAJ.438-2019. (A) incumplimiento de lo plasmado en los estudios previos, respecto del análisis de riesgos, así como de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. En el expediente no se hallaron los soportes que permitan corroborar la real prestación del servicio y su costo individual. PAG 38 Informe Final | Desconocimiento de las particularidades y especiales condiciones a cumplir en ejecución con recursos públicos. Debilidades en la apropiación de las labores y responsabilidades derivadas del ejercicio supervisión. | Adelantar talleres de capacitación dirigidos a los supervisores de los contratos con medición de conocimiento, sobre temáticas de mayor riesgo en la gestión contractual. (Exigencia, constitución de amparos contractuales) | - Formular contenidos temáticos - Incluir en el plan de capacitación los talleres de capacitación dirigidos a supervisores. - Contratar los talleres de Capacitación - Ejecutar el cronograma del plan de capacitación y talleres. | Talleres de capacitación desarrollados con supervisores | 4 | 2021-01-29 | 2021-03-30 | 8 | 100% | Se evidencian 7 capacitaciones en los siguientes temas: Lineamientos para conformación de expedientes contractuales, supervisión e Interventoría en la Contratación, conformación de expedientes, uso del aplicativo Olimpia (facturación), liquidaciones y entrega de productos. Así mismo se adelantó un curso dirigidos a los supervisores con la Universidad Nacional.
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta de personal suficiente para trabajar en la conformación de los expedientes contractuales. | 1. Ampliar el equipo técnico que aplica los procesos de gestión documental en la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual. | Realizar la selección del personal idóneo para ejecutar los procesos técnicos de gestión documental. Realizar la contratación de equipo humano seleccionado. | Número de contratistas para apoyo de la gestión documental de contratos. | 2 | 2020-11-03 | 2021-03-15 | 18 | 100% | Se evidencian los contratos CO-AJ-052-2021 y Contrato CO-AJ-043-2021 con el objeto: Prestar los servicios de apoyo a la gestión para ejecutar actividades técnicas archivísticas relacionadas con los procesos, organización de documentos de archivo de la CEV.
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Desconocimiento de los procesos de gestión documental para la conformación de expedientes contractuales. | 2. Capacitar a los supervisores y personal de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual en la aplicación de los procesos de gestión documental y la conformación de los expedientes contractuales. | Realizar capacitaciones a los supervisores y personal de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual. | Jornadas de capacitación a supervisores y personal en conformación de Expedientes Contractuales | 4 | 2020-11-03 | 2021-03-15 | 18 | 100% | Se evidencian 7 capacitaciones en los siguientes temas: Lineamientos para conformación de expedientes, supervisión e Interventoría en la Contratación, conformación de expedientes, uso del aplicativo Olimpia, liquidaciones y entrega de productos. Así mismo se adelantó un curso dirigido a los supervisores con la Universidad Nacional, para fortalecer las competencias en el tema.
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta en la oportunidad de la entrega de los soportes que componen los expedientes por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, responsable de la serie CONTRATOS | 3. Realizar la revisión de los procedimientos de establecer el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | Revisión de los procedimientos de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual (Conformación de expedientes) y Área Financiera (proceso de pago) relacionados con el proceso contractual y de pagos. | Procedimientos actualizados. | 1 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 5 | 100% | Se evidencia la actualización del Procedimiento Pago de Obligaciones V3 y Procedimiento de Gestión Contractual con fecha de aprobación del 29/01/2021. Se evidencia Manual de Supervisión e Interventoría con el Código M2 JC V1 aprobado el 08/04/2021, reemplazando el Instructivo I2.P1. Supervisión e Interventoría.
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta en la oportunidad de la entrega de los soportes que componen los expedientes por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, responsable de la serie CONTRATOS | 4. Realizar la revisión de los procedimientos y establecer el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | Generar el flujo de información en cada área, definir los responsables y puntos de control. | Flujo de documentos del proceso | 1 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 5 | 100% | Se evidencia documento en Word en el cual se establece el flujo de documentos del proceso contractual describiendo la actividad, el responsable y la evidencia de la etapa contractual; igualmente se evidencia matriz en Excel denominada flujo de documentos del proceso contractual.
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta en la oportunidad de la entrega de los soportes que componen los expedientes por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, responsable de la serie CONTRATOS | 5. Realizar la revisión de los procedimientos de establecer el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | Determinar los tiempos de entrega de los documentos por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual y actualizar el formato de designación de supervisión, que incluya los términos en tiempo y forma que fueron determinados. | Instructivo con tiempos definidos | 1 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 5 | 100% | El Manual de Supervisión e Interventoría Código M2JC V1 fue aprobado el 08/04/2021 el cual en el numeral 4.2.2.2 actividades administrativas numeral 7 el tiempo de entrega de los documentos generados en el marco de la supervisión del contrato es de 5 días siguientes a la radicación o suscripción que serán remitidos al correo archivodegestionjuridica@comisiondelaverdad.co
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta en la oportunidad de la entrega de los soportes que componen los expedientes por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, responsable de la serie CONTRATOS | 6. Realizar la revisión de los procedimientos de establecer el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | Solicitar a la Oficina de Planeación y Proyectos la actualización del formato de designación de supervisión, que incluya los términos en tiempo y forma que fueron determinados y Divulgar ampliamente el formato de designación de supervisión. | Formato actualizado | 1 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 5 | 100% | Se remitió correo de solicitud de aprobación de la nueva versión del formato de designación de supervisor el 18/03/2021. Se evidencia formato para la designación de supervisiónV3 aprobado el 08/04/2021,previa aprobación de la Oficina de Planeación. Mediante la circular 011 de 2021, enviada por correo electrónico del 16 de abril se evidencia la divulgación y socialización.
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta en la oportunidad de la entrega de los soportes que componen los expedientes por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, responsable de la serie CONTRATOS | 7. Realizar la revisión de los procedimientos de establecer el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | Realizar la revisión de los cumplidos de pago garantizando la entrega de productos y completitud de soportes. | Formato/Matriz control de entregables contratos supervisados. | 1 | 2020-12-18 | 2021-01-20 | 4 | 100% | Se actualizaron y aprobaron el 29/01/2021 los formatos: - Cumplido de Pago de Proveedores F2.P2.GF V3. - Cumplido de Pago e Informe de Actividades Contratista F1,P2,GF V2. En dichos formatos se incluyó, relación de obligaciones y /o productos y porcentaje de ejecución física.
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo Nro. 7. Gestión documental CEV (A) Quienes realizan la labor de supervisión a los contratos, no mantienen conformados los expedientes contractuales con la totalidad de la información y documentación que esta actividad arroja durante todas las etapas del proceso. PAG 40 Informe Final | Falta en la oportunidad de la entrega de los soportes que componen los expedientes por parte de los supervisores a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, responsable de la serie CONTRATOS | 8. Realizar la revisión de los procedimientos de establecer el término y condiciones de entrega de los soportes de la ejecución contractual, a la Oficina Jurídica como responsable de la custodia del archivo de la Gestión Contractual. | Establecer un punto de control a través de una herramienta alineada con los tiempos determinados por el Área Jurídica y que se generen alertas a los supervisores sobre los faltantes de documentación en los expedientes.. | Herramienta de control de ingreso de documento al expedientes | 1 | 2020-12-18 | 2021-01-20 | 4 | 100% | Se evidencia la creación de una matriz en Excel denominada flujo de documentos del proceso contractual actualizado en la cual se relacionan los contratos por vigencias 2018, 2019 y 2020, el cual permite identificar el estado de avance de la conformación de los expedientes contractuales de cada vigencia. Se debe continuar con el seguimiento a esta acción.
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo 8 Supervisión Ejecución contractual PAG 43: En los Contratos 053, 119 y 103 del 2019 se observa un Cumplidos de Pagos, documento que no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, porcentaje de avance, ni porcentaje de ejecución en cada uno de los pagos. esto denotó debilidad en el seguimiento y ausencia de controles. | Necesidad de complementar y revisar la pertinencia y suficiencia de la información que hace parte del formato cumplido de pago Debilidades en el diligenciamiento del formato de cumplido de pago, así como en los soportes que fundamentan las declaraciones consignadas en ese formato, por parte de algunos supervisores | 1. Adoptar un formato de Informe de Supervisión en el cual se identifiquen obligaciones contractuales, cumplimiento de las mismas, y evidencia de tal cumplimiento así como su ubicación y que en su parte final contenga, como consecuencia de lo anterior, el concepto del cumplido para el pago suscrito por el Supervisor - Revisar y ajustar el procedimiento P2.GF Pago de Obligaciones V2 | Elaborar el formato de Informe de Supervisión Revisar y ajustar el procedimiento P2.GF Pago de Obligaciones V2 | Documento creado y documento ajustado | 2 | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 5 | 100% | Se aprobaron los documentos: Formato Cumplido de Pago de Proveedores V3 y Formato de Cumplido de Pago e Informe de Actividades Contratista V2, con fecha 29/01/2021, los cuales incluyen un apartado de "Avance del Contrato" en el que el supervisor registra: porcentaje de ejecución física y actividades realizadas en el período para cada una de las obligaciones y/o productos del Contrato.
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo 8 Supervisión Ejecución contractual PAG 43: En los Contratos 053, 119 y 103 del 2019 se observa un Cumplidos de Pagos, documento que no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, porcentaje de avance, ni porcentaje de ejecución en cada uno de los pagos. esto denotó debilidad en el seguimiento y ausencia de controles. | 1. Desconocimiento de las particularidades y especiales condiciones a cumplir en ejecución con recursos públicos 2. Desconocimiento del alcance, responsabilidades y formalidades del supervisión 2. Debilidades en la apropiación de las labores y responsabilidades derivadas del ejercicio de función pública de supervisión. | 2. Continuar implementando la Mesa de Ayuda Jurídica a la gestión contractual, como instancia de orientación y asesoría a las áreas técnico para el desarrollo del proceso contractual. | Disponer un equipo de abogados para brindar acompañamiento a las áreas técnicas en la gestión contractual. | Número de áreas técnicas con acompañamiento jurídico en gestión contractual | 5 | 2021-01-13 | 2021-11-15 | 45 | 100% | Se evidencia correo el 05/01/2021 del responsable de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual mediante el cual se designaron abogados para brindar acompañamiento en la gestión contractual a cada una de las direcciones, como parte de la estrategia de acompañamiento y asesoría que brindó la oficina jurídica y de gestión contractual.
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo 8 Supervisión Ejecución contractual PAG 43: En los Contratos 053, 119 y 103 del 2019 se observa un Cumplidos de Pagos, documento que no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, porcentaje de avance, ni porcentaje de ejecución en cada uno de los pagos. esto denotó debilidad en el seguimiento y ausencia de controles. | Necesidad de fortalecer el seguimiento a la supervisión, sin que ello implique traslapar o concurrir con la supervisión. | 3. Realizar auditoría a la función de vigilancia contractual y a la implementación de los documentos e instrumentos actualizados y fortalecidos | Programación de auditoría interna a la función de vigilancia contractual, específicamente a la implementación de los instrumentos de gestión contractual ajustados y fortalecidos. | Auditoría | 1 | 2021-03-01 | 2021-05-17 | 1100% | 100% | Se evidencia que se adelantó la auditoria interna a la función de vigilancia contractual la cual se programó en el Plan Anual de Auditoria 2021, siendo publicado el informe final el 09/06/2021 y comunicado mediante Memorando No. 00-3-2021-000766. De igual manera se formuló el Plan de Mejoramiento correspondiente.
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo 8 Supervisión Ejecución contractual PAG 43: En los Contratos 053, 119 y 103 del 2019 se observa un Cumplidos de Pagos, documento que no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, porcentaje de avance, ni porcentaje de ejecución en cada uno de los pagos. esto denotó debilidad en el seguimiento y ausencia de controles. | Necesidad de fortalecer el seguimiento a la supervisión, sin que ello implique traslapar o concurrir con la supervisión. | 4. Realizar auditoría a la función de vigilancia contractual y a la implementación de los documentos e instrumentos actualizados y fortalecidos | Programar y ejecutar la auditoría interna a la función de vigilancia contractual, específicamente a la implementación de los instrumentos de gestión contractual ajustados y fortalecidos. | Auditoría Realizada | 1 | 2021-02-15 | 2021-05-28 | 15 | 100% | Se evidencia que se adelantó la auditoria interna a la función de vigilancia contractual la cual se programó en el Plan Anual de Auditoria 2021. siendo publicado el informe final el 09/06/2021 y comunicado mediante Memorando No. 00-3-2021-000766. De igual manera se formuló el Plan de Mejoramiento correspondiente.
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Hallazgo 9. Supervisión - cumplimiento obligaciones Contrato COAJ-367-2019 (D) (F) Falta de control y seguimiento por parte del Supervisor del contrato y dependencias relacionadas con la ejecución y pago del contrato. Deficiencias en a la gestión de la OCI, encargada de implementar mecanismos de autocontrol institucional. Situación con Disciplinaria y Fiscal por $98.000.000. PAG 48 | Necesidad de complementar y revisar la pertinencia y suficiencia de la información que hace parte del formato cumplido de pago Debilidades en el diligenciamiento del formato de cumplido de pago, así como en los soportes que fundamentan las declaraciones consignadas en ese formato, por parte de algunos supervisores | - Adoptar un formato de Informe de Supervisión en el cual se identifiquen obligaciones contractuales, cumplimiento de las mismas, y evidencia de tal cumplimiento así como su ubicación y que en su parte final contenga, como consecuencia de lo anterior, el concepto del cumplido para el pago suscrito por el Supervisor - Revisar y ajustar el procedimiento P2.GF Pago de Obligaciones V2 | Elaborar el formato de Informe de Supervisión Revisar y ajustar el procedimiento P2.GF Pago de Obligaciones V2 | Documentos creado y documento ajustado | 2 | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 5 | 100% | Se evidencia la actualización del Procedimiento P2.GF Pago de ObligacionesV3; Formato F2.P2.GF Cumplido de Pago de ProveedoresV3 y Formato F1,P2,GF de Cumplido de Pago e Informe de Actividades Contratista V2 el día 29/01/2021. Así mismo se evidencia correo del 01/02/2021 con la divulgación y socialización de estos instrumentos a todo el personal de la entidad.
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Hallazgo 10 Selección del Contratista Contrato CO-AJ-229-2019 (D) Se evidencian falencias en la selección del contratista, en la construcción de los requerimientos de la oferta económica, y en la redacción de los estudios previos, así como falta de reglas de participación uniformes para todos los proponentes. Configurándose una presunta incidencia Disciplinaria. PAG 51 | Necesidad de fortalecimiento de los Instrumentos de gestión contractual (procesos, procedimientos, manuales, formatos y demás documentos relacionados con la gestión contractual) | Revisar y ajustar el manual de contratación con el objetivo de fortalecer los criterios y parámetros generales para la selección de contratista | 1. Proyectar el ajuste al Manual de Contratación 2.Presentar los cambios del manual de contratación con el fin de ser validados para su publicación. 4. Suscripción de la resolución modificatoria del manual de contratación – Secretaria general 5. Realizar la publicación del documento modificado 7. Realizar la divulgación y socialización de los cambios | Manual Actualizado y Resolución de adopción. | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 4 | 100% | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación M1.JC V4 donde se establece que existen los criterios necesarios para elaborar los estudios previos con unos criterios de selección para cada una de las modalidades de contratación, aprobado el 21/12/2020 y la Resolución N.º 076 del 2020 mediante la cual se adopta la modificación del Manual de Contratación de la CEV
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO