## POA 2021
PLAN ESTRATÉGICO 2021 |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Objetivo Estratégico | Resultado Estratégico | Resultado Específico 2021 | Metas Proyectos de Inversión DNP | Producto POA | Meta Producto | Indicador | Fecha de entrega (Día/mes) | Dependencia responsable del producto(único) | Actividades | Fecha terminación de la actividad (Día/mes) | Dependencia (s) responsable (s) |  |  | Distribución de recursos del presupuesto General de la Nación para el cumplimiento del POA
[12 empty] | Reporte el avance de la META del PRODUCTO (cuantitativo) | Reporte de avance de la META del PRODUCTO (Describa en pocas líneas el avance de la neta del PRODUCTO-cualitativo) | Dirección para el Diálogo Social |  |  | Dirección de Territorios |  |  | Dirección de Conocimiento |  |  | Dirección de Pueblos Étnicos |  |  | Presidencia Comunicaciones |  |  | Presidencia (Despacho y Cooperación) |  |  | Pleno |  |  | Secretaria General |  |  | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | Total general producto recursos PGN | Total recursos Cooperación | Total General Producto
[14 empty] | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante | Presupuesto asignado (Recursos PGN) | Recursos Cooperación | Cooperante
OE 1. Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el dolor vivido, y las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No Repetición | RE 1.1 La sociedad colombiana cuenta con un Informe sobre lo que ocurre en el conflicto armado interno resultado de una participación amplia y plural que contiene recomendaciones para la no repetición. | RE 1.1.1 La sociedad colombiana cuenta con un Informe trasmedia sobre lo que ocurre en el conflicto armado interno resultado de una participación amplia y plural que contiene recomendaciones para la no repetición con enfoque diferencial y territorial. | Un Documento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad presentado 2500 Testimonios 5 Patrones del conflicto armado interno esclarecidos 10 documento de investigación elaborados | P. 1.1.1.1 Componente escrito Informe Final | Un documento publicado | Documento publicado (Si/NO) | 28 de noviembre | Pleno -reporta Dirección de Conocimiento | Recolectar testimonios y entrevistas estratégicas o claves para la investigación(300 testimonios) | 30 de octubre | Dirección de Conocimiento |  |  | 0 | 0 |  | 2673074847 | 0 |  | 6014457045 | 400000000 | USAID, OIM | 1343637385 | 0 |  | 0 | 664399000 | Fundación FORD- Implementa U Javeriana Cali | 756000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10787169277 | 1064399000 | 11851568277
[9 empty] | Recolectar testimonios y entrevistas estratégicas o claves para la investigación(300 testimonios) | 30 de julio | Dirección de Territorios
[9 empty] | Recolectar testimonios y entrevistas estratégicas o claves para la investigación(100 testimonios) | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Recolectar testimonios y entrevistas estratégicas o claves para la investigación(300 testimonios) | 15 de julio | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Revisar y analizar la información primaria y secundaria para la profundización y contrastación de los hallazgos para el informe final. | 30 de octubre | Dirección de Conocimiento Dirección de Territorios Dirección de Pueblos Étnicos Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Coordinar las acciones para la redacción de los 8 tomos del IF | 15 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Redactar el tomo regional del Informe Final | 15 de noviembre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Redactar el capítulo étnico del IF y aportar a los demás capítulos del IF | 28 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Realizar la revisión y corrección de estilo del documento escrito del informe final. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Analizar, discutir y aprobar el informe final | 28 de noviembre | Pleno de Comisionados (Secretaria técnica Pleno)
[9 empty] | Traducir los textos del IF a diferentes idiomas de pueblos étnicos. | 28 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Traducir los textos del IF a diferentes idiomas extranjeros y formatos para la accesibilidad a población con discapacidad y adaptar la versión para niños, niñas y adolescentes. | 31 de diciembre | Oficina de comunicaciones
[9 empty] | Imprimir libros del informe final | 15 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Gestionar asistencia Técnica a la Comisión de la Verdad para la formulación de proyectos de Cooperación Internacional complementarios para el cumplimiento del mandato | 31 de diciembre | Presidencia (Oficina de Cooperación y Alianzas)
|  |  | Un Documento de líneamientos técnicos para la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo | P 1.1.1.2. Acto administrativo de formalización e implementación del comité de seguimiento | Un documento | Documento de líneamientos técnicos para la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo elaborado | 28 de noviembre | Secretaria técnica Pleno | Desarrollar las reuniones plenarias con los Comisionados y Comisionadas de la Comisión de la Verdad | 28 de noviembre | Secretaria técnica Pleno |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 239322000 | 100 millones USAID -OIM 139 millones AECID | 54001053 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54001053 | 239322000 | 293323053
[9 empty] | Garantizar desplazamiento a territorio por parte de los Comisionados y Comisionadas (Tiquetes y viáticos) | 28 de noviembre | Pleno de Comisionados (Secretaria técnica Pleno)
[9 empty] | Realizar eventos de difusión en los territorios de preparación para el IF liderados por los Comisionados y Comisionadas (Trimestral) | 28 de noviembre | Pleno de Comisionados (Secretaria técnica Pleno)
[9 empty] | Realizar tres sesiones del Consejo Asesor | 28 de noviembre | Presidencia
[9 empty] | Hacer la gestión ante el Ministerio de Hacienda y la Oficina jurídica de la Presidencia para la creación y financiación del comité de seguimiento | 31 de marzo | Secretaria General
[9 empty] | Elaborar una propuesta de composición y funcionamiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo | 28 de noviembre | Secretaria General-Pleno
|  |  | Un Sistema de información para la gestión del conocimiento implementado | P 1.1.1.3 Componente Plataforma Digital Transmedia del Informe Final | Una Plataforma digital implementada | Hitos Hito-Diseño conceptual y arquitectura de la transmedia 20% Hito-Desarrollo de la plataforma digital transmedia 30% Hito-Diseño y desarrollo de los proyectos multimodales para contenido transmedia 40% Hito-Pruebas y lanzamiento de la plataforma 10% | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento | Definir el árbol de contenidos y la arquitectura de la transmedia | 30 de mayo | Dirección de Conocimiento |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2412184755 | 4944934664 | 800 millones USAID_OIM 275 millones SUECIA_OIM 1.393 millones ESPAÑA-AECID OPEN SOCIETY (Doris Salcedo y Ojo Rojo) NED (Mapa Teatro) -Revisión de aliado PORTICUS - CAL (CORPORACIÓN LA PAZ QUERIDA) SUECIA. (OIM VISP) USAID (OIM VISP) USAID (MSI) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2412184755 | 4944934664 | 7357119419
[9 empty] | Realizar el diseño de la propuesta gráfica de la plataforma, línea gráfica, guías y orientaciones para la producción de contenidos | 30 de junio | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Realizar el diseño y producción de los productos y formatos definidos. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | P 1.1.1.4 Componentes análogos del Informa Final | Tres (3) proyectos/iniciativas de procesos artísticos, culturales y pedagógicos ejecutados para la apropiación del informe final . | # número de proyectos/iniciativas artísticas, culturales y pedagógicas ejecutados en desarrollo del componente análogo de la transmedia | 30 de noviembre | Oficina de Comunicaciones | Mapear e inventariar iniciativas y productos análogos | 30 de junio | Oficina de comunicaciones |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Realizar las actividades asociadas a la implementación de los proyectos e iniciativas de procesos artísticos, culturales y pedagógicos | 30 de noviembre | Oficina de Comunicaciones
[9 empty] | Realizar el diseño, producción y circulación de contenidos en formato análogo complementarios a los contenidos digitales de los proyectos por área. | 15 de diciembre | Oficina de comunicaciones
|  |  |  | P 1.1.1.5 Sistema de información para la gestión del conocimiento implementado | Sistema de información para la gestión del conocimiento implementado | % avance implementación del Sistema de Información Misional | 28 de noviembre | Sistema de Información Misional | Catalogar, clasificar y curar la información producida por la entidad y disponerla en la plataforma de información de la Comisión de la Verdad para entrega a la entidad legataria. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3697132200 | 1319996756 | Alemania (PATRICK BALL) REINO UNIDO (PATRICK BALL) SUIZA (PATRICK BALL) USAID-OIM | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3697132200 | 1319996756 | 5017128956
[9 empty] | Disponer de un repositorio (Git) de recursos con la información utilizada para los procesamientos analíticos cuantitativos del Informe Final que garantice la validez, trazabilidad y auditabilidad de los datos incorporados en el informe, incluyendo una base de datos integrada por las 20 fuentes estadísticas de mayor relevancia para el análisis de conflicto armado. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Realizar el mantenimiento y desarrollo de los tableros de visualización interactiva de datos, y elaborar las piezas de visualización, producción cartográfica y demás insumos gráficos para la difusión de comunicaciones institucionales, el informe final y la transmedia. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Transcribir, etiquetar, verificar y sistematizar el 85% de las entrevistas cargadas en el módulo de captura, y el 100% de las entrevistas priorizadas para la profundización y contrastación. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Administrar el tesauro a partir del árbol de codificación, las etiquetas de entidades y la desambiguación/tematización de términos de uso común, como autoridades e hitos. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Diseñar y elaborar manuales de uso, fichas técnicas y documentación de las herramientas del SIM. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Realizar pedagogía para aumentar la usabilidad del SIM, y brindar acompañamiento a los usuarios para reducir las quejas relacionadas con las dificultades en el acceso a la información y la disponibilidad/funcionalidad de las herramientas. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
[9 empty] | Finalizar la implementación del Lago de Datos, donde se integra la información estructurada y no estructurada producida y recolectada por la entidad, y actualizar, estabilizar y poner al servicio todas las herramientas del SIM para su uso durante la vigencia 2021 y su implementación en la infraestructura de la entidad legataria. | 28 de noviembre | Dirección de Conocimiento
TOTAL OBJETIVO | [13 empty] | 0 | 0 |  | 2673074847 | 0 |  | 12123774000 | 6664931420 |  | 1343637385 | 0 |  | 0 | 664399000 |  | 756000000 | 239322000 |  | 54001053 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16950487285 | 7568652420 | 24519139705
OE 2. Promover la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de responsabilidades, de promoción de la convivencia y de no repetición del conflicto armado interno, así como del informe final, a través del diálogo social y la participación | RE 2.1 Sectores de la sociedad colombiana reconocen la gravedad de lo sucedido en el conflicto armado interno y lo rechazan | RE 2.1.1 Los responsables directos e indirectos reconocen voluntariamente sus actos garantizando la dignificación de las víctimas individuales o colectivas | 15 Procesos de reconocimiento de responsabilidades en el marco del conflicto armado interno realizados 15 Iniciativas para el reconocimiento social de las victimas implementadas | P. 2.1.1.1 Documentos con la sistematización de los Procesos de reconocimientos realizados | 20 documentos Territoriales realizados | # documentos territoriales realizados / # documentos territoriales programados *100 | 30 de octubre | Dirección de Territorios | Hacer reuniones con víctimas y responsables para la preparación y desarrollo de reconocimiento en territorios | 30 de octubre | Dirección de Territorios |  |  | 628942980 |  |  | 445062266 | 0 |  | 0 | 0 |  | 858406576 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1063998947 | 0 |  | 300200653 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3296611422 | 0 | 3296611422
[9 empty] | Realizar espacios públicos y privados de reconocimiento de responsabilidades | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Producir piezas de comunicación de los reconocimientos territoriales | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Construir documentos de sistematización. | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[5 empty] | 16 documentos de Pueblos Étnicos realizados | ·# documentos de pueblos étnicos elaborados | 15 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos | Hacer reuniones con víctimas y responsables para la preparación y desarrollo de reconocimiento en territorios | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Realizar espacios públicos y privados de reconocimiento de responsabilidades | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Producir piezas de comunicación de los reconocimientos | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Construir los documentos de sistematización. | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[5 empty] | 9 documentos Nacionales realizados | # documentos nacionales realizados | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Revisar la metodología para los diferentes tipos de reconocimiento | 31 de marzo | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Realizar sesiones privadas con responsables realizadas con acompañamiento psicosocial | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Realizar sesiones privadas con víctimas realizadas con acompañamiento psicosocial | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Realizar sesiones privadas con responsables y víctimas realizadas con acompañamiento psicosocial | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Redactar el documento de sistematización del proceso | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Realizar reuniones por parte de la Presidencia con aliados para fortalecer el proceso de incidencia en territorio (Tiquetes y viáticos) | 28 de noviembre | Presidencia
[9 empty] | Desarrollar espacios de generación de confianza con los tomadores de decisiones para incorporar disposiciones referidas a la apropiación del IF y sus recomendaciones (Logística) | 28 de noviembre | Presidencia
[9 empty] | Desarrollar espacios de trabajo conjunto con entidades del SIVJRNR | 28 de noviembre | Presidencia
|  |  |  | P. 2.1.1.2 Piezas de comunicación de los reconocimientos divulgadas | Un kit con piezas por cada uno de los 9 reconocimientos del nivel nacional | # kits de piezas de los reconocimientos realizados | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Recolectar insumos para la elaboración de las piezas | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 444461016 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 444461016 | 0 | 444461016
[9 empty] | Diseñar las piezas | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[5 empty] | Un Kit con piezas por cada uno de los 20 reconocimientos según la necesidad nivel territorial | # kits de piezas de los reconocimientos realizados | 30 de octubre | Dirección de Territorios | Recolectar insumos para la elaboración de las piezas | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Diseñar las piezas | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[5 empty] | Un Kit con piezas por cada uno de los 16 reconocimientos con -Pueblos Étnicos | # kits de piezas de los reconocimientos realizados | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos | Recolectar insumos para la elaboración de las piezas | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Diseñar las piezas | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
|  |  |  | P. 2.1.1.3 Eventos públicos de reconocimientos realizados | 5 eventos nacionales realizados | # eventos nacionales realizados | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social | Ejecutar Plan de divulgación resonancia vinculado a la estrategia de movilización y comunicación | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 908730100 |  |  | 929937734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200043424 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2038711258 | 0 | 2038711258
[9 empty] | Realizar la Producción de los eventos según necesidad | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[5 empty] | 20 eventos territoriales | # de eventos territoriales realizados | 30 de octubre | Dirección de Territorios | Realizar la producción y post producción de los eventos | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Divulgar los contenidos en los diferentes medios y plataformas de comunicación | 30 de octubre | Dirección de Territorios
[5 empty] | 8 eventos de pueblos étnicos realizados | # eventos de reconocimiento con pueblos étnicos realizados | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos | Produccir 8 eventos de reconocimientos con pueblos étnicos | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[5 empty] | 6 especiales de eventos de reconocimiento emitidos | # de eventos de reconocimiento emitidos | 19 de noviembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones) | Producir especiales Tv pública sobre procesos de reconocimiento | 19 de noviembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
| RE 2.2 La Comisión de la Verdad contribuye a promover la convivencia pacífica en los territorios | RE 2.2.1 La Comisión de la Verdad acompaña los procesos de convivencia territorial priorizados promoviendo su sostenibilidad | Servicios de promocion de Conviviencia y No Repetición 6 Iniciantivas para la promoción de la Conviviencia 5 Acuerdos para la no repetición gestionados | P. 2.2.1.1 Documentos con la sistematización de los Procesos Territoriales de Convivencia acompañados | 7 documentos realizados | # documentos realizados | 15 de octubre | Dirección de Territorios | Realizar la producción postproducción de los eventos para rotar los contenidos en otras plataformas y medios de comunicación | 15 de octubre | Dirección de Territorios |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Implementar la ruta metodológica para los Acuerdos de Convivencia y el Buen Vivir Reuniones intersectoriales con actores regionales vinculados a los procesos de convivencia que están siendo acompañados | 15 de octubre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Diseñar piezas de comunicación para aportar a la estrategia de movilización | 15 de octubre | Dirección de Territorios
[5 empty] | 2 documentos de pueblos étnicos realizados | # documentos de pueblos étnicos realizados | 15 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos | Realizar la postproducción de los eventos para rotar los contenidos en otras plataformas y medios | 15 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Implementar la ruta metodológica para los Acuerdos de Convivencia y el Buen Vivir y la metodología étnica y contra el racismo Reuniones intersectoriales con actores regionales vinculados a los procesos de convivencia que están siendo acompañados y la metodología étnica y contra el racismo | 31 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Diseñar de piezas de comunicación para aportar a la estrategia de movilización | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
|  |  |  | P. 2.2.1.2 Acuerdos de voluntades con los aliados que participan en los procesos de convivencia priorizados formalizados para su sostenibilidad y transferencia | 7 acuerdos firmados | # acuerdos firmados | 15 de octubre | Dirección de Territorios | Redactar los documentos de sistematización | 15 de octubre | Dirección de Territorios |  |  | 0 | 0 |  | 180000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 174000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 354000000 | 0 | 354000000
[9 empty] | Definir el alcance y componentes de los acuerdos de voluntades | 30 de junio | Dirección de Territorios
[9 empty] | Formalizar la participación de los actores de los procesos de convivencia priorizados en la Red Aliada | 15 de octubre | Dirección de Territorios
[9 empty] | Formalizar el acuerdo de voluntades | 15 de octubre | Dirección de Territorios
[5 empty] | 2 acuerdos pueblos étnicos firmados | # de acuerdos de pueblos étnicos firmados | 15 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos | Redactar de los documentos de sistematización | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Definir el alcance y componentes de los acuerdos de voluntades | 31 de mayo | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Formalizar la participación de los actores de los procesos de convivencia priorizados en la Red Aliada | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Formalizar el acuerdo de voluntades | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
|  | RE 2.2.2 Sectores de la sociedad colombiana conocen las experiencias de convivencia, transformaciones positivas, afrontamientos y resistencias |  | P. 2.2.2.1 Experiencias de convivencia sistematizadas | Un documento con las experiencias sistematizadas realizado | # documentos con las experiencias sistematizados | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Hacer un balance de los avances en las experiencias de convivencia identificadas y sistematizadas en la entidad Identificar experiencias con enfoque diferencial ; Profundizar experiencias identificadas 2021; Redactar los documentos generales ; Construcción de fichas resumen; Diagramación producto final para el transmedia; Formalización de la participación de las experiencias de convivencia en la Red Aliada | 31 de marzo | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 375840385 | 0 |  | 200000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 575840385 | 0 | 575840385
[9 empty] | Identificar experiencias con enfoque diferencial faltantes | 31 de marzo | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Profundizar experiencias identificadas 2021 | 31 de julio | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Profundizar experiencias identificadas 2021 (DPE) | 31 de julio | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Finalizar la redacción del documento general | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Formalizar la participación de las experiencias de convivencia en la Red Aliada | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Desarrollo de espacios públicos para la sistematización y visibilización de experiencias de convivencia | 15 de octubre | Dirección de Territorios
|  |  |  | P. 2.2.2.2 Piezas de comunicación de experiencias de convivencia divulgadas | Un Kit de piezas diseñadas y divulgadas por cada uno de los 5* ejes temáticos y poblacionales a nivel nacional | # kits de piezas diseñadas y divulgadas de los ejes temáticos | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Definir la estrategia de visibilización (nacional y territorial) partiendo de los avances en 2020 y de la estrategia de comunicación y movilización | 30 de abril | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 139347514 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 139347514 | 0 | 139347514
[9 empty] | Establecer los ejes de visibilización y priorizar las experiencias en torno a estos ejes | 31 de mayo | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Construir colaborativamente las piezas de comunicación | 31 de julio | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Elaborar piezas de comunicación de acuerdo con la estrategia definida (nacional y territorial) | 31 de agosto | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Implementar la campaña de difusión de las piezas | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social
|  |  |  | P. 2.2.2.3 Eventos públicos de visibilización de experiencias de convivencia realizados | 1 espacio público realizado | # espacio público realizado | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Diseñar la metodología y convocatoria del espacio público | 31 de julio | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 175000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175000000 | 0 | 175000000
[9 empty] | Producir el espacio público de visibilización de experiencias de convivencia | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social
[5 empty] | 7 espacios públicos realizados | # espacio público realizado | 31 de octubre | Dirección de Territorios | Producir el espacio público de visibilización de experiencias de convivencia territorial | 31 de octubre | Dirección de Territorios
| RE 2.3 Comunidades, sectores, instituciones y actores aportan a la reflexión sobre la continuidad del conflicto armado interno y las recomendaciones para la no repetición. | RE 2.3.1 La comisión de la verdad promueve una deliberación pública sobre los factores de persistencia del conflicto, los aprendizajes de experiencias de convivencia y las recomendaciones para la no repetición y continuación del conflicto armado |  | P. 2.3.1.1 Documentos con insumos para las recomendaciones provenientes de los Diálogos sobre los factores de persistencia del conflicto, los aprendizajes de experiencias de convivencia y las recomendaciones para la no repetición y continuación del conflicto armado | Un documento realizado | # documento realizado | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Revisar los hallazgos preliminares de la investigación | 30 de abril | Dirección para el Diálogo Social Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS) |  |  | 301516278 | 0 |  | 1317071489 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1618587767 | 0 | 1618587767
[9 empty] | Hacer el balance a la luz de los hallazgos de los insumos que ya han salido de las diferentes agendas de Diálogo Social durante los primeros dos años | 30 de abril | Dirección para el Diálogo Social Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)
[9 empty] | Desarrollar sesiones privadas con actores y sectores para consolidar los insumos recomendaciones, dependiendo los vacíos identificados en el balance | 31 de agosto | Dirección para el Diálogo Social Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)
[9 empty] | Redactar el documento para enviar al equipo de reconocimiento de la DC a partir de las categorías de análisis, formatos y metodologías establecidas con dicho equipo | 30 de septiembre | Dirección para el Diálogo Social Dirección de Territorios Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)
|  |  |  | P. 2.3.1.2 Documentos de sistematización de los Diálogos sobre los factores de persistencia del conflicto, los aprendizajes de experiencias de convivencia y las recomendaciones para la no repetición y continuación del conflicto armado | 5 Documentos de sistematización sobre las agendas de No Repetición realizados | # documentos de sistematización sobre las agendas de No Repetición | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Hacer el Balance de los procesos de los diálogos para la No Repetición en cada zona | 31 de marzo | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 622787372 | 0 |  | 400000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1022787372 | 0 | 1022787372
[9 empty] | Desarrollar sesiones privadas para definir la agenda 2021 para reflexionar en torno a las medidas que contribuyan a la desactivación de los factores de persistencia y discusión territorial de las recomendaciones | 31 de julio | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Desarrollar Diálogos sectoriales e intersectoriales | 30 de septiembre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Hacer el Diálogo Nacional sobre la No Repetición del conflicto recogiendo todas las agendas (nacionales y territoriales) realizadas e impulsadas frente a la no repetición. | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Social
[5 empty] | Un documento de sistematización de los Diálogos con Pueblos Étnicos | # documentos de sistematización de diálogos con Pueblos étnicos | 15 de noviembre | Dirección de Pueblos Étnicos | Realizar 6 mesas de trabajo con pueblos étnicos | 31 de agosto | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Redactar los documentos con recomendaciones de pueblos étnicos | 31 de agosto | Dirección de Pueblos Étnicos
[5 empty] | 10 Documentos de sistematización sobre las agendas de No Repetición realizados a nivel territorial | # documentos de sistematización sobre las agendas de No Repetición | 30 de septiembre | Dirección de Territorios | Revisar los hallazgos preliminares de la investigación | 30 de abril | Dirección de Territorios
[9 empty] | Hacer el balance a la luz de los hallazgos de los insumos que ya han salido de las diferentes agendas de Diálogo Social durante los primeros dos años | 30 de abril | Dirección de Territorios
[9 empty] | Desarrollar sesiones privadas para definir la agenda 2021 para reflexionar en torno a las medidas que contribuyan a la desactivación de los factores de persistencia y discusión territorial de las recomendaciones | 30 de abril | Dirección de Territorios
[9 empty] | Desarrollar Diálogos sectoriales e intersectoriales | 30 de septiembre | Dirección de Territorios
|  |  |  | P. 2.3.1.3 Acuerdos de voluntades con los aliados para la implementación y sostenibilidad de las recomendaciones | 100% de los acuerdos de voluntades priorizados, firmados | # Acuerdos de voluntades agrupados por recomendaciones relacionadas con temáticas estratégicas priorizadas, grupos poblacionales y territorios afectados por el conflicto armado interno, firmados / Acuerdos de voluntades agrupados por recomendaciones relacionadas con temáticas estratégicas priorizadas, grupos poblacionales y territorios afectados por el conflicto armado interno, priorizados | 15 de noviembre | Grupo de apoyo para el Diálogo Social (Secretaria Ténica Dirección para el Diálogo Social) | Definir el alcance y elementos mínimos de los acuerdos de voluntades | 31 de julio | Grupo de apoyo para el Diálogo Social |  |  | 250000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250000000 | 0 | 250000000
[9 empty] | Realizar la definición política de las temáticas centrales de los acuerdos de voluntades con base en los hallazgos y en el trabajo de Diálogo Social | 31 de agosto | Grupo de apoyo para el Diálogo Social
[9 empty] | Consolidar el balance de los sectores participantes en las agendas de diálogo social de la entidad. | 30 de septiembre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Formalizar el acuerdo de voluntades según las prioridades establecidas | 15 de noviembre | Grupo de apoyo para el Diálogo Social
[9 empty] | Realizar procesos de escucha e interpelación | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Caracterizar los actores y las redes participantes de la red aliada | 30 de junio | Presidencia (Oficina de Cooperación y Alianzas)
[9 empty] | Acompañar los procesos en territorio que provengan de apoyo internacional | 31 de diciembre | Presidencia (Oficina de Cooperación y Alianzas)
[9 empty] | Traducir documentos oficiales en diferentes idiomas para realizar incidencia con la comunidad internacional | 31 de diciembre | Presidencia (Oficina de Cooperación y Alianzas)
[9 empty] | Posicionar los mensajes más sensibles y estratégicos en los altos espacios de definición de Políticas de Cooperación Internacional y de Relaciones Exteriores | 31 de diciembre | Presidencia (Oficina de Cooperación y Alianzas)
|  |  |  | P 2.3.1.4 Piezas de comunicación sobre los diálogos para la formulación de recomendaciones | Plan de comunicación diseñado e implementado | 100% Plan de comunicación diseñado e implementado 20% Diseño del Plan de Comunicaciones 40% Construcción de las piezas 40% Campañas de difusión implementadas | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Diseñar el plan de comunicación sobre los diálogos para la formulación de las recomendaciones | 31 de julio | Dirección para el Diálogo Social |  |  | 257258446 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 257258446 | 0 | 0
[9 empty] | Construir las piezas de comunicación | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Difundir las piezas ligadas a la estrategia de comunicación y movilización | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social
|  | RE 2.3.2 La Comisión de la verdad promueve la viabilidad de la implementación de las recomendaciones con la institucionalidad y tomadores de decisión |  | P 2.3.2.1 Documento de retroalimentación sobre la viabilidad política, social e institucional de la implementación de las recomendaciones como insumo para el Informe Final y el Comité de Seguimiento | Un documento realizado | # documentos realizados | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social | Definir las recomendaciones preliminares para indagar sobre la viabilidad de su implementación | 31 de julio | Dirección para el Diálogo Socia Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)l |  |  | 429846794 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 469661000 | 400 millones USAID-OIM 69 millones ESPAÑA_AECID | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 429846794 | 469661000 | 899507794
[9 empty] | Desarrollar las sesiones privadas para reflexionar sobre la viabilidad de las recomendaciones | 30 de septiembre | Dirección para el Diálogo Socia Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)l
[9 empty] | Redactar los documentos sobre viabilidad de las recomendaciones | 31 de octubre | Dirección para el Diálogo Socia Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)l
[9 empty] | Formular estrategias para incrementar la viabilidad de las recomendaciones | 15 de noviembre | Dirección para el Diálogo Socia Equipo de Recomendaciones (Secretaría Técnica DDS)l
TOTAL OBJETIVO | [13 empty] | 4533730885 | 0 |  | 3472071489 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1232450000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 469661000 |  | 1063998947 | 0 |  | 300200653 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10602451974 | 469661000 | 10814854528
OE 3. Poner la verdad del conflicto armado y las recomendaciones para detenerlo, superarlo y construir un futuro en paz en el debate público nacional, en las agendas de las entidades estatales, organizaciones sociales, culturales, económicas y políticas y en los criterios de los tomadores de decisiones sobre el país a nivel nacional e internacional | RE 3.1. La comisión de la verdad instala una narrativa que promueve el reconocimiento compartido de lo sucedido en el conflicto armado, de las recomendaciones de transformación como camino para la convivencia y la no continuación. | RE 3.1.1 La comisión de la verdad instala una narrativa que promueve el reconocimiento compartido de lo sucedido en el conflicto armado, de las recomendaciones de transformación como camino para la convivencia y la no continuación. | 80 Piezas comunicacionales divulgadas 10 Campañas de comunicación masiva emitidas | P 3.1.1.1 Estrategia de comunicación pública implementada | Estrategia de comunicación pública implementada | % de la estrategia de comunicación pública implementada | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones) | implementar y desarrollar la estrategia de medios masivos en TV y audiovisual (tercera temporada de frente al espejo / Documental detrás de cámaras) | 20 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones) |  |  | 278876217 | 0 |  | 2656000000 | 139322000 | AECID | 0 | 0 |  | 728000000 | 0 |  | 5033976714 | 1771712000 | 549 millones FORD 108 millones Coordinación FORD 50 millones AVINA 300 millones USAID-OIM 414 millones USAID-ACDIVOCA 350 millones Reino Unido -OIM | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8696852931 | 1911034000 | 10607886931
[9 empty] | Desarrollar e implementar la estrategia de medios masivos en radio y sonoro (programas en radio nacional, PodCats, cuñas) | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Desarrollar e implementar de la estrategia editorial impresa (programa en radio nacional /podcast /cuñas) | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Desarrollar e implementar el relacionamiento con medios periodísticos y de prensa (publicaciones en medios nacionales / foros /talleres con medios) | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Desarrollar e implementar la estrategia de Movilización y alianzas | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones) Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Desarrollar e implementar de la producción de eventos y contenido | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Desarrollar e implementar de la estrategia en plataformas digitales (Producción y circulación de contenidos en plataformas digitales propias y externas) | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Desarrollar e implementar de los productos publicitarios de divulgación masiva (implementación de la campañas publicitarias publicidad exterior y medios ATL) | 30 de diciembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Desarrollar el componente étnico de la estrategia de comunicación implementado | 30 de octubre | Dirección de Pueblos Étnicos
[9 empty] | Realizar evento final de presentación del informe final | 28 de noviembre | Presidencia (Oficina de Comunicaciones)
[9 empty] | Implementar la estrategia de comunicación territorial | 28 de noviembre | Dirección de Territorios
|  | RE 3.1.2 La Comisión de la Verdad ha implementado la estrategia para el traslado, transferencia, uso y preservación de la base documental y el sistema de información. |  | P 3.1.2.1 Estrategia para el traslado, transferencia, uso y preservación de la base documental y el sistema de información diseñada y lista para implementación | Estrategia para el traslado, transferencia, uso y preservación de la base documental y el sistema de información implementada | 100% Estrategia para el traslado, transferencia, uso y preservación de la base documental y el sistema de información implementada | 28 de noviembre | Dirección Administrativa y Financiera | Firmar el acuerdo con la entidad receptora | 30 de abril | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Hacer curaduría de los archivos que se entregarán a la entidad receptora | 30 de septiembre | Dirección Administrativa y Financiera
[9 empty] | Revisión conjunta de archivos con la entidad receptora | 30 de noviembre | Dirección Administrativa y Financiera
[9 empty] | Entregar parcialmente el archivo institucional | 31 de diciembre | Dirección Administrativa y Financiera
|  | R 3.1.3 La Comisión de la Verdad cuenta con la estrategia de liquidación y cierre |  | P 3.1.3.1 Estrategia para la liquidación y cierre de la entidad diseñada y lista para implementación | Estrategia para la liquidación y cierre de la entidad implementada | 100% Estrategia para la liquidación y cierre de la entidad implementada | 28 de noviembre | Dirección Administrativa y Financiera | Implementar la estrategia de cuidado de los equipos en perspectiva de cierre | 28 de noviembre | Dirección para el Diálogo Social
[9 empty] | Entregar para su aprobación, el documento que contiene la estrategia para la liquidación y cierre de la entidad al comité de gestión administrativa | 31 de marzo | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Implementar la estrategia para la liquidación y cierre de la entidad | 31 de diciembre | Dirección Administrativa y Financiera
TOTAL OBJETIVO | [13 empty] | 278876217 | 0 |  | 2656000000 | 139322000 |  | 0 | 0 |  | 728000000 | 0 |  | 5033976714 | 1771712000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8696852931 | 1911034000 | 10607886931
4,.Consolidación Institucional | 4.1Presencia territorial asegurada a través de las casas de verdad dotadas y en funcionamiento | RE 4.1.1. Casas de la Verdad adecuadas y funcionando | 15 Casas de la Verdad Adecuadas 15 Casas de la Verdad dotadas | P 4.1.1.1. Casas de la Verdad adecuadas y funcionando en los territorios | 100% Casas adecuadas y funcionando | # casas de la verdad adecuadas y funcionando | 28 de noviembre | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar todas las gestiones, contratos y demás acciones requeridas para garantizar la operación de las Casas de la Verdad | 31 de diciembre | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4910000000 | 0 |  | 4910000000 | 0 | 4910000000
TOTAL OBJETIVO | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4910000000 | 0 |  | 4910000000 | 0 | 4910000000
Total General | [13 empty] | 0 | 0 |  | 5329074847 | 139322000 |  | 12123774000 | 6664931420 |  | 1343637385 | 0 |  | 5033976714 | 2436111000 |  | 756000000 | 239322000 |  | 54001053 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4910000000 | 0 |  | 41159792190 | 9949347420 | 50851881164