## TD (hidden)
Topes asignados vigencia 2022 | Diferencia
8857011126 | #REF!
11848483970 | #REF!
8187419108 | #REF!

## POA 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2022 (Aprobados por el Pleno) | PRODUCTO | META PRODUCTO | RESPONSABLE PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE MENSUAL | FECHA ENTREGA DEL PRODUCTO | META ESPECIFICA PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE META | INDICADOR META (SEGUIMIENTO MENSUAL) | FECHA FINALIZACIÓN | DIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO | OFICINA DE COMUNICACIONES | TRANSMEDIA ANÁLOGA | DIRECCIÓN DE TERRITORIOS | DIRECCIÓN PARA EL DIALOGO SOCIAL | PEDAGOGÍA | DIRECCIÓN DE PUEBLOS ÉTNICOS | PRESIDENCIA (incluye despacho y Oficina de cooperación) | PLENO | TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
FINALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL INFORME FINAL | Línea 1, 2 y 3 del informe Final PRODUCTO: DOCUMENTO INFORME FINAL | DOCUMENTO INFORME FINAL REDACTADO Y EDITADO | Pleno de Comisionados | Dirección de Conocimiento | 2022-06-27 | Entrevistas estratégicas/claves realizadas | Dirección de Conocimiento | 60 | 2022-04-30 | 7213000000 | 144000000 | 0 | 683258800 | 0 | 0 | 801400000 | 390000000 | 0 | 9231658800
[6 empty] | Entrevistas estratégicas/claves realizadas | Dirección de Territorios | 30 | 2022-05-30
[6 empty] | Entrevistas estratégicas/claves realizadas | Dirección de Pueblos Étnicos | 30 | 2022-03-30
[6 empty] | Entrevistas cargadas y procesadas en el módulo de captura del SIM | Dirección de Conocimiento | 120 | 2022-05-30
[6 empty] | Documentos y/o bases de datos e información de fuentes externas cargadas en el Sistema de Información Misional. | Dirección de Conocimiento | 30 | 2022-05-30
[6 empty] | Informes y casos cargados en el Sistema de Información Misional. | Dirección de Conocimiento | 70 | 2022-05-30
[6 empty] | Documentos de sistematización de los espacios de reconocimiento y diálogos sociales analizados para el informe Final. | Dirección de Conocimiento | 5 | 2022-06-20
[6 empty] | Documentos de observaciones y/o recomendaciones generadas por los lectores externos. | Dirección de Conocimiento | 6 | 2022-06-20
[6 empty] | Espacios privados de retroalimentación del capítulo a nivel territorial realizados | Dirección de Territorios | 11 | 2022-06-30
[6 empty] | Sesiones de plenario para revisión, análisis y discusión de documentos de capítulos realizadas | Presidencia | 15 | 2022-08-15
[6 empty] | Sesiones del Consejo Asesor realizadas | Presidencia | 3 | 2022-06-27
[6 empty] | Capítulo étnico finalizado (Incluye fact checking y revisión de estilo) | Dirección de Pueblos Étnicos | 1 | 2022-03-30
[6 empty] | Capítulos territorial y de exilio finalizado (Incluye fact checking y revisión de estilo) | Dirección de Territorios | 2 | 2022-06-30
[6 empty] | Capítulos Dirección de Conocimiento finalizados (Niños, Niñas y AdolescentesJ, testimonial, género, impactos, narrativa, violaciones DDHH) Incluye fact checking y revisión de estilo | Dirección de Conocimiento | 6 | 2022-06-15
[6 empty] | Declaración IF finalizada | Presidencia | 1 | 2022-06-27
[6 empty] | Síntesis IF finalizada (corresponde a capitulo de hallazgos y de recomendaciones) | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-06-15
[6 empty] | Revisión completa de textos del Informe Final realizada - 9 capítulos revisados | Dirección de Conocimiento-Director de la Investigación (GIF) | 9 | 2022-06-15
[6 empty] | Sesión de Aprobación de los textos del IF por parte del Pleno - 11 capítulos | Pleno de Comisionados | 11 | 2022-06-27
[6 empty] | Documento Síntesis y Declaración definitivo terminado | Pleno de Comisionados | 1 | 2022-06-27
[6 empty] | Textos Informe Final definitivos terminados - 9 capítulos | Dirección de Conocimiento | 9 | 2022-06-27
[6 empty] | Documento Declaración impreso para entrega | Oficina de Comunicaciones | Impresión de 20.000 libros de la Declaración | 2022-07-15
[6 empty] | Documento Síntesis impreso para entrega | Oficina de Comunicaciones | Impresión de 20.000 libros de la Sintesis | 2022-07-15
[6 empty] | Capitulos diagramados para e book (9 capitulos, sintesis y declaración) | Oficina de Comunicaciones | 11 Textos diagramados de manera digital | 2022-06-27
|  | DOCUMENTO INFORME FINAL IMPRESO Y PUBLICADO | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-25 | Diagramación de los 11 capítulos en español (y la versión en PDF se sube a la transmedia digital) | Oficina de Comunicaciones | Artes diagramadas de los 11 capitulos en Español | 2022-06-13 | 0 | 220000000 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 420000000
[6 empty] | Documento de la declaración traducido y diagramado a idiomas étnicos (al menos 6 idiomas) | Dirección de Pueblos Etnicos | 6 documentos | 2022-08-15
[6 empty] | Documento de la síntesis del capitulo étnico traducido y diagramado a idiomas étnicos (6 idiomas) | Dirección de Pueblos Etnicos | 6 documentos | 2022-08-15
[6 empty] | Documento de la síntesis del IF traducido a Idiomas Etnicos (gestión con aliados) | Dirección de Pueblos Etnicos | 1 Alianza para la traducción de la de la sintesis del IF a idiomas etnicos | 2022-08-15
[6 empty] | Documento Síntesis del IF en idiomas etnicos impreso (gestión con aliados) | Dirección de Pueblos Etnicos | 1 Alianza para la impresión de la de la sintesis del IF a idiomas etnicos | 2022-08-15
[6 empty] | Traducción del tomo del exilio al inglés realizada | Dirección de Territorios | 2 Documentos con la traducción del tomo del exilio al inglés y francés | 2022-08-25
[6 empty] | Publicación en la transmedia del capitulo del exilio traducido al inglés | Dirección de Territorios | 1 documento publicado en la transmedia | 2022-08-25
[6 empty] | Capitulo del exilio traducido al inglés y frances impreso (gestión de alianza) | Dirección de Territorios | 500 ejemplares al ingles y 500 ejemplares al frances del capítulo del exilio. | 2022-08-25
|  | SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL IMPLEMENTADO | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 2022-08-15 | Herramientas de referencias bibliográficas informe final y procesos misionales conformadas y actualizadas. Meta 1. Zotero; Meta 2. Tesauro | Dirección de Conocimiento | 2 | 2022-06-27 | 1900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000000
[6 empty] | Documento de estándares para la liberación de licencias y código de los desarrollos del SIM para su publicación en repositorio de uso público. | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-05-30
[6 empty] | Herramientas del SIM estables y operando (Controles de cambio) | Dirección de Conocimiento | 90% Disponibilidad de las herramientas (por mes) | 2022-05-30
[6 empty] | Lago de Datos del SIM Operando (Repostiorio de información estructurada y no estructurada para consulta pública de datos y documentos-repositorio seguro e interoperable). | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-08-15
[6 empty] | Paquete de documentos y herramientas metodológicas del SIM (Documentación de herramientas, Documentación de experiencias, Consolidación de métodos y metodologías). | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-06-30
[6 empty] | Información catalogada, organizada y dispuesta para el Informe Final y la transferencia e interoperabilidad del Legado. | Dirección de Conocimiento | 100% | 2022-06-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 9113000000 | 364000000 | 0 | 823258800 | 0 | 0 | 861400000 | 390000000 | 0 | 11551658800
EL LEGADO COMO CONJUNTO DE OPERACIONES DE DIALOGO, PEDAGOGÍA, TRASMEDIA, ALIADOS, QUE PREPARAN A LA SOCIEDAD Y ENTREGAN EL IF EN SOCIALIZACIÓN. | Linea 1 del Legado PRODUCTO: ESTRATEGIA DE PEDAGOGIA | ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE PEDAGOGIA IMPLEMENTADA | Dirección para el Diálogo Social | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | 2022-08-20 | Catálogo de materiales con posibles usos pedagógicos que se han construido entre 2019 y 2021 en la Comisión. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460696000 | 0 | 0 | 0 | 460696000
[6 empty] | Activación del MOOC de la Javeriana | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-03-28
[6 empty] | Encuentros para compartir aprendizajes y crear acuerdos sobre la apuesta de pedagogía de la Comisión y la producción de materiales nuevos para Territorios, Pueblos Étnicos, Diálogo Social y aliados. | Grupo Pedagogía - DDS | 3 | 2022-02-28
[6 empty] | Documento de homologación/ socialización para público interno y externo de la Comisión. | Grupo Pedagogía - DDS | 2 | 2022-03-15
[6 empty] | Documento que contiene la estrategía pedagógica para público interno y externo que permita entender cómo adaptar los procesos pedagógicos a públicos específicos. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-03-15
[6 empty] | Taller interno del equipo de pedagogía para poder realizar los talleres con el público interno de la Comisión. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-03-18
[6 empty] | Talleres virtuales con el público interno (20 a 30 personas) de la Comisión para apropiar y adaptar a sus necesidades la estrategia pedagógica para ambientar la llegada del informe final. | Grupo Pedagogía - DDS | 8 | 2022-04-22
[6 empty] | Talleres de acompañamiento (2 virtuales y 2 presenciales) a aliados en la producción de sus propios materiales pedagógicos. | Grupo Pedagogía - DDS | 4 | 2022-04-29
[6 empty] | 6 Guías de uso producidas a partir de los materiales identificados y ya producidos por la Comisión (segunda edición). | Grupo Pedagogía - DDS | 6 | 2022-04-15
[6 empty] | Diagramación e ilustración de la estrategía pedagógica (3) y las (6) guías de uso sobre cómo hacer pedagogía y de las guías de uso de los materiales identificados y ya producidos. | Grupo Pedagogía - DDS | 9 | 2022-04-27
[6 empty] | Espacio de Pilotaje de los materiales nuevos para Territorios, Pueblos Étnicos, Diálogo Social y aliados. | Grupo Pedagogía - DDS | 3 | 2022-05-06
[6 empty] | (kits) Materiales pedagógicos para Territorios, Pueblos Étnicos, Diálogo Social, Convivencia y aliados finalizados para ser utilizados. | Grupo Pedagogía - DDS | 5 | 2022-06-15
[6 empty] | Talleres virtuales con el público interno (20 a 30 personas) de la Comisión para aprender a utilizar los materiales nuevos para Territorios, Pueblos Étnicos, Diálogo Social y aliados. | Grupo Pedagogía - DDS | 4 | 2022-05-06
[6 empty] | Kit sobre el Informe Final producido | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-06-15
[6 empty] | Segundos talleres de acompañamiento a aliados (2 virtuales y 2 presenciales) en la producción de sus propios materiales pedagógicos. Este segundo acompañamiento es en función de Informe Final. | Grupo Pedagogía - DDS | 4 | 2022-06-15
[6 empty] | Diagramación, ilustración, para web e impresión física del kit del Informe Final. | Grupo Pedagogía - DDS | 3000 impresiones | 2022-06-30
[6 empty] | Infografía interactiva del Informe Final para web. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-06-30
[6 empty] | Documentos o compilados de los materiales para Territorios, Pueblos Étnicos, Diálogo Social, Convivencia y aliados | Grupo Pedagogía - DDS | 6 | 2022-06-30
[6 empty] | Herramientas pedagógicas co-creadas con diagramación, ilustración y publicación para web | Grupo Pedagogía - DDS | 12 | 2022-06-15
[6 empty] | Talleres colaborativos con otras líneas del Legado para la socialización del kit del Informe Final. | Grupo Pedagogía - DDS | 12 | 2022-08-20
|  | PROYECTO GENERACIÓN V+ IMPLEMENTADO | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | 2022-06-30 | Mooc de la Javeriana y el curso del Sistema activados para ofrecer una primera formación a 300 jóvenes. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170640000 | 0 | 0 | 0 | 170640000
[6 empty] | Talleres presenciales (5) y virtuales (6) para formar jóvenes sobre el Legado. | Grupo Pedagogía - DDS | 11 | 2022-04-30
[6 empty] | Espacios de pedagogía en los que participa la Estrategia | Grupo Pedagogía - DDS | 200 | 2022-04-30
[6 empty] | Talleres presenciales (5) y virtuales (6) de apropiación y pedagogía sobre el Informe Final. | Grupo Pedagogía - DDS | 11 | 2022-06-30
[6 empty] | Procesos de cierre y entrega del Informe Final a los y las jóvenes de Generación V+. | Grupo Pedagogía - DDS | 12 | 2022-06-30
|  | COMUNIDAD DE PRACTICAS PEDAGÓGICAS FINALIZADO | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | 2022-06-30 | Proceso de socialización de la comunidad Que la Verdad sea Dicha. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 93000000
[6 empty] | Talleres híbridos (juntanzas) de la comunidad Que la Verdad sea Dicha con al menos 100 participantes. | Grupo Pedagogía - DDS | 4 | 2022-06-30
[6 empty] | Talleres virtuales de formación a aliados estratégicos sobre la implementación de las herramientas. | Grupo Pedagogía - DDS | 6 | 2022-04-30
[6 empty] | Eventos de articulación pedagógica con territorios. | Grupo Pedagogía - DDS | 2 | 2022-05-31
[6 empty] | Herramientas pedagógicas piloteadas por miembros de la comunidad Que la Verdad sea Dicha. | Grupo Pedagogía - DDS | 12 | 2022-05-31
|  | CÁTEDRA ALFREDO MOLANO IMPLEMENTADA | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | 2022-06-30 | Taller equipo motor ampliado para poder realizar los talleres con el público interno de la Comisión. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63144000 | 0 | 0 | 0 | 63144000
[6 empty] | Documento base de contenidos ( se tomará como base las pautas de la UNESCO) | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-04-15
[6 empty] | Impresión de materiales de la catedra de Alfredo Molano | Grupo Pedagogía - DDS | 250 copias | 2022-04-15
[6 empty] | Taller de Fortalecimiento de aliados para que realicen versiones autónomas de Cátedra. | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-05-15
[6 empty] | Talleres para motivar la implementación de la Cátedra. | Grupo Pedagogía - DDS | 6 | 2022-06-30
[6 empty] | Producción de podcast y piezas comunicativas. | Grupo Pedagogía - DDS | 6 | 2022-06-30
|  | PROYECTO PACIFISTA | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | Grupo Pedagogía - Dirección para el Diálogo Social | 2022-06-30 | Proyecto implementado | Grupo Pedagogía - DDS | 1 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787480000 | 0 | 0 | 0 | 787480000
| Línea 2 del Legado PRODUCTO: PLAN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MASIVA TERRITORIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | PLAN EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES IMPLEMENTADO | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Plan digital para 2022 con creadores de contenido digital, incluye influenciadores | Oficina de Comunicaciones | 1 documento con el plan | 2022-07-31 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000
[6 empty] | Producción de 3 referencias que circulan por codigo civico como parte de la ambientación del Informe final | Oficina de Comunicaciones | 3 referencias | 2022-08-15 | [9 empty] | #REF!
[6 empty] | Administración de redes sociales y producción de contenido digital | Oficina de Comunicaciones | 100% del plan implementado | 2022-08-15 | [9 empty] | #REF!
|  | PLAN DE RELACIONAMIENTO CON PRENSA Y FREEPREES IMPLEMENTADO | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Doble página publicada en periodicos nacionales y regionales | Oficina de Comunicaciones | 1 publicación | 2022-07-15 | 0 | 232056848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232056848
[6 empty] | Estrategia de prensa y relacionamiento con medios | Oficina de Comunicaciones | 1 documento con el plan de prensa y relacionamiento con medios | 2022-08-15
[6 empty] | Cafés (Desayunos) por la Verdad antes y después del IF Territorios, Bogotá, con Directores de Medios | Oficina de Comunicaciones | 7 Cafés (Desayunos) por la Verdad realizados | 2022-08-15
[6 empty] | Foros/Debates de periodismo en vivo (Directores de medios nacionales y territoriales, Columnistas, Medios Comunitarios) | Oficina de Comunicaciones | 1 Foros/debate de periodismo en vivo realizados | 2022-08-15
[6 empty] | Libro "Palabras de Verdad" Discursos emblemáticos del Padre FdR. | Oficina de Comunicaciones | 1000 libros impresos y distribuidos | 2022-08-15
[6 empty] | 5 Talleres para socializar la guía para comunicar el informe Final | Oficina de Comunicaciones | 5 talleres realizados | 2022-08-15
[6 empty] | Producción , impresión y distribución de la guía para entender y saber cómo comunicar el IF | Oficina de Comunicaciones | 1000 guías impresas y distribuidas | 2022-05-30
[6 empty] | Monitoreo de Medios | Oficina de Comunicaciones | 8 reportes de monitoreo | 2022-08-15
|  | PLAN DE PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES IMPLEMENTADO | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Circulación Audiovisual de la CV: muestras de videos de la Comisión en diferentes festivales audiovisuales | Oficina de Comunicaciones | 1 documento de circulación | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Continuidad y finalización del documental institucional de Negrita | Oficina de Comunicaciones | 1 documental realizado | 2022-08-15
[6 empty] | 1 serie audiovisual transmedia en el que se resume cada capítulo del IF en un video de 5 min; y un video que resume todo el informe. La serie se transmitiría por WhatsApp y redes sociales y se publicaría en la transmedia digital (producción in house con el equipo del noticiero) | Oficina de Comunicaciones | 1 serie de 13 capitulos producidos | 2022-08-15
[6 empty] | 1 programa "Frente al Espejo v. 2.0"de televisión | Oficina de Comunicaciones | 8 capítulos de la serie | 2022-08-15
|  | CONTENIDOS SONOROS PRODUCIDOS Y EN CIRCULACIÓN | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Producción y emision de un programa radial crossmedia de una hora, del cual se desprenden otros productos sonoros. | Oficina de Comunicaciones | 15 programas realizados | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Producción y circulación de un podcast | Oficina de Comunicaciones | 15 capitulos producidos | 2022-08-15
[6 empty] | Producción y distribución de capsulas que salen del programa radial | Oficina de Comunicaciones | 20 cápsulas producidas | 2022-08-15
|  | ALIANZAS REALIZADAS | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Foros Caracol Radio realizados | Oficina de Comunicaciones | 4 foros realizados | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Alianzas de divulgación y socialización de productos de Diálogo Social | Oficina de Comunicaciones | 1 alianza desarrollada | 2022-08-15
|  | PRODUCCIÓN DE EVENTOS A TERCEROS REALIZADA | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Producción de Servicios Interinstitucionales | Oficina de Comunicaciones | 100% de las solicitudes atendidas | 2022-08-15 | 0 | 1998911750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998911750
[6 empty] | Evento Presentacion IF | Oficina de Comunicaciones | 1 Evento Producido | 2022-08-15
[6 empty] | Espacios públicos de Rendición de Cuentas | Oficina de Comunicaciones | 2 Eventos públicos Producidos | 2022-08-15
|  | PLAN DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS REPUTACIONALES IMPLEMENTADO | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | 3er monitoreo de percepción realizado | Oficina de Comunicaciones | 1 Documento con el 3er monitoreo de percepción | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA IMPLEMENTADO | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-06-20 | Comunicaión interna: Producción y difusión de contenidos por correo electrónico, boletines y whatsapp | Oficina de Comunicaciones | 100% de las comunicaciones internas atendidas y difundidas | 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Espacios de encuentro presencial y/o virtual de los equipos con los comisionados y directivos (Dialogando con Pacho; Somos Legado) | Oficina de Comunicaciones | 10 Espacios de encuentro presencial y/o virtual realizados | 2022-06-20
[6 empty] | Apoyo a las actividades de integración, socialización y desarrollo personal en alianza con talento humano | Oficina de Comunicaciones | 100% de las actividades de integración, socialización y desarrollo personal en alianza con talento humano realizadas | 2022-06-20
|  | CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS | Presidencia-Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | 2022-08-15 | Campaña de posisionamiento final de la CEV y ambientación de la entrega del IF a lo largo del primer semestre | Oficina de Comunicaciones | 1 Campaña de posicionamiento implementada | 2022-07-27 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000
[6 empty] | Campaña Masiva difusión IF | Oficina de Comunicaciones | 1 Campaña masiva de difusión implementada | 2022-08-15
[6 empty] | Campaña Empresarios (Pacifista) | Oficina de Comunicaciones | 1 Campaña implementada | 2022-05-30
[6 empty] | Documentos con una estrategia de comunicación externa y uno de comunicación interna y apoyo a la circulación de productos y/o activaciones análogas | Oficina de Comunicaciones | 2 documentos de estrategia 1 de comunicación interna y 1 de comunicación externa que contiene las activaciones análogas | 2022-02-28
|  | PLAN DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADO | Dirección de Territorios | Dirección de Territorios | 2022-08-19 | Replica de las Campañas de difusión masiva nacional en sitios públicos de las regiones (campaña 9 de abril, y campaña entrega IF). | Dirección de Territorios | 1 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1445000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1445000000
[6 empty] | Programa radial territorial "Voces de la verdad" | Dirección de Territorios | 242 | 2022-06-30
[6 empty] | Producción y difusión de pieza digital para la socialización del capítulo territorial del informe final | Dirección de Territorios | 1 | 2022-08-19
|  | PLAN DE COMUNICACIÓN PUEBLOS ETNICOS IMPLEMENTADO | Dirección de Pueblos Etnicos | Dirección de Pueblos Etnicos | 2022-08-19 | Una serie documental de pueblos étnicos y material audiovisual producido | Dirección de Pueblos Etnicos | 1 serie realizada | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214172000 | 0 | 0 | 214172000
[6 empty] | Grabación, producción y difusión de 10 podcast de pueblos étnicos | Dirección de Pueblos Etnicos | 10 producidos | 2022-07-31
[6 empty] | Espacios de difusión con emisoras territoriales | Dirección de Pueblos Etnicos | 4 espacios radiales | 2022-08-15
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 2800968598 | 0 | 1445000000 | 0 | 0 | 214172000 | 0 | 0 | 4460140598
| Línea 3 del Legado PRODUCTO: Agenda Trabajo en Red con Aliados (TRA) | AGENDA DE TRABAJO CON ALIADOS DESARROLLADA | Presidencia | Oficina de Cooperación y Alianzas | 2022-08-01 | Herramientas para la gestión del Trabajo en Red con Aliados actualizadas y a disposición de los equipos para su trabajo con los aliados (listado de base de actores actualizado, mapeo de necesidades de los aliados -contenidos, materiales para trabajo en red con aliados-, agenda consolidada de acciones, etc.) | Presidencia/Oficina de Cooperación y Alianzas | 3 herramientas para la gestión del Trabajo en Red con Aliados | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14323737 | 0 | 0 | 6907200 | 0 | 21230937
[6 empty] | Curriculum de homologación para aliados realizado | Presidencia/Oficina de Cooperación y Alianzas | 1 curriculum realizado | 2022-08-01
[6 empty] | Agendas para el Trabajo en Red con Aliados concertadas y desarrolladas con aliados directos de la Presidencia, y aliados internacionales en Colombia | Presidencia/Oficina de Cooperación y Alianzas | 3 agendas concertadas y desarrolladas con aliados | 2022-08-01
[6 empty] | Agenda concertada y desarrollada de homologación y pedagogía con aliados nacionales en coordinación con Mesa Legado | Dirección para el Diálogo Social | 5 agendas | 2022-06-30
|  | AGENDAS DE TRABAJO TERRITORIALES DESARROLLADA | Dirección de Territorios | Dirección de Territorios | 2022-06-30 | Agenda concertada y desarrollada de homologación y pedagogía con aliados territoriales en coordinación con Mesa Legado | Dirección de Territorios | 1 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000000
[6 empty] | Agendas concertadas y desarrolladas con aliados y redes territoriales para el trabajo 2022 y periodo post Comisión. | Dirección de Territorios | 1 | 2022-06-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 550000000 | 14323737 | 0 | 0 | 6907200 | 0 | 571230937
| Línea 4 del Legado PRODUCTO: PLATAFORMA TRANSMEDIA DIGITAL | PLATAFORMA TRANSMEDIA DIGITAL IMPLEMENTADA | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 2022-06-27 | Plataforma digital desarrollada y puesta al aire | Dirección de Conocimiento | 100 % de cumplimiento Hitos | 2022-06-27 | 1980825170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980825170
[6 empty] | Piezas digitales por capítulo/componente subidas a la plataforma digital transmedia | Dirección de Conocimiento | 60 | 2022-06-27
[6 empty] | Guión y montaje de (n) procesos de coleccionamiento | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-05-15
[6 empty] | Plataforma Museo Digital de la Comisión desarrollada y puesta al aire | Dirección de Conocimiento | 100 % de cumplimiento Hitos | 2022-06-27
|  | PLATAFORMA TRANSMEDIA DIGITAL DIFUNDIDA | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 2022-08-15 | Documento de la estrategia de circulacion y pedagogia, posicionamiento y entrega de la plataforma digital implementada. | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Piezas divulgativas y pedagógicas para ambientes digitales y análogas para el legado (transmedia y museo) producidas | Dirección de Conocimiento | 2 | 2022-06-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 1980825170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980825170
| Línea 5 del Legado PRODUCTO: TRANSMEDIA ANALOGA | PIEZAS, PRODUCTOS Y/O ACTIVACIONES ANÁLÓGOS EN CIRCULACIÓN | Lucia Gonzalez, Dirección de Territorios, Dirección de Conocimiento, Dirección de Pueblos Etnicos, Direccion para el Dialogo Social, Oficina de Comunicaciones, Grupo Pedagogía | Lucía González (Apoya Beatriz Mejía) | 2022-08-19 | Piezas nacionales circulan en diferentes escenarios para públicos pertinentes y útiles | Oficina de Comunicaciones /Transmedia análoga | 8 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 614256000 | 80000000 | 160171270.24 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 904427270.24
[6 empty] | Piezas territoriales circulan en diferentes escenarios para públicos pertinentes y útiles | Dirección de Territorios | 8 | 2022-08-01
[6 empty] | Piezas de pueblos étnicos circulan en diferentes escenarios para públicos pertinentes y útiles | Dirección de Pueblos Etnicos | 10 | 2022-08-01
[6 empty] | Impresión y distribución del Regionalario | Dirección de Territorios | 5000 | 2022-08-19
[6 empty] | Ruta de la Verdad se realiza en el territorio nacional | Oficina de Comunicaciones /Transmedia análoga | 5 rutas realizadas | 2022-08-01
[6 empty] | 1 pieza nacional se presenta a públicos pertinentes (Develaciones) | Oficina de Comunicaciones /Transmedia análoga | 1 presentación | 2022-08-19
[6 empty] | Estrategia de la Verdad puesta en escena | Oficina de Comunicaciones /Transmedia análoga | 1 documento con la estrategia implementada | 2022-08-19
[6 empty] | Productos o activaciones se presentan en eventos nacionales y territoriales | Oficina de Comunicaciones /Transmedia análoga | 8 presentaciones | 2022-08-01
[6 empty] | Lecturas ritualizadas realizadas para el capítulo VOCES | Dirección para el Diálogo Social | 5 lecturas públicas | 2022-08-01
|  | EVENTOS DE ACONTECIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL REALIZADOS EN VARIOS TERRITORIOS DEL PAÍS | Lucia Gonzalez, Dirección de Territorios, Dirección de Conocimiento, Dirección de Pueblos Etnicos, Direccion para el Dialogo Social, }Oficina de Comunicaciones, Grupo Pedagogía | Lucia Gonzalez (Apoya Beatriz Mejía) | 2022-08-27 | Evento Nacional de Acontecimiento para acompañar el día de la entrega del Informe Final | Oficina de Comunicaciones /Transmedia análoga | 1 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 480112000 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130112000
[6 empty] | Acciones culturales y simbólicas para la presentación del informe final en las regiones | Dirección de Territorios | 28 | 2022-08-27
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 1094368000 | 730000000 | 160171270.24 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 2034539270.24
| Linea 6 del legado PRODUCTO: PROCESOS SOBRE FACTORES DE PERSISTENCIA, CONVIVENCIA Y RECOMENDACIONES | 9 DIÁLOGOS SOCIALES SOBRE FACTORES DE PERSISTENCIA, CONVIVENCIA Y RECOMENDACIONES (cada uno tiene reuniones preparatorias y una finalización pública o privada) | Dirección para wl Diálogo Social | Diálogo Social | 2022-06-30 | Espacios de diálogos sociales sobre factores de persistencia, convivencia y recomendaciones realizados | Dirección para el Diálogo Social | 9 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590294259.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590294259.98
[6 empty] | Documentos de sistematización sobre: a) Agendas de no repetición b) Convivencia c) Insumos para las recomendaciones | Dirección para el Diálogo Social | 9 | 2022-06-30
[6 empty] | Acuerdos de Voluntades y/o Convivencia firmados | Dirección para el Diálogo Social | 9 | 2022-06-30
|  | 2 DIÁLOGOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE FACTORES DE PERSISTENCIA DEL CONFLICTO ARMADO, LA NO CONTINUIDAD Y RECOMENDACIIONES PARA LA NO REPETICIÓN DEL CONFLICTO ARMADO CON PUEBLOS ÉTNICOS REALIZADOS | Dirección de Pueblos Etnicos | Dirección de Pueblos Etnicos | 2022-06-30 | Kit de piezas de comunicación (vídeos, piezas de radio, inforgrafías) para visibilizar experiencias de convivencia y aportes a la construcción de paz de los pueblos étnicos y la no repetición elaborado | Dirección de Pueblos Etnicos | 1 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99525600 | 0 | 0 | 99525600
[6 empty] | Diálogos públicos y privados sobre factores de persistencia del conflicto armado, la no continuidad y recomendaciones para la no repetición del conflicto armado con pueblos étnicos realizados | Dirección de Pueblos Etnicos | 2 Eventos realizados | 2022-06-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590294259.98 | 0 | 99525600 | 0 | 0 | 1689819859.98
| Linea 7 del Legado PRODUCTO: PROCESOS DE RECONOCIMIENTO | 8 PROCESOS DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS (CADA UNO TIENE REUNIONES PREPARATORIAS Y UNA FINALIZACIÓN PÚBLICA O PRIVADA) - EVENTOS PRESENCIALES | Dirección para wl Diálogo Social | Diálogo Social | 2022-06-30 | Espacios Públicos y Privados de reconocimiento realizados | Dirección para el Diálogo Social | 8 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455381543.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455381543.1728
[6 empty] | Documentos con la sistematización de los Procesos de reconocimientos realizados | Dirección para el Diálogo Social | 8 | 2022-06-30
|  | 11 RECONOCIMIENTOS TERRITORIALES REALIZADOS | Direccion de Territorios | Direccion de Territorios | 2022-06-30 | Espacios de Reconocimientos realizados y documentados | Dirección de Territorios | 11 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1060000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060000000
|  | 9 ENCUENTROS DE RECONOCIMIENTO A LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS Y DE RESPONSABILIDADES REALIZADOS | Dirección para el Diálogo Social, -Dirección de Pueblos Étnicos y Dirección de Territorios | Dirección de Pueblos Étnicos | 2022-06-15 | 2 encuentros nacionales de reconocimiento con pueblos étnicos realizados (San Andrés, Providencia y Sta Catalina y Racismo) | Dirección de Pueblos Etnicos | 2 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827844000 | 0 | 0 | 827844000
[6 empty] | 2 encuentros nacionales de reconocimiento con pueblos étnicos sistematizados y visibilizados (San Andrés, Providencia y Sta Catalina y Racismo) | Dirección de Pueblos Etnicos | 2 | 2022-06-15
[6 empty] | 7 reconocimientos territoriales étnicos realizados | Dirección de Pueblos Etnicos | 7 | 2022-06-15
[6 empty] | 7 reconocimientos territoriales étnicos sistematizados y visibilizados (públicos y privados) | Dirección de Pueblos Etnicos | 7 | 2022-06-15
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1060000000 | 1455381543.1728 | 0 | 827844000 | 0 | 0 | 3343225543.1728
| Linea 8 del legado PRODUCTO: PREPARACIÓN, DIFUSIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LA APROPIACIÓN TERRITORIAL | ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL REALIZADOS | Dirección de Territorios | Dirección de Territorios | 2022-08-19 | Ruta territorial para la pedagogía detallada y la apropiación de la transmedia en los 32 departamentos del país de la mano con aliados estratégicos realizada. | Dirección de Territorios | 1 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1010000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000000
[6 empty] | Gira itinerante de Comisionados por cada macro territorial para hacer devolución a la sociedad y activar procesos de pedagogía crítica para la apropiación con públicos priorizados, así como proceso de difusión de la transmedia análoga y digital realizada. | Dirección de Territorios | 1 | 2022-07-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1010000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000000
| Linea 9 del legado PRODUCTO: PREPARACIÓN, DIFUSIÓN Y PEDAGOGÍA A PUEBLOS ÉTNICOS Y OTROS SOBRE EL IF | PROCESOS DE DIFUSIÓN Y PEDAGOGÍA DEL IF/CAPÍTULO ÉTNICO CON ALIADOS, COMUNIDADES ÉTNICAS Y OTROS REALIZADAS | Dirección de Pueblos Etnicos | Dirección de Pueblos Etnicos | 2022-08-15 | Espacios macroterritoriales con pueblos étnicos realizados | Dirección de Pueblos Etnicos | 6 espacios con pueblos étnicos realizados | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000
[6 empty] | Encuentros de socialización de red aliada interétnica a través de procesos de formación a formadores | Dirección de Pueblos Etnicos | 5 encuentros de socialización y talleres de formación de formadores con aliados estratégicos de pueblos étnicos, para presentarles el IF, y hacer pedagogía sobre y con las herramientas para que sigan haciendo la difusión y apropiación. (Aliados /reeditores del IF) | 2022-08-15
[6 empty] | Recorridos territoriales para la difusión del capitulon étnico /IF | Dirección de Pueblos Etnicos | 10 espacios con aliados en los territorios étnicos donde se adelantaron las acciones de la DPE, para presentar el informe final y las recomendaciones para la No repetición. | 2022-08-15
[6 empty] | Mesas de trabajo con pueblos étnicos para la preparación de legado realizadas | Dirección de Pueblos Etnicos | 4 Mesas de trabajo con Pueblos étnicos y otros sectores /actores para la preparación del legado y red aliada | 2022-08-15
[6 empty] | Encuentros con empresarios, funcionarios públicos, medios de comunicación para dialogar sobre el capítulo étnico | Dirección de Pueblos Etnicos | 3 encuentros | 2022-08-15
[6 empty] | Material pedagogico del capítulo étnico impreso o en digital | Dirección de Pueblos Etnicos | 500 maletines pedagógicos de pueblos étnicos elaborados (transmedia descargable, kit pedagógico) | 2022-08-15
[6 empty] | Espacios públicos de difusión de material audiovisual de pueblos étnicos realizados | Dirección de Pueblos Etnicos | 10 espacios publicos de difusión de material audiovisual y artísico-cultural de pueblos étnicos que contribuyan a la estrategia de legado del IF | 2022-08-15
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000
| Linea 10 del legado PRODUCTO : PEDAGOGÍA CON INSTITUCIONES, PERSONALIDADES Y ORGANIZACIONES POLITICAS DEL NIVEL CENTRAL | SECTORES COMO FUERZA PÚBLICA, EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES NACIONALES DE VÍCTIMAS, LA MESA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS, COMUNIDADES DE FE, INSTITUCIONES DEL GOBIERNO Y MESAS TÉCNICAS CONVOCADAS POR LOS EQUIPOS DE ENFOQUES DE LA COMISIÓN, SENSIBILIZADOS Y PREPARADOS PARA LA RECEPCIÓN DEL INFORME | Dirección para wl Diálogo Social | Diálogo Social | 2022-08-15 | Sesiones privadas de devolución y preparación | Dirección para el Diálogo Social | 15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188490413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188490413.5
|  | RELACIONAMIENTOS CON ENTIDADES Y AUTORIDADES LOCALES, ACTORES RELEVANTES Y PLATAFORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE LA COMISIÓN REQUIERE CON EL FIN DE LOGRAR LA PREPARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA ENTREGA, DIFUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LEGADO REALIZADOS | Presidencia | Presidencia | 2022-08-15 | Desplazamiento a territorio por parte de los Comisionados y Comisionadas, y sus equipos de trabajo para preparación y socialización del IF (Tiquetes y viáticos) | Pleno de Comisionados | 100% | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 600000000
|  | RELACIONAMIENTOS CON EL ESTADO, LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA TRANSICIONAL, PERSONALIDADES, PARTIDOS Y PLATAFORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE LA COMISIÓN REQUIERE CON EL FIN DE LOGRAR LA PREPARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA ENTREGA, DIFUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LEGADO REALIZADOS | Presidencia | Presidencia | 2022-08-01 | Estrategia de interlocución e incidencia en una fase de preparación y otra de entrega del Informe final formuladas, con reuniones de alto nivel, eventos y talleres, con decisores políticos y sociales. | Presidencia | 1 documento formulado de estrategia de interlocuión directa con aliados | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000
[6 empty] | Estrategia de relacionamiento con Entidades de Estado formulada | Presidencia | 1 documento formulado de estrategia de relacionamiento con Entidades de Estado | 2022-02-28
[6 empty] | Estrategia de relacionamiento con la sociedad política formulada | Presidencia | 1 documento formulado de estrategia de relacionamiento con partidos y movimientos politicos | 2022-02-28
[6 empty] | Estrategia de relacionamiento con plataformas de organizaciones sociales del nivel central formuladas | Presidencia | 1 documento formulado de estrategia de relacionamiento con plataformas de organizaciones sociales del nivel central | 2022-02-28
[6 empty] | Espacios realizados con tomadores de decisión, instituciones de Estado y otros actores clave del nivel central identificados para la difusión y entrega del Informe desarrollados con base en las estrategias definidas. Incluye espacios con precandidatos/as presidenciales, candidatos/as para segunda vuelta, presidente/a electo, entrega del Informe al presidente/a posesionado, entrega del informe al nuevo congreso. | Presidencia | 10 espacios realizados | 2022-08-01
[6 empty] | Informe de balance realizado de los espacios con tomadores de decisión, instituciones de Estado y otros actores clave del nivel central identificados para la difusión y entrega del Informe desarrollados con base en las estrategias definidas | Presidencia | 1 informe de balance dando cuenta de los resultados obtenidos en los espacios realizados | 2022-08-01
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 188490413.5 | 0 | 0 | 20000000 | 600000000 | 808490413.5
| Linea 11 del legado PRODUCTO: AGENDA CON NODOS Y ALIADOS INTERNACIONALES | PROCESOS DE PREPARACIÓN PARA ENTREGA DEL IF Y LEGADO CON LOS 34 NODOS (23 PAÍSES) REALIZADOS | Macroterritorial Internacional, Presidencia:- Oficina de Cooperación y Alianzas | Macroterritorial Internacional (Alejandro Quiceno) | 2022-08-15 | 34 espacios realizados directamente por los nodos en sus respectivos países. Estos espacios cuentan con orientación de la Macro Internacional desde Colombia. | Macroterritorial Internacional | 34 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 29407128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29407128
[6 empty] | 10 piezas preparatorias para la fase de difusión PRODUCIDAS. Estas piezas se articularán con el equipo de pedagogía, sin embargo se producen directamente por los nodos. | Macroterritorial Internacional | 10 | 2022-08-15
|  | PROCESOS DE DEVOLUCIÓN Y PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA LA APROPIACIÓN DEL INFORME Y DEL LEGADO DE LA COMISIÓN CON LOS 34 NODOS (23 PAÍSES) REALIZADOS | Macroterritorial Internacional, Presidencia- Oficina de Cooperación y Alianzas | Macroterritorial Internacional (Alejandro Quiceno) | 2022-08-15 | Espacios de devolución y pedagogía para la apropiación del Informe y del legado de la Comisión con los 34 nodos (23 países) realizados. 1 Gira internacional por 18 países, 23 nodos ( España ( Madrid - Bilbao - Barcelona) Belgica - Suiza - Francia - Alemania - Noruega - Reino Unido - Suecia - Italia - Estados Unidos ( New York - Washignton) Canada ( 3 ciudades) - Mexico- Costa Rica - Ecuador - Argentina - Chile - Brasil - Venezuela). Esta gira se desarrolla por funcionarios de la Comisión, en gurpos interáreas, cuando se puede contará con la Presencia de Comisionados, según el cronograma general de pedagogía que se acuerde para junio - agosto 2022. | Macroterritorial Internacional | 23 espacios realizados (18 paises) | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 229407128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229407128
| Linea 12 del Legado PRODUCTO: Agenda con el Sistema Integral para la Paz (JEP y UBPD) | PROCESOS DE DIFUSIÓN, COMPRENSIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL Y DEL LEGADO ANTE ALIADOS DE COMUNIDAD INTERNACIONAL EN COLOMBIA, E INSTANCIAS MULTILATERALES Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL EXTRANJERO REALIZADOS. | Presidencia | Oficina de Cooperación y Alianzas | 2022-08-15 | Diez(10) espacios con aliados de comunidad internacional en Colombia (embajadas, agencias de naciones unidas, agencias bilaterales de cooperación, fundaciones privadas, fundaciones políticas, ONGS internaconales, entre otros). | Presidencia: Oficina de Cooperación y Alianzas | 10 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41588200 | 0 | 41588200
[6 empty] | Gira a Estados Unidos, Consejo de Seguridad, DPPA, Departamento de Estado, USAID | Presidencia: Oficina de Cooperación y Alianzas | 1 informe de resultado de la gira | 2022-08-15
[6 empty] | Una gira para realizar lecturas rituales de relatos de la Comisión para la pedagogia itinerante en varios paises de Europa realizados - Gira internacional | Presidencia: Oficina de Cooperación y Alianzas | 1 informe de resultado la gira | 2022-08-15
|  | PROYECTOS DE COOPERACIÓN DESARROLLADOS | Presidencia | Oficina de Cooperación y Alianzas | 2022-08-01 | Proyectos de cooperación gestionados y desarrollados para contribuir con la sostenibilidad del legado de la Comisión de la Verdad | Presidencia: Oficina de Cooperación y Alianzas | 5 de proyectos formulados y desarrollados | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROCESOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PAZ PARA QUE CONTINÚEN CON EL TRABAJO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y AVANCE EN LA INCIDENCIA HACIA LA TRANSICIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO EN PAZ REALIZADOS. | Presidencia, Alejandro Valencia Villa y DT | Presidencia (Enlace con SIP) y Direción de Territorios | 2022-08-15 | Informe Final de la Comisión y Legado presentado a las entidades del Sistema Integral para la Paz | Presidencia (enlace SIP) | 2 reuniones con la JEP y la UBPD | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 110600000 | 0 | 140600000
[6 empty] | Mesa de trabajo temáticas entre las entidades del SIVJRNR que permita identificar expectativas, necesidades y reflexiones según sus misionalidades relacionadas con el Legado | Presidencia (enlace SIP) | 5 reuniones con las entidades del SIVJRN sobre relfexiones y necesidades de estas frente al Legado | 2022-06-30
[6 empty] | 1 documento de caja de herramientas recolectadas por la Comisión de la Verdad en desarrollo de sus funciones para entregar a las entidades del SIP | Presidencia (enlace SIP) | 1 | 2022-08-15
[6 empty] | Reuniones entre las direcciones y presidencias del SIVJRNR y sus distintos equipos (enfoques diferenciales; territorios; metodologías de investigación; estrategias de pedagogía, cultural-artística, de comunicaciones y de participación y Sistema de información) | Presidencia (enlace SIP) | 5 | 2022-08-15
[6 empty] | Documento que propone estrategias y procesos que podrían tener continuidad en las entidades que conforman el SIVJRNR | Presidencia (enlace SIP) | 1 | 2022-06-30
[6 empty] | Eventos territoriales realizados entre los equipos territoriales y el SIP. | Dirección de Territorios | 10 | 2022-08-15
[6 empty] | Documento de balance sobre participación de comparecientes en la ruta de esclarecimiento y reconocimiento entregado a la JEP | Presidencia (enlace SIP) | 1 documento de balance de la participación de comparecientes Reuniones con magistrados | 2022-06-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 152188200 | 0 | 182188200
| Línea del legado 13 PRODUCTO: Exposición en el Museo Nacional de la Memoria | PRESENCIA DE LAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL IF EN EL MUSEO DE MEMORIA | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 2022-08-15 | Exposición diseñada y producida para el Museo Nacional de la Memoria | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documento guia para la mediación de la exposición producido | Dirección de Conocimiento | 1 | 2022-07-30
[6 empty] | Jornadas de formación con mediadores para la exposición diseñado e implementado | Dirección de Conocimiento | 2 | 2022-07-30
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Linea del legado 14 PRODUCTO: Comité de Seguimiento y Monitoreo | COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONFORMADO E INSTALADO | Dirección para el Diálogo Social | Dirección para el Diálogo Social | 2022-08-27 | Acto administrativo aprobado (nominación de miembros comité) | Pleno de Comisionados | 1 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213908283.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213908283.96
[6 empty] | Expedición acto administrativo | Secretario General | 1 | 2022-08-27
[6 empty] | Proceso de selección de los miembros del Comité realizado - DDS apoya al pleno en la Selección miembros del Comité | Dirección para el Diálogo Social | 1 | 2022-08-15
[6 empty] | Evento de Instalación del Comité de Seguimiento realizado - DDS apoya la realización del evento | Dirección para el Diálogo Social | 1 | 2022-08-27
[6 empty] | Sesiones de activación al Comité realizadas - 3 sesiones sobre recomendaciones | Dirección para el Diálogo Social | 3 | 2022-08-15
| TOTAL PRODUCTO POA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 213908283.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213908283.96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (INVERSIÓN) | [9 empty] | 11093825170 | 3164968598 | 1094368000 | 5877665928 | 3622569507.8528 | 787480000 | 2082941600 | 569095400 | 600000000 | 28892914203.8528
28892914203.8528
Note on C151: Microsoft Office User: 1- Reconocimiento de responsabilidades de las FARC por los impactos y afectacionesgeneradas a la poblaciónde Mitú tras la toma de 1998 2- Contribuciones a la verdad y al reconocimiento al campesinado por el accionar del bloque Caribe de las FARC (frentes 41, 59, 1, 35 y 37) 3- Reconocimiento FARC por el atentado con burro bomba en Chalán 4- Reconocimiento de responsabilidades de FARC EP en el caso de Roncesvalle 5- Reconocimiento alrededor de los hechos de la masacre de 34 campesinos en la Gabarra 6- Reconocimiento por parte de AUC por desapariciones forzadas en el corregimiento de Juan Frío 7- Reconocimiento de FARC EP por afectaciones a la Democracia en Arauquita 8- Reconocimiento a las afectaciones a la población indigena y campesina de la Trocha Ganadera (poblaciones del río Guaviare) 9- Reconocimiento a las afectaciones a la democracia 10- Reconocimiento de responsabilidades de FARC EP por la toma del municipio de El Carmen de Atrato 11- Reconocimiento Luzón Osiris 12- Dialogo privado de reconocimiento de responsabilidades ex AUC - victias de UDENAR 13- Reconocimiento FARC EP (diálogos privados con víctimas producto del proceso de Caldono).

## Consolidado PGN (hidden)
Formulador
PROYECTO DE INVERSION DNP QUE FINANCIARIA META ESPECIFICA |  | Dirección de Conocimiento | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Territorios | Dirección para el Diálogo Social | Oficina de Comunicaciones | Pedagogía | Pleno | Presidencia | Transmedia Analoga | Suma total
Proyecto Divulgación
Proyecto Esclarecimiento
Proyecto Reconocimiento
Suma total

## Cooperación x Gestionar (hidden)
Formulador
Dirección de Conocimiento
Dirección de Pueblos Étnicos
Dirección de Territorios
Dirección para el Diálogo Social
Oficina de Comunicaciones
Pedagogía
Pleno
Presidencia
Transmedia Analoga
Suma total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 50000000 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0