## OE1
PLAN ESTRATEGICO 2021 |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 | [11 empty] | Ejecución 15 de mayo | Dirección Responsable PAA
Objetivo Estratégico | Resultado Estratégico | Resultado específico | Actividad | N° | Subactividad | Descripción Subactividad | Indicador de resultado | Fecha de terminación de la subactividad | Indicador |  | Metas | Área Responsable | Áreas de apoyo |  |  | Valor Cooperación | Concepto | Cooperante
Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el dolor vivido, y las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No Repetición | La sociedad colombiana cuenta con un Informe sobre lo que ocurre en el conflicto armado interno resultado de una participación amplia y plural que contiene recomendaciones para la No repetición. | La Comisión de la Verdad define la ruta de elaboración y aprobación del Informe Final. | Definir propuesta de índice del Informe Final, narrativa, formatos y metodología para su elaboración, discusión y aprobación. | 1 | Elaborar una propuesta para el plenario que contenga índice para la versión escrita, formatos, narrativa y metodología para elaboración, discusión y aprobación del Informe Final. | El grupo del Informe Final se reúne semanalmente y coordina reuniones con los diferentes equipos de La Comisión. | 1.1. Índice, narrativa, formatos y metodologías para su elaboración, discusión y aprobación aprobados por el plenario. | Índice - Julio Estilo, narrativa y conceptos - Agosto | 1 | Documento que contenga índice, formatos, narrativa y metodología para elaboración, discusión y aprobación del Informe Final aprobado por el Plenario. | 1 | Grupo de Informe Final Secretaría técnica Subdirección de Conocimiento | Coordinaciones de Comunicación, Pedagogía y Consejo Técnico.
|  |  |  | 2 | Desarrollar sesiones plenarias para la aprobación de las propuestas. | Con base en insumos que el grupo del Informe Final prepara, el Plenario discute y aprueba. |  | índice - Julio Estilo, narrativa y conceptos - Agosto |  |  |  | Plenario | Grupo de informe final, Grupo de apoyo a la Dirección y Consejo Técnico.
|  |  |  | 3 | Coordinar con las diferentes áreas de La Comisión las tareas necesarias para avanzar en el desarrollo de los distintos productos y formatos del Informe Final. | Acorde con el plan de trabajo del Informe Final, se elaborarán insumos como la metodología de aprobación y definición del repositorio. |  | Metodología de aprobación - Junio Repositorio - Julio |  |  |  | Grupo de Informe Final Secretaría técnica Subdirección de Conocimiento | Consejo Técnico
|  |  |  | 4 | Definir y realizar contrataciones adicionales (personas y/o organizaciones) necesarias para avanzar en el diseño y producción de los productos y formatos definidos. | Luego del informe de mayo, se definirán: metodología, grupos de trabajo temáticos, vacíos en la investigación y elaboración de productos específicos (posibles consultorías). |  | Junio | 2 | # Contrataciones realizadas para avanzar en el diseño y producción de los productos y formatos definidos. | 2 | Dirección de Conocimiento | Consejo Técnico
|  |  | Poner en marcha el Proyecto Trasmedia del Informe final. | 5 | Diseñar el proyecto Transmedia del Informe Final. | Precisar todos los formatos y piezas que se producen, así como su plan de difusión y puesta en escena. Puede ser uno nacional y otro en cada territorio. Tener en cuenta red de aliados. |  | Agosto | 3 | Proyecto de Transmedia del Informe Final diseñado | 1 | Dirección de conocimiento | Grupo de Informe Final
|  |  | Construir una propuesta de Protocolo de estilo para la redacción del Informe Final | 6 | Contratación de un consultor para construir una propuesta de protocolo de estilo para redacción. | Una persona experta elaborará una propuesta para ser aprobada por el Pleno. La idea es que este contrato inicie en el mes de octubre. | 1.2. Propuesta de protocolo de estilo para la redacción del Informe Final. | Diciembre. | 5 | Propuesta de protocolo de estilo para la redacción del Informe Final aprobada por el Pleno | 1 | Dirección de Conocimiento | Grupo de Informe Final y Oficina de Comunicaciones
|  | La Comisión de la Verdad elabora todos los insumos para la construcción del Informe final. | Terminar el proceso de escucha plural y recolección de información primaria clave para la documentación de casos, patrones y contextos explicativos. | 7 | Identificar entrevistas clave pendiente por realizar, de manera virtual y presencial (de manera individual a medida que se flexibilicen las medidas de aislamento). | Este producto se ha solicitado a los equipos para que lo entreguen en el Informe de balance de la investigación que se entregará el 30 de mayo. | 1.3. Información primaria recolectada e integrada en su totalidad al SIM (etapa de escucha terminada). | Junio | 6a | # de entrevistas priorizadas | 380 | Dirección de Conocimiento | Consejo Técnico
[9 empty] | 6b | # de entrevistas priorizadas | 300 | Dirección de Pueblos Etnicos | Consejo Técnico
[9 empty] | 6c | # de entrevistas priorizadas | 300 | Dirección de Territorios | Consejo Técnico
|  |  |  | 8 | Definir y financiar una estrategia para mejorar la conectividad de actores, comunidades y organizaciones clave pendientes por ser escuchados por La Comisión. | La virtualidad implica para los actores y comunidades rurales (incluidas las comunidades étnicas) que La Comisión haga inversiones en compra de equipos o planes de internet de tal manera que se pueda garantizar la calidad de la comunicación tanto para las actividades de investigación como de diálogo social. |  | Junio | 7 | % de avance en la implemetación de la estrategia para mejorar la conectividad de actores, comunidades y organizaciones clave pendientes por ser escuchados por La Comisión. Hitos: 25% Formulación 25% Contratación 50% Universo de necesidades de conexión cubierto | 100% | Dirección Administrativa y Financiera | Consejo Técnico, Presidencia, Oficina de Comunicaciones
|  |  |  | 9 | Realizar entrevistas pendientes y subir toda la información al SIM (pendiente definir cantidades), a nivel territorial, nacional, de pueblos étnicos y en el exilio. | Una parte importante de estas entrevistas se realizará de manera virtual. Sin embargo, con algunos responsables, actores y comunidades varias entrevistas se realizarán de manera presencial e individual, en cuanto se flexibilicen las medidas de aislamiento. La definición de las cantidades debe tener en cuenta la disminución de los equipos de transcripción y etiquetado. |  | Noviembre | 8a | % entrevistas realizadas y subidas al SIM / entrevistas clave priorizadas | 100% | Dirección de Conocimiento | Consejo Técnico | 668610184 | Dirección de Conocimiento
[8 empty] | Noviembre | 8b | % entrevistas realizadas y subidas al SIM / entrevistas clave priorizadas | 100% | Dirección Territorios | Consejo Técnico | 589859695 | Dirección Territorios
[8 empty] | Noviembre | 8c | % entrevistas realizadas y subidas al SIM / entrevistas clave priorizadas | 100% | Dirección Pueblos Étnicos | Consejo Técnico |  |  | 381110400 | Documentadores/incluidos costos de transporte y dietas | UE - Red Prodepaz
[16 empty] | 27000000 | Documentadores | UK
[16 empty] | 75000000 | Trancriptores | OIM - Víctimas
[8 empty] | Noviembre | 8d | % entrevistas realizadas y subidas al SIM / entrevistas clave priorizadas | 100% | Dirección Diálogo Social | Consejo Técnico
|  |  |  | 10 | Desarrollar una estrategia de comunicación para invitar a la sociedad civil a la presentación de casos e informes sobre temas claves pendientes por documentar. | Esta estrategia tendrá como centro la construcción de pod casts para radio transmitidos especialmente para convocar públicamente a participar de esta actividad. La estrategia se desarrollará a través de alianzas con financiación de La Comisión |  | Mayo | 9 | % de avance en la implementación de la estrategia de comunicación para invitar a la sociedad civil a la presentación de casos e informes sobre temas claves pendientes por documentar. Hitos: 25% Formulación 25% Aprobación 25% Primer reporte de avance - Septiembre 25% Reporte final de avance - Diciembre | 100% | Presidencia | Oficina de Comunicación, Consejo Técnico |  |  |  | Adición a 9 canales regionales desde la Dirección de Territorios
|  |  |  | 11 | Desarrollar alianzas (esto implica acompañamiento y seguimiento) con organizaciones de la sociedad civil para la entrega de casos e informes clave priorizados por los diferentes equipos de La Comisión. | Esta actividad incluye: i) Convenios con organizaciones étnicas para la entrega de testimonios, casos e informes; ii) Alianzas con organizaciones de la sociedad civil a nivel territorial sobre temas clave en las rutas de investigación territorial y vacios aún existentes; iii) Alianzas con organizaciones de la sociedad civil sobre temas nacionales; iv) Acompañamiento técnico a las organizaciones para la presentación de informes y casos |  | Septiembre | 10 | # de Alianzas con organizaciones étnicas para la entrega de testimonios, casos e informes realizados | 5 | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Conocimiento |  |  | 1557600000 | Alianzas con organizaciones de los pueblos étnicos / despliegue y recolección de información | UE - Red Prodepaz
[8 empty] | Septiembre | 11 | # de Alianzas con organizaciones de la sociedad civil a nivel territorial sobre temas clave en las rutas de investigación territorial y vacíos aún existentes que contengan acompañamiento técnico a las organizaciones para la presentación de informes y casos | 15 | Dirección de Territorios | Dirección de Conocimiento |  |  | 1500000000 |  | Porticus
[8 empty] | Septiembre | 12 | # de Alianzas con organizaciones de la sociedad civil sobre temas nacionales que contengan acompañamiento técnico a las organizaciones para la presentación de informes y casos | 6 | Dirección Diálogo Social | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | 12 | Desarrollar Espacios de escucha virtuales con sectores claves priorizados a nivel nacional y territorial para garantizar la legitimidad y pluralidad del proceso de construcción de verdad (pendiente definir cantidades) y la construcción de las redes de herederos. | Estos Espacios de escucha tiene como objetivo escuchar sectores clave con los que tenemos vacíos de información y relacionamiento. Se realizarán 16 Espacios de escucha nacionales (ya se realizó el primero con excombatientes), con pueblos étnicos y 25 espacios territoriales de manera virtual. Esta subactividad contempla: i) Definir la metodología para la realización de las audiencias; ii) Acordar cronograma general, definir nivel de visibilización de cada espacio y requerimientos de comunicación para la realización virtual; iii) Relacionamientos preparatorios con los sectores para acordar las condiciones básicas y socializar metodología; iv) Realizar los Espacios de escucha y v) Sistematizar la información recogida en el marco de las audiencias. Aquí también se incluyen las entrevistas públicamente solicitadas. Esta actividad tiene una bolsa para la preproducción, producción, postproducción y emisión (audiovisual y/o radial y/o foro, y/o formato transmedia y/o crónica) de los Espacios |  | Septiembre | 13a | # Espacios de escucha nacionales realizados | 12 | Dirección de Diálogo Social. | Dirección de territorios y Dirección de Pueblos Étnicos y OA comunicaciones |  |  | 917928304 | Espacios de Escucha | UE - RedProdepaz
[8 empty] | Septiembre | 13b | # Espacios de escucha territoriales realizados | 8 | Dirección de Territorios | Dirección de Pueblos Étnicos, Dirección de Diálogo Social y OA comunicaciones |  |  | 300600000 | Audiencias de escucha territorial | Red prodepaz
|  |  |  | 13 | Sistematizar y subir al Sistema información primaria y secundaria recogida en el marco de los procesos de diálogo social desarrollados | Sistematización Espacios de Escucha |  | Noviembre | 14a | # Documentos de sistematización de los espacios de escucha nacionales subidos la SIM | 12 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de territorios y Dirección de Pueblos Étnicos y OA comunicaciones
[8 empty] | Noviembre | 14b | # Documentos de sistematización de los procesos Territoriales subidos la SIM | 8 | Dirección de Territorios | Dirección de Pueblos Étnicos, Dirección de Diálogo Social y OA comunicaciones
|  |  |  | 14 | Realizar informe de avance de los procesos de escucha realizados por los Equipos de Investigación de los núcleos temáticos, los Equipos Territoriales, la Dirección de Pueblos Étnicos y de Diálogo social. | En el mes de mayo se entregará un informe con el avance de la investigación y vacíos en el proceso de escucha. |  | Julio | 15 | # Informes realizados | 3 | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento
[8 empty] | Julio | 16a | # Informes de avance de los procesos de escucha entregados según los cortes establecidos | 30 | Dirección de Territorios | Dirección de Territorios | 1885577499 | Dirección de Territorios
[8 empty] | Julio | 16b | # Informes de avance de los procesos de escucha entregados según los cortes establecidos | 3 | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Pueblos Étnicos
[8 empty] | Julio | 16c | # Informes de avance de los procesos de escucha entregados según los cortes establecidos | 6 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social
|  |  |  | 15 | Implementar procesos de autocuidado con los Equipos Territoriales, Transcriptores y Analistas de La Comisión |  |  | diciembre | 17 | # Visitas (presenciales o virtuales) de apoyo en procesos de autocuidado para las territoriales y los equipos de transcriptores y/o analistas, realizadas | 20 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Territorios
|  |  | Contrastar y verificar la información para la elaboración de los insumos del Informe Final | 16 | Formular el documento de lineamientos metodológicos para el contraste y verificación de la información primaria y secundaria | La Dirección de Conocimiento elabora la propuesta de lineamientos metodológicos para el Informe de agosto y para el contraste y verificación de información primaria y secundaria. | 1.4. información constrastada y verificada para la elaboración de los insumos | Junio | 18 | Documento con lineamientos metodológicos para el contraste y verificación de la información primaria y secundaria formulado y aprobado | 1 | Dirección de Conocimiento | Consejo Técnico y Planeario
|  |  |  | 17 | Realizar sesión plenaria para aprobar los lineamientos para el contraste y verificación de la información | La Dirección de Conocimiento presenta al Pleno la propuesta de lineamientos metodológicos para el Informe de agosto y para el contraste y verificación de información primaria y secundaria. |  | Julio
|  |  |  | 18 | Realizar la contrastación de la información primaria con las fuentes secundarias más pertinentes a nivel nacional, territorial, de pueblos étnicos. | Los equipos de investigación de los núcleos, territoriales y grupos temáticos elaboran productos para el Informe de septiembre que puedan ser aprobados como insumo al Informe Final |  | Septiembre | 19a | Documentos de investigación contrastados con fuentes primarias y secundarias | 2 | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 1290945032 | Dirección de Conocimiento
[8 empty] | Septiembre | 19b | Documentos de investigación contrastados con fuentes primarias y secundarias | 11 | Dirección de Territorios | Dirección de Territorios
[8 empty] | Septiembre | 19c | Documentos de investigación contrastados con fuentes primarias y secundarias | 3 | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Pueblos Étnicos
[8 empty] | Septiembre | 19d | Documentos de investigación contrastados con fuentes primarias y secundarias | 6 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social
|  |  |  | 19 | Realizar sesiones de discusión nacionales y territoriales con grupos de expertos para retroalimentación de hipótesis de la investigación. | De manera coordinada entre las distintas Direcciones, se realizarán grupos focales (sesiones de discusión) y retroalimentación para algunos insumos construidos por los equipos de investigación y grupos de trabajo. Es necesario tener en cuenta actores identificados como red de aliados eslabón |  | Septiembre - Diciembre | 20a | # Relatorías de las sesiones de discusión nacionales y territoriales con grupos de expertos para retroalimentación de hipótesis de la investigación realizada. | 2 | Dirección de Conocimiento | Consejo Técnico, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones
[8 empty] | Septiembre - Diciembre | 20b | # Relatorías de las sesiones de discusión nacionales y territoriales con grupos de expertos para retroalimentación de hipótesis de la investigación realizada. | 30 | Dirección de Territorios | Consejo Técnico, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones
[8 empty] | Septiembre - Diciembre | 20c | # Relatorías de las sesiones de discusión nacionales y territoriales con grupos de expertos para retroalimentación de hipótesis de la investigación realizada. | 6 | Dirección de Diálogo Social | Consejo Técnico, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones
|  |  |  | 20 | Realizar reuniones con las mesas permanentes de trabajo con pueblos étnicos y espacios de profundización para la contrastación de hipótesis sobre temas étnicos. |  |  | Junio, Septiembre Noviembre | 21 | # Relatorías de las reuniones con las mesas permanentes de trabajo con Pueblos étnicos | 3 | Dirección de Pueblos Étnicos | Consejo Técnico, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones |  |  | 567256800 | Mesas de trabajo con pueblos étnicos | UE - Red Prodepaz
[9 empty] | 22 | # Espacios de profundización para la contrastación de hipótesis sobre temas étnicos realizados | 3 | Dirección de Pueblos Étnicos | Consejo Técnico, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones
|  |  |  | 21 | Contratar y acompañar consultorías especializadas sobre temas clave de la investigación. | Luego de la entrega de los avances de mayo y agosto se identificarán vacíos y debilidades en la investigación que requieran la contratación de consultorías especializadas. |  | Diciembre | 23 | # Documentos entregados por las consultorías especializadas | 7 | Dirección de Conocimiento | Dirección de Territorios y pueblos étnicos |  |  | 1240000000 | Contratación de dos profesionales en análisis de datos desde la Dirección de Territorios | PNUD
|  |  |  | 22 | Solicitar los archivos necesarios para la contrastación de la información y realizar las gestiones para hacerlos desponibles a los equipos y grupos de investigación a través del SIM. | Esta actividad incluye: un mapeo y priorización de archivos necesarios para contrastar la información (esta priorización se define con el Informe de mayo). Los archivos fisicos requieren la digitalización de la información. A partir de la consolidación del mapeo de archivos la Dirección de Conocimiento coordina con el equipo de gestión de archivos y fuentes externas y el SIM la solicitud y gestión de los archivos priorizados. |  | Diciembre | 24a | % de avance en la gestión y disposición de archivos Hitos: 25% Un mapeo y priorización de archivos necesarios para contrastar la información 25% Solicitudes de información gestionadas 25% Digitalización de la información. 25% Disposición final de la información | 100% | Dirección de conocimiento | Dirección de Territorios y pueblos étnicos
|  |  |  | 23 | Acompañar técnicamente organizaciones de los pueblos étnicos para la clasificación y disposición de su información en función de las necesidades de la investigación y las formas de disusión del Informe Final. | Acompañamiento realizado en el marco de los convenios que se van a desarrollar. Para el mapeo de los archivos se tiene contratada una consultoria desde la Dirección de Pueblos Étnicos. Esta actividad debe coordinarse con el grupo de archivos y fuentes externas. |  | Septiembre | 24b | % de avance en el acompañamiento a las organizaciones de pueblos étnicos Hitos 25% Un mapeo y priorización de archivos necesarios para contrastar la información 25% Consolidación de alianzas 25% Digitalización de la información. 25% Disposición final de la información | 100% | Dirección de Pueblos Étnicos | Equipo de archivos y fuentes externas. |  |  | 40500000 | Consultoría de Archivo | OIM - Víctimas
|  |  | Construir documentos analíticos de patrones y contextos explicativos como insumo para el Informe Final | 24 | Priorizar los casos, patrones y contextos explicativos a trabajar para el Informe Final. | De la preselección realizada por los equipos de investigación de la Comisión, se debe definir por el Plenario el conjunto de casos, patrones y contextos explicativos que se va a profundizar en el Informe Final. | 1.5 Insumos análiticos para el informe final producidos y aprobados por el plenario. | Junio | 25 | Documento que contenga la priorización de los casos, patrones y contextos explicativos a trabajar para el Informe Final. | 1 | Grupo de Informe Final Secretaría técnica Subdirección de Conocimiento | Grupo de Informe Final Secretaría técnica Subdirección de Conocimiento
|  |  |  | 25 | Realizar seminarios de investigación de toda La Comisión para la construcción colectiva del conocimiento. | Se están realizando quincenalmente sobre temas clave para el informe final. La coordinación la realiza el plenario, y las diferentes áreas de la Comisión pueden porponer temas importantes a tratar. |  | Diciembre | 26 | # Seminarios realizados | 8 | Plenario | Grupo de apoyo a la Dirección, Equipo de comunicación Interna y Pedagogía y Consejo Técnico
|  |  |  | 26 | Procesar y suministrar la información requerida para la investigación. | Esta actividad implica: i) Incorporar la información al SIM mediante catalogación, puesta al servicio y alistamiento para el análisis; ii) Desarrollar analíticas, contrastación de hipótesis y visualización de datos; iii) Elaborar cartografías y modelos estadísticos para el análisis de información estructurada requerida por los diferentes equipos de investigación de la Comisión; iv) Depurar datos para la construcción de patrones y contextos explicativos; v) Crear códigos y visualizaciones de datos para la difusión de resultados y la apropiación de conclusiones y recomendaciones. |  | Octubre | 28 | % de Avance en el procesamiento de información requerida para la investigación: Hitos 20% Incorporar la información al SIM mediante catalogación, transcripción y etiquetado para la puesta al servicio y alistamiento para el análisis 20% Desarrollar analíticas, contrastación de hipótesis y visualización de datos 20% Elaborar cartografías y modelos estadísticos para el análisis de información estructurada requerida por los diferentes equipos de investigación de la Comisión 20% Depurar datos para la construcción de patrones y contextos explicativos 20% Crear códigos y visualizaciones de datos para la difusión de resultados y la apropiación de conclusiones y recomendaciones. | 100% | Dirección de Conocimiento | Dirección de Territorios y Pueblos Étnicos | 4102433666 | Dirección de Conocimiento |  | Jornada de la Dirección de Territorios
|  |  |  | 27 | Elaborar documentos analíticos sobre patrones, casos y contextos explicativos a nivel nacional, territorial y sobre pueblos étnicos. | En el mes de diciembre se entregan los insumos finales analiticos del avance de investigación. Varios equipos de la Dirección de Diálogo Social están trabajando en este tipo de documentos (Equipo de convivencia, enfoques y estrategias). |  | Diciembre | 29a | # Documentos entregados sobre patrones, casos y contextos explicativos | 12 | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 813400176 | Dirección de Conocimiento
[8 empty] | Diciembre | 29b | # Documentos entregados sobre patrones, casos y contextos explicativos | 11 | Dirección de Territorios | Dirección de Territorios
[8 empty] | Diciembre | 29c | # Documentos entregados sobre patrones, casos y contextos explicativos | 3 | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Pueblos Étnicos |  |  | 230428800 | Contratación analistas | UE - Red Prodepaz
[8 empty] | Diciembre | 29d | # Documentos entregados sobre patrones, casos y contextos explicativos | 6 | Dirección de Diálogo Social. | Dirección de Diálogo Social.
|  |  |  | 28 | Sesiones plenarias ampliadas para el análisis, evaluación y aprobación de los insumos para el Informe Final producidos por los equipos. | El Pleno discute y aprueba insumos para el Informe Final. Se realizarán en junio, septiembre y diciembre-enero. |  | Diciembre |  | % de las Sesiones del plenario para aprobar los insumos del informe que cuentan con actas | 100% | Plenario | Consejo Técnico
|  | Sistema de Información Misional Funcionando plenamente | Consolidar el repositorio físico y digital de archivos para la investigación y desarrollo de la transmedia para el Informe Final | 29 | Integrar las herramientas del SIM en un metabuscador | El SIM pone a disposición de todos los equipos y grupos de investigación las herramientas tecnológicas para apoyar el análisis. | 1.6 Repositorio físico y digital de archivos para la investigación consolidado | Segundo trimestre Mayo | 30 | % de integración de las herramientas del SIM en un Metabuscador: Hitos 25% Diseño 25% Desarrollo tecnológico 25% Pruebas 25% Puesta en marcha | 100% | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | 30 | Desarrollar herramientas para la visualización, gestión y uso de conocimientos integrados al SIM | El SIM pone a disposición de todos los equipos y grupos de investigación las herramientas tecnológicas para apoyar el análisis. |  | Diciembre | 31 | % de avance en el desarrollo de herramientas para la visualización, gestión y uso de conocimientos integrados al SIM: Hitos 25% Diseño 25% Desarrollo tecnológico 25% Pruebas 25% Puesta en marcha | 100% | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 625428128 | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | 31 | Fortalecer el uso y apropiación de herramientas colaborativas y participativas | El SIM desarrolla un plan de pedagogía con los equipos y grupos de investigación para el uso de las herramientas disponibles. |  | junio | 32 | Campaña pedagógica socializada | 100% | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento | 373784580 | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | 32 | Fortalecer las capacidades tecnológicas y de seguridad en el SIM, en función del trabajo en la virtualidad. | El SIM hace los desarrollos tecnológicos necesarios para salvaguardar la seguridad de la información obtenida a través de la virtualidad. |  | Diciembre | 33 | % de avance en la salvaguarda de la Seguridad de la información: Hitos 25% Mapeo de riesgos 25% Desarrollo tecnológico 25% Pruebas 25% Puesta en marcha | 100% | Dirección de Conocimiento | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | 33 | Iniciar el desarrollo del proyecto Trasmedia del Informe Final. | Una vez el diseño de los diferentes productos y componentes del Informe Final es aprobado por el Plenario, se debe iniciar el desarrollo de los mismos. |  | Diciembre | 34 | % avance del Proyecto Transmedia del Informe Final. Hitos Diseño 10% grupos focales 10% hackathon 10% | 30% | Dirección de Conocimiento | Consejo Técnico
|  |  |  | 34 | Ampliar la capacidad externa de almacenamiento para disponer de una copia de respaldo de la información salvaguardada en el SIM | Adquisicion de 2 nodos más del sistema de hiperconvergencia. |  | julio | 35 | # Nodos adquiridos y en funcionamiento | 2 | Dirección de Conocimiento | Dirección Administrativa y Financiera | 358700000 | Dirección de Conocimiento
|  | Estrategia para traslado, transferencia, uso y preservación de archivos elaborada y aprobada | Diseñar y aprobar el proyecto de entrega del Legado de la Comisión de la Verdad. | 35 | Elaborar el documento técnico con los protocolos y estrategias para la entrega de la información a las entidades depositarias. | Esta actividad implica: i) Elaborar guías de custodia, conservación, acceso, preservación a largo plazo de las fuentes documentales, informes, casos recibidos en la Comisión. ii) Preparar y desarrollar procesos de capacitación para la preservación, continuidad y enriquecimiento del legado SIM, iii) Mesas de trabajo para definir protocolos y estrategias para la entrega de la información a las entidades receptoras del fondo documental físico y electrónico y otros componentes del Legado y, elaborar guías de custodia, conservación, acceso y preservación a largo plazo. | 1.7 Proyecto de entrega del legado diseñado y aprobado | Noviembre | 36 | Proyecto de entrega del Legado diseñado y aprobado | 1 | Secretaria General | Dirección de Conocimiento, Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Acceso a la Información | 202932749 | Dirección de Conocimiento
|  |  |  | 36 | Diseño y aprobación del Proyecto de entrega al Sistema Integral del Legado |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Dirección Administrativa y Financiera, Conocimiento y Grupo de Acceso a la Información
|  |  | Definir los criterios administrativos, jurídicos, financieros, logísticos y de seguridad para la entrega del fondo de gestión documental de la Entidad | 37 | Elaborar y aprobar el documento técnico |  | 1.8 Documento técnico con los criterios administrativos, jurídicos, financieros y de seguridad para la entrega del fondo documental de la entidad, aprobado. | Diciembre | 37 | Documento técnico con los criterios administrativos, jurídicos, financieros y de seguridad para la entrega del fondo documental de la entidad, aprobado. | 1 | Secretaria General | Dirección Administrativa y Financiera, Conocimiento y Grupo de Acceso a la Información
10911671709
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este es el mismo que el primero de producto., Se debe eliminar alguno
Note on H9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es el mismo de producto, se debe eliminar alguno
Note on H10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este puedee ser un indicador compuesto que se alimente de cada uno de los indicadores de producto
Note on K16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se elimina
Note on K19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estos indicadores no se eliminan
Note on K32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajustada
Note on H33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este puede ser un indicador compuesto que se alimente de los indicadores de producto
Note on M61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El responsable es la Secretaria General con el apoyo de varias direcciones

## OE2
PLAN ESTRATEGICO 2021 |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Objetivo Estratégico | Resultado Estratégico | Resultado específico | Actividad |  | Subactividad | Descripción Subactividad | Indicador de resultado | Fecha de terminación de la subactividad | Indicador | Indicador | Metas | Área Responsable | Áreas de apoyo | Valor Cooperación | Concepto | Cooperante
Promover la apropiación social del proceso de Esclarecimiento de la verdad, de Reconocimiento de responsabilidades, de Promoción de la convivencia y de No repetición del conflicto armado interno, así como del Informe Final, a través del diálogo social y la participación | Sectores de la sociedad colombiana reconocen la gravedad de lo sucedido en el conflicto armado interno y lo rechazan | Los responsables directos e indirectos reconocen voluntariamente sus actos garantizando la dignificación de las víctimas individuales o colectivas. | Desarrollar procesos nacionales y territoriales para el reconocimiento de patrones de victimización en el conflicto armado interno y responsabilidades directas o indirectas | 1 | Ajustar las metodologías para realizar los procesos de reconocimiento, de tal manera que se garantice la dignificación de las víctimas la inclusión de los enfoques diferenciales, y la preparación y acompañamiento psicosocial a los responsables. | Ajuste de cada una de las metodologías para el diálogo social, de acuerdo con los lineamientos del Pleno | 2.1 Espacios de trabajo con cada actor del conflicto armado fortalecidos. 2.2 Metodología de relacionamiento implementada con las víctimas que promueve su dignificación víctimas en las actividades misionales de la Comisión. 2.3 Proceso de reconocimiento de responsabilidades nacionales y territoriales desarrollados. 2.4 Encuentros por la verdad desarrollados para el reconocimiento de patrones de victimización en el conflicto armado interno | Abril | 1 | Documentos de metodologías para el reconocimiento ajustados incluyendo el ajuste del relacionamiento con víctimas y el protocolo de acompañamiento psicosocial | 3 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social
|  |  |  | 2 | Aplicar el protocolo de relacionamiento y metodología étnica y contra el racismo, en el desarrollo de actividades misionales | Aplicar el protocolo de relacionamiento y metodología étnica y contra el racismo, en el desarrollo de actividades misionales |  | Diciembre | 2 | % Avance en la aplicación del protocolo y la metodología étnica y contra el racismo Hitos: 20 % de avance de la meta corresponde a la contratación de personas de pueblos étnicos (el universo de personas étnicas contratadas en la CEV) y el # de personas no étnicas que atienden directa y específicamente a pueblos étnicos (por ejm parte del equipo de la DPE que no es étnica) Nota aclaratoria: la cantidad de personas de pueblos étnicos contratados corresponde al ejercicio autónomo de cada área de la Comisión 20% de avance de la meta corresponde a espacios de formación sobre pueblos étnicos a funcionarios y servidores públicos 60% de avance de la meta con reportes de las distintas áreas con Información sobre pueblos étnicos diferenciada y específica (SIM:entrevistas con pueblos étnicos, # personas de los pueblos étnicos que participan en los espacios de la Comisión - listados de asistencia) Nota: como parte del ejercicio cualtitavo para el avance en la implementación de la metodología y el protocolo, existen atributos mínimos para cada proceso como: diálogos previos, uso adecuado del lenguaje -con enfoque diferencial, traducción en caso de requerirse, garantías de sus prácticas culturales (armonizaciones) en caso de solicitarse. | 60% | Dirección de Pueblos Etnicos | Consejo técnico
|  |  |  | 3 | Priorizar los procesos de reconocimiento nacional y territorial a desarrollarse. | Una parte importante de los procesos de reconocimiento de responsabilidades propuestos por los equipos territoriales incluyen un trabajo sobre la No repetición y la convivencia. |  | Mayo | 3 | # Procesos de reconocimiento nacional y territorial priorizados | 5 Nacionales 40 Territoriales | Consejo Técnico | Consejo Técnico
|  |  |  | 5 | Construir el perfil y documento de contexto del reconocimiento con base en información que La Comisión ya tiene sobre los casos y temas que se van a reconocer. | Es actividad implica que el grupo motor de cada uno de los reconocimientos construya los documentos de perfil y contexto a partir de la información disponible en el SIM |  | Agosto | 4 | # Documentos de perfil del reconocimiento nacional | 5 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de conocimiento , de Pueblos Étnicos y Territorios
[8 empty] | Agosto | 5 | # Documentos de perfil del reconocimiento territorial | 40 | Dirección de Territorios | Dirección de conocimiento , de Pueblos Étnicos y Diálogo Social
|  |  |  | 6 | Identificar requerimientos técnicos, operativos y de comunicación para la realización virtual de los procesos de reconocimiento. | Esta actividad implica la definición de los formatos (cerrado o abierto y la definición de los productos comunicativos adecuados para cada uno de los reconocimientos) |  | Mayo | 6 | # Brief de eventos nacionales | 5 | Dirección de Diálogo Social | Coordinación de comunicación | 693175491.3738 | Reconocimientos | MPTF
|  |  |  | 7 | Fortalecer los espacios de trabajo con cada actor del conflicto armado para promover el reconocimiento de responsabilidades | Esta actividad incluye: i) Identificar y trabajar con asesores de confianza para acompañar los espacios de trabajo con los actores del conflicto; ii) Preparación interna con los diferentes equipos de la Comisión de las propuestas a trabajar en los espacios con los actores armados; iii) Desarrollar mesas técnicas con los actores del conflicto armado; iv) Realizar encuentros privados de preparación para los reconocimientos y v) Sistematizar el procesos y los resultados de las mesas con los diferentes actores |  | Diciembre | 7 | # Fases preparatorias con los actores del conflicto armado, víctimas y sectores de la sociedad realizadas para los procesos de reconocimiento | 20 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de conocimiento, Pueblos Étnicos y dirección de Territorios
|  |  |  | 8 | Fortalecer espacios de diálogo con las víctimas organizadas en las mesas de víctimas a nivel nacional y territorial. | Esta actividad implica: i) Espacios de reunión virtuales con la Mesa Nacional de Víctimas para identificar patrones, recomendaciones de no repetición, y sobre la forma de funcionamiento del Comité de seguimiento. |  | Diciembre | 8 | # Espacios de relacionamiento con víctimas realizados | 4 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social | 80000000 | Acompañamiento relacionamiento con víctimas | MSI
|  |  |  | 9 | Reuniones preparatorias con víctimas y responsables. | Estos espacios preparatorios incluyen reuniones de la Comisión con víctimas y responsables de manera separada, y reuniones de encuentro entre las víctimas y los responsables. Para el caso de los dos reconocimientos de pueblos étnicos se han considerado en la parte preparatoria espacios de escucha por macro. Estos espacios tendran acompañamiento del enfoque psicosocial |  | Octubre | 7 | # Fases preparatorias con los actores del conflicto armado, víctimas y sectores de la sociedad realizadas para los procesos de reconocimiento | 20 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Pueblos Étnicos y Dirección de Territorios
|  |  |  | 10 | Desarrollar espacios públicos virtuales de reconocimiento de los patrones de violencia priorizados. | Está actividad implica el diseño conceptual y tecnologico y de comunicaciones. Se contará con la intervención de los enfoques y estrategias según la necesidad. |  | Diciembre | 9 | # Actos centrales de reconocimiento nacionales realizados | 5 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Pueblos Étnicos y Dirección de Territorios | 1800000000 | Reconocimientos Operador regional Dirección de Territorios | Unión Europea
|  |  |  | 11 | Desarrollar espacios públicos virtuales de reconocimientos de responsabilidades a nivel territorial. | Está actividad implica el diseño y desarrollo de una estrategia cultural. |  | Diciembre | 10 | # Actos centrales de reconocimiento territoriales realizados | 40 | Dirección de Territorios | Dirección de diálogo Social
|  |  |  | 12 | Realizar la sistematización de los procesos de reconocimiento | Esta sistematización debe ingresar al Sistema de Información como insumo para el informe final. |  | Diciembre | 11 | # Documentos de sistematización de los procesos de reconocimiento nacionales subidos al SIM | 5 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Pueblos Étnicos y Dirección de Territorios | 449924700 | Novelas Gráficas | FORD
[8 empty] | Diciembre | 12 | # Documentos de sistematización de los procesos de reconocimiento territoriales subidos al SIM | 20 | Dirección de Territorios | Dirección de Pueblos Étnicos y Dirección de Diálogo Social
| La Comisión de la verdad contribuye a promover la convivencia pacífica en los territorios | La Comisión contribuye a promover la convivencia pacífica y visibilizar las experiencias de resistencia y convivencia en los territorios. | Consolidar el mapeo de experiencias de resistencia, convivencia y transformaciones para la paz | 13 | Realizar ejercicio de profundización del mapeo de experiencias con los pueblos étnicos. |  | 2.5 Mapeo de experiencias de resistencia, convivencia y transformaciones para la paz consolidados y visibilizados 2.6 Experiencias de convivencia y resistencia visibilizadas. 2.7 Espacios de diálogo territorial para promover la convivencia acompañados. 2.8 Capacidades para el diálogo y la convivencia de los equipos de la comisión fortalecidos. | Junio | 13 | Mapeo de Experiencias con pueblos étnicos realizado | 1 | Dirección de Pueblos Etnicos | Consejo Técnico
|  |  |  | 14 | Documentar casos, patrones y contextos explicativos de los procesos de convivencia mapeados, como insumo para el Informe Final. La información para alimentar los núcleos de investigación. | Este es el proceso que se menciona en el Objetivos estratégico 1, a partir del cual se van construir documentos analíticos de patrones y casos de los procesos de resistencia y convivencia de manera articulada con el núcleo temático que aborda estos temas. |  | Diciembre | 14 | Documento con los insumos recolectados a partir del proceso de aprendizajes y metodologías para la convivencia entregado a la Dirección de Conocimiento | 1 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Conocimiento
|  |  | Implementar una estrategia nacional y territorial para la visibilización de experiencias de convivencia. | 15 | Priorizar las experiencias de convivencia a visibilizar. |  |  | Junio | 15 | % Avance en la estrategia de visibilización de experiencias: 25% Priorización de las experiencias 25% Identificar y contratar medios y canales para la visibilización de las experiencias de convivencia. 25% Desarrollar la estrategia de visibilización. 25% Documento memoria de implementación de la estrategia de visbilización | 100% | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Territorios y Dirección de pueblos étnicos. | 380000000 | 1. Apoyo a la implementación de acciones de comunicación 2. Medición de factores de convivencia 3. Visibilización de experiencias de convivencia: Red de lugares de Memoria y procesos promovidos por PAR. | ACDI-VOCA
[12 empty] | Dirección de Territorios | Diálogo Social
|  |  |  | 16 | Identificar medios y canales para la visibilización de las experiencias de convivencia. | Esta estrategia incluye los espacios nacionales y territoriales en los medios de comunicación, los canales propios de la Comisión, y espacios de diálogo virtuales específicos sobre el tema de convivencia. |  | Junio |  |  |  | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Territorios, Dirección de Pueblos Étnicos y Oficina de Comunicación
[12 empty] | Dirección de Territorios | Diálogo Social
|  |  |  | 17 | Desarrollar la estrategia de visibilización. | Es fundamental considerarlo en la lógica del sistema de redes. |  | Diciembre |  |  |  | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Territorios, Dirección de Pueblos Étnicos y Oficina de Comunicación | 693558912.2 | CONTRATO DE SUBVENCION EIDHR/2018/403-346 | Unión Europea Incorporación a PGN
[12 empty] | Dirección de Territorios | Diálogo Social
|  |  | Acompañar procesos de convivencia en los territorios | 18 | Acompañamiento a espacios territoriales existentes que promueven la convivencia pacífica | Existen espacios de diálogo territorial para la convivencia pacífica que se están desarrollando en los territorios, en los cuáles viene participando La Comisión de la Verdad. Se dará continuidad a estos acompañamientos, a partir de la priorización realizada por los equipos territoriales. |  | Diciembre | 16 | # Espacios de territoriales existentes que promueven la convivencia pacífica acompañados | 5 | Dirección de Territorios | Dirección de Diálogo Social, Dirección de Pueblos Étnicos y Oficina de Comunicación | 992273509.7803 | Grants de Convivencia* | MPTF
|  |  |  | 19 | Sistematización del proceso de acompañamiento. |  |  | Diciembre | 17 | # Documentos de sistematización de los procesos acompañados de convivencia territoriales subidos al SIM | 5 | Dirección de Territorios | Dirección de Diálogo Social y Direcciónde Pueblos Étnicos.
|  |  |  | 20 | Diálogos con instituciones y aliados territoriales para la definición de una ruta que contribuya al cumplimiento del acuerdo especial de paz, conforme a los acuerdos de consulta previa y la metodología étnica y contra el racismo | Este trabajo se focalizará en los casos priorizados en el capítulo étnico del acuerdo: Nukak y Alto mira y frontera. La ruta que se diseñe debe incluir una identificación de aliados para que apoyen el proceso de diálogo entre campesinos, indígenas y excombatientes. |  | Diciembre | 17 | Ruta que contribuye a al cumpliento del acuerdo especial de paz, conforme a los acuerdos de consulta previa y la metodología étnica y contra el racismo, definida | 1 | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Diálogo Social Dirección de Territorios | 571552000 |  | MPTF
|  |  | Espacios de trabajo con expertos nacionales e internacionales en diálogo social para asesorar los equipos de La Comisión. | 21 | Seleccionar los expertos. |  |  | Junio | 18 | # de sesiones de trabajo con expertos en las diferentes metodologías para el Diálogo Social realizadas | 8 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Territorios
|  |  |  | 22 | Desarrollar espacios de trabajo interno con los expertos para discusión en torno a diversos temas relacionados con las metodologías para el diálogos social. |  |  | Diciembre |  |  |  | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Territorios | 30000000 |  | Porticus
| Comunidades, sectores, instituciones y actores aportan insumos para las recomendaciones del Informe Final, para la no repetición del conflicto armado interno y sus causas | La Comisión de la Verdad recoge de manera sistemática y organizada insumos para la formulación de las recomendaciones de no repetición | Desarrollar espacios nacionales y territoriales de diálogo intersectorial para abordar factores de persistencia del conflicto armado y recoger recomendaciones para la No repetición. | 23 | Desarrollar una metodología para el desarrollo de los espacios de trabajo sobre recomendaciones para la No repetición. |  | 2.9 Espacios nacionales y territoriales de diálogo desarrollados para abordar temas estratégicos del mandato y recoger recomendaciones para la no repetición 2.10 Espacios privados con actores clave e instituciones del Estado realizados para definir las posibles rutas de implementación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad | Mayo | 19 | Documento metodológico sobre la consolidación de insumos para la formulación de recomendaciones para la No Repetición actualizado | 1 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social
|  |  |  | 24 | Construir el perfil y documento de contexto del diálogo con base en información que La Comisión ya tiene sobre los temas (patrones y casos) y territorios priorizados para los diálogos de No repetición. | Documentación del proceso de diálogo que parte de i) Definición con los equipos territoriales y la Dirección de Pueblos étnicos sobre las preguntas a profundizar en cada uno de los espacios y ii) construcción de los documentos con base en la información del SIM y otras fuentes |  | Octubre | 20 | # Documentos de perfil de los Diálogos para la no continuidad y no repetición del conflicto | 4 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Pueblos Étnicos, Dirección de Conocimiento y Dirección de Territorios
|  |  |  | 25 | Desarrollar procesos de diálogo sobre la No repetición del conflicto armado en regiones del país. | Esta actvidad implica: i) Intercambio entre múltiples sectores y actores priorizados, ii) Diálogos con la ciudadanía, iii) Diálogos regionales, iv) Diálogo nacional para la no continuidad y la no repetición del conflicto, v)Resonancia del Diálogo e incidencia (devolución de resultados). La Dirección de Pueblo Étnicos ha priorizado para su acompañamiento los Diálogos del Cauca y Bajo Atrato. Esta actividad cuenta con una bolsa para la preproducción, producción, postproducción y emisión (audiovisual y/o radial y/o foro, y/o formato transmedia y/o crónica) de los Diálogos |  | Diciembre | 21 | # Diálogos sobre la no continuidad y no repetición del conflicto armado realizados | 4 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Pueblos Étnicos y Dirección de Territorios | 415920800 | Realización de los Diálogos para la No Repetición | MPTF
|  |  |  | 26 | Desarrollar espacios de diálogo virtual con actores clave en territorios sobre temas considerados factores de persistencia del conflicto en las diferentes regiones. | Estos espacios están propuestos como seminarios, foros y diálogos virtuales para abordar temas que son centrales para entender la persistencia del conflicto armado, posicionar los temas en la agenda pública de las regiones. Se considera además que esta actividad es parte de la estrategia de comunicación, que identifica como uno de sus objetivos ambientar y preparar a la sociedad para recibir el informe final. |  | Diciembre | 22 | # Espacios sobre no repetición territoriales realizados | 10 | Dirección de Territorios | Coordinación de comunicación.
|  |  |  | 27 | Desarrollar espacios de trabajo con miembros de las comunidades étnicas para recolectar insumos para las recomendaciones de No repetición. | Estos espacios de trabajo con pueblos étnicos contribuirán a la recolección de insumos para las recomendaciones de no repetición |  | Noviembre | 23 | % espacios de trabajo priorizados con miembros de las comunidades étnicas para recolectar insumos para las recomendaciones de no repetición realizados | 100% | Dirección de Pueblos Étnicos | Dirección de Diálogo Social
|  |  |  | 28 | Sistematizar la información de los espacios de diálogo donde se generan insumos para formular las recomendaciones de No repetición. | Estos documentos deben incluirse en el sistema de información y ser insumo para los diferentes equipos de investigación en la formulación de recomendaciones. |  | Diciembre | 24 | # Documentos insumos para las recomendaciones provenientes de los diálogos para la No Repetición subidos al SIM | 4 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de territorios, Dirección de Pueblos Étnicos, Dirección de Conocimiento.
|  |  |  | 29 | Realizar espacios de intercambio virtuales con expertos e instituciones del Estado para recolectar insumos para la formulación de las recomendaciones para la No Repetición | Esta actividad se desarrolla sobre 5 ejes temáticos definidos: tierras, narcotráfico, educación, justicia, y garantias de seguridad, participación social y política. Se desarrollarán minimo 2 espacios cerrados por cada eje temático con la regla de chatham house. Esta actividad también incluye espacios de intercambio con comunidades y pueblos étnicos para consolidar insumos para la formulación de las recomendaciones. |  | Noviembre | 25 | # Documentos análiticos sobre recomendaciones para la no repetición para cada uno de los ejes temáticos priorizados | 5 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social | 760000000 | Diálogo sobre Historias de resistencia, solidaridad y dignidad humana en el marco de conflicto armado y Consultoria con INDEPAZ sobre transformacones para la paz | Chemonics
|  |  |  | 30 | Consolidación de insumos para las Recomendaciones para la No Repetición, en articulación con el desarrollo del proceso de investigación. | Esta actividad contempla el análisis de la información derivada de los diferentes procesos del Dialogo Social y de otras areas misionales de la Comisión. Se construirá 1 documento técnico por cada uno de los ejes temáticos | INDICADOR DE RESULTADO? | Diciembre |  |  |  | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social | 262456535.9477 | Apoyos de consultorias especializadas y realización de espacios virtuales para la puesta en marcha del modelo de recolección de insumos para las recomendaciones para la No Repetición | FORD
|  | La Comisión de la verdad logra medir efectivamente el impacto de sus estrategias de diálogo social | Desarrollar e implementar una metodología e instrumentos para medir resultados en cuanto: i) El cambio de percepción sobre la gravedad de lo sucedido en el conflicto, que resulta de todas las actividades; ii) Dignificación de las víctimas; iii) Promoción de la convivencia pacífica, iv) Fortaleza de la apropiación de la tarea por las redes de aliados identificadas | 31 | Diseñar los instrumentos para medir la participación y resultados de cada uno de los procesos de Diálogo Social. |  | 2.11. Metodología e instrumentos de medición de resultados desarrollados y aplicados | Junio | 26 | Documento con los instrumentos para medir la participación y las diferentes metodologías de Diálogo Social. | 1 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social |  | Valor aproximado del apoyo que ofrece MEL
|  |  |  | 32 | Realizar medición de los instrumentos según la metodología o muestra diseñadas. |  |  | Noviembre | 27 | Documento con los resultados de la medición de la participación y de las diferentes metodologías de Diálogo Social aplicadas. | 1 | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social | 262500000 |  | MEL - USAID
|  |  |  | 33 | Formular el documento con recomendaciones derivadas de las mediciones para mejorar el proceso de relacionamiento con los actores y sectores priorizados. |  |  | Diciembre |  |  |  | Dirección de Diálogo Social | Dirección de Diálogo Social
7391361949.3018
TOTAL

## OE3
PLAN ESTRATEGICO 2021 |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Objetivo Estratégico | Resultado Estratégico | Resultado Específico | Actividad |  | Subactividad | Descripción Subactividad | Indicador propuesto | Indicador de resultado | Fecha de terminación de la subactividad | Indicador | Metas | Área Responsable | Áreas de apoyo | Ejecución 15 de mayo | Dirección Responsable | Valor Cooperación | Concepto | Cooperante
Poner la verdad del conflicto armado y las recomendaciones para detenerlo, superarlo y contruir un futuro en paz en el debate público nacional, en las agendas de las entidades estatales, organizaciones sociales, culturales, económicas y políticas y en los criterios de los tomadores de decisiones sobre el país a nivel nacional e internacional | Tomadores de decisiones del ámbito estatal, empresarial, político, social y cultural asimilan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las integran en sus agendas y planes de acción. | La Comisión de la verdad cuenta con una estrategia de comunicación externa e interna ajustada a las necesidades misionales. | 1) Posicionar nuestra institución (lo que somos y lo que no somos) y visibilizar nuestra misión (porqué y para qué existimos), destacando nuestra independencia, rigurosidad, pluralidad y ética pública, 2). Difundir lo que hacemos y pensamos (nuestro trabajo) e instalar y alimentar conversaciones públicas a partir de los procesos de diálogo social, sintonizados con la coyuntura social, política y económica del país y del mundo | 1 | Hacer la evaluación del impacto de la estrategia de comunicaciones implementada durante la vigencia 2019 | Reuniones internas de trabajo para hacer balance y evaluación de la estrategia de comunicaciones implementada durante 2019. | Incremento en el reconocimiento de la Comisión | INDICADOR DE RESULTADO? | Febrero | Documento de evaluación de la estrategia de comunicaciones implementada durante 2019. | 1 | Presidencia - Oficina de Comunicaciones | Comité de comunicaciones
|  |  |  | 2 | Ajustar la estrategia nacional de comunicaciones teniendo en cuenta las circunstancias del Covid y los enfoques diferenciales en medios locales, regionales y nacionales. | Documento técnico con la formulación de la estrategia nacional de comunicaciones. Reuniones internas de trabajo para incorporar el enfoque étnico, de curso de vida y género, así como la dimensión territorial |  |  | Mayo | Documento con la estrategia nacional aprobada 2020 | 1 | Oficina de Comunicación | Comité de comunicaciones | 304512718 | Diálogo Social
[6 empty] | Desarrollar un plenario para ajuste y aprobación de la estrategia nacional y territorial de comunicaciones. |  |  | Mayo | # Acta del plenario | 1 | Pleno | Oficina de comunicaciones y Secretaria General |  |  | 234000000 | Realizar la contratación de un Asesor Estratégico para el desarrollo y acompañamiento a la implementación de la estrategia de comunicaciones + Contratación de asesorías puntuales para el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones en la implementación de la misma.
|  |  |  | 3 | Relacionamiento con medios, producción de materiales en diferentes formatos para necesidades específicas | Acompañamiento al diseño y producción del documental "detrás de cámaras" |  |  | Marzo / Abril 2021 | % Avance del documental | 60% | Oficina de Comunicación | Planario y Consejo Técnico | 550957240 |  | 1440075000 | Diseño y producción del documental "detrás de cámaras" (corte 1) | Unión Europea
[6 empty] | Cafes de la verdad a nivel nacional y regional |  |  | Diciembre | # de Cafes de la verdad desarrollados | 5 | Oficina de Comunicación | Pleno, Presidencia y Secretaria General | 55584399 | Presidencia
[6 empty] | "Verdades que necesita Colombia": Desarrollo de contenidos especiales con enfoque periódistico |  |  | Diciembre | # Especiales periodísticos publicados | 5 | Oficina de Comunicación |  |  |  | 38000000 | "Verdades que necesita Colombia": Desarrollo de contenidos especiales con enfoque periodístico
[6 empty] | Alianzas con medios para secciones con patrocinio. (periódicos, plataformas digitales, noticieros de tv, código cívico tv). |  |  | Diciembre | # Alianzas realizadas y publicadas | 5 | Oficina de Comunicación | Dirección Dialogo Social y Dirección de Territorios
[6 empty] | Monitoreo permanente de prensa |  |  | Noviembre | # Informes de monitoreo mensual | 6 | Oficina de Comunicación | Dirección de Dialogo Social, Dirección de Territorios y Dirección de pueblos étnicos |  |  | 35000000 | Monitoreo de prensa anual
|  |  |  | 4 | Desarrollar una estrategia de medios masivos en TV y radio a nivel nacional y territorial | Diseño, producción, promoción y emisión de serie de tv de 15 capítulos. |  |  | Diciembre | # Capítulos emitidos | 12 | Oficina de Comunicación | Dirección de territorios y de pueblos étnicos | 1031566731 | Presidencia/comunicaciones | 1897483500 | Diseño, producción, promoción y emisión de la serie de tv | Unión Europea
[6 empty] | Programa radial territorial |  |  | Diciembre | # Programas radiales "Voces de la verdad" | 240 | Dirección de Territorios | Oficina de comunicaciones |  |  |  |  | Red prodepaz
|  |  |  | 5 | Desarrollar productos sonoros, gráficos y audiovisuales para plataformas digitales | Series de podcast Darle la Vuelta y Todas las Voces |  |  | Diciembre | # Podcast publicados y emitidos | 7 | Oficina de Comunicación
[6 empty] | Fotorrelatos |  |  | Diciembre | # Fotorelatos emitidos y publicados | 12 | Oficina de Comunicación | Dirección de Territorios
[6 empty] | Series audiovisuales Mi verdad es, una verdad a puldo y videoclips musicales |  |  | Diciembre | # Contenidos publicados y emitidos | 12 | Oficina de Comunicación | Dirección Diálogo Social
Dirección Diálogo Social
Dirección de Territorios
[6 empty] | Producir contenidos pedagógicos |  |  | Diciembre | Piezas Pedagógicas para la apropiación y difusión del Informe Final realizadas a través de laboratorios de cocreación | 10 | Diálogo Social | Diálogo Social |  |  | 464901100 | Acciones de pedagogía | Unión Europea
|  |  |  | 6 | Desarrollar una estrategia digital, a través de redes sociales, boletines via email y whatsapp fundamentada en una segmentación inteligente, basada en datos y mensajes ajustados para nichos diversos | Desarrollar una consultoría para diseñar e implementar una estrategia en plataformas digitales (redes sociales, mensajes de texto y whatsapp). Entre mayo y julio se avanza en los TDR de la consultoría que iniciaría en el mes de septiembre. |  |  | Diciembre | Documento de estrategia digital para 2020 | 1 | Oficina de Comunicación | Oficina de Comunicación |  |  | 280500000 | Estrategia digital + SMS y whatsapp y Communnity manager
|  |  |  | 7 | Estrategia editorial | Colección de libros "Dilemas de la verdad" |  |  | Diciembre | Libros producidos e impresos | 130000 | Oficina de Comunicación | Oficina de Comunicación |  |  | 450000000 | Proyecto editorial (proceso integral de producción editorial) para la colección de libros "Dilemas de la verdad" | Unión Europea
|  |  |  | 8 | Implementar la estrategia de comunicaciones con Pueblos Étnicos | Se plantean entre otras: a) Generar campañas y acciones de comunicación estratégica para la promoción y valoración de la diversidad étnica y cultural en relación con el mandato y objetivos de la Comisión. b) Realizar acciones conjuntas entre la Dirección de Pueblos Étnicos y la Oficina de Comunicaciones para el diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones con enfoque étnico c) traducción de piezas comunicativas a idiomas étnicos. d) Construir piezas comunicativas que aporten al reconocimiento, convivencia y no repetición. Que visibilicen lo sucedido en el conflicto armado y los impactos sobre los pueblos y territorios étnicos, así como las acciones de resistencia y construcción de paz. e) Desarrollar alianzas con las organizaciones y procesos de comunicación étnica. f) Garantizar la difusión de los contenidos sobre pueblos étnicos conforme a la estrategia de comunicación. Se está haciendo la gestión vía Ford para la contratación de 2 comunicadores étnicos. Esta sub actividad incluye encuentros virtuales con comunicados permtenientes a pueblos étnicos. |  | Acciones de comunicación con pueblos étnicos realizadas. | Diciembre | % de avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones con Pueblos Étnicos 2020 Hitos: 20% Contratatación de comunicadores 20% Desarrollo de Campañas 20% Elaboración de piezas 20% Alianzas con organizaciones étnicas para desarrollar acciones de comunicaciones 20% Difusión de contenidos étnicos | 100% | Dirección de Pueblos étnicos | Oficina de comunicaciones |  |  | 176000000 | Desarrollar acciones de comunicación estratégica con Pueblos Étnicos | Chemonics
[16 empty] | 111101100 | Garantizar la traducción a idioma étnico: toma de testimonios, eventos, piezas de comunicación que lo requieran | UE - Red Prodepaz
[16 empty] | 537267780 | Implementar acciones de comunicación estratégica con Pueblos étnicos | FORD
|  |  |  | 9 | Implementar la estrategia de comunicaciones en los territorios teniendo en cuenta las realidades locales y los enfoques diferenciales | La estrategia de comunicación ya fue diseñada, se presentó a la coordinación nacional de comunicación y se definieron los mecanismos de unificación y articulación. La estrategia incluye 2 grandes campañas campañas: i) “La Comisión escucha: a todos, de todos los sectores y en todo el país”; ii) verdades que necesita colombia: ¿cuáles son las preguntas y los temas que investiga la comisión? Estas campañas se realizaran a través de: i) espacios en la radio local y regional; ii) generación de eventos virtuales con validadores; iii) participación de la Comisión en eventos virtuales de ciudad; iv) posicionamiento en canales digitales; v) producción de minidocumentales (pendiente por coyuntura). |  | Estrategia de comunicación territorial implementada. | Diciembre | # de campañas digitales implementadas con enfoque territorial # de contratos con canales regionales | 2 campañas 9 contratos | Dirección de Territorios | Oficina de comunicaciones
|  |  |  | 10 | Hacer la evaluación del impacto de la estrategia de comunicaciones de 2020 sobre el reconocimento de la gravedad de lo sucedido en el marco del conflicto armado | Medir el cambio producto de las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia de comunicaciones. Indicador líder. Esta actividad implica prestar servicios para el desarrollo del monitoreo para la estrategia de medición de las percepciones de los grupos de interés de la Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta el levantamiento y medición de indicadores de gestión relevantes de la línea base para evaluar el impacto de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos y mandatos. Centro Nacional de Consultoria |  | INDICADOR DE RESULTADO? | Diciembre | Informe entregado y socializado del Centro Nacional de Consultoria | 1 | Oficina de Comunicación | Oficina de comunicaciones
|  |  | Incorporar los mensajes y narrativa definidos en la estrategia, en los equipos misionales de manera transversal | 11 | Implementar un proceso interno de apropiación de los mensajes y narrativas |  |  | 3.3 mensajes y narrativa definidos incorporados en todas las actividades de los equipos misionales. | Diciembre | # Campañas para asimilación | 4 | Oficina de Pedagogía y Comunicación Interna | Consejo Técnico.
|  |  |  | 12 | Definir la estrategia de difusión y apropiación en las acciones misionales |  |  |  | Diciembre | Estrategia aprobada por el Pleno | 1 | Oficina de Pedagogía y Comunicación Interna | Consejo Técnico.
|  |  |  | 13 | Medir el impacto de la estrategia en términos de apropiación de la narrativa |  |  |  | Diciembre | Impacto medido | 1 | Oficina de Pedagogía y Comunicación Interna | Consejo Técnico.
|  | La Comisión de la Verdad implementa la estrategia específica de relacionamiento del Pleno con personas tomadoras de decisiones del ámbito estatal, empresarial, político, social y cultural. | Desarrollar las reuniones plenarias con los Comisionados y Comisionadas de La Comisión de la Verdad | 14 | Desarrollar las sesiones del pleno en la vigencia 2020 de manera virtual, a través de las plataformas institucionales. | En atención a la contingencia estos plenarios se desarollaron virtualmente y se han programado más sesiones de las aprobadas en la primera versión del POA 2020. Se deben programar 3 sesiones de seguimiento con los Territorios. |  | 3.4 Sesiones plenarias realizadas | Diciembre | # Relatorías de Plenario | 10 | Plenario | Secretaría Técnica del Plenario | 91548949 | Plenario
|  |  | Diseñar la estrategia para incorporar en los Planes de Desarrollo locales priorizados disposiciones referidas a la difusión y apropiación del Informe de La Comisión, para el momento de su entrega | 15 | Construir con los equipos territoriales la estrategia especifica de cada territorio. | Diseñar la estrategia teniendo en cuenta contexto y necesidades de cada territorio a la luz de los objetivos estratégicos |  | 3.6. estrategia diseñada e implementada para incorporar en los Planes de Desarrollo locales priorizados disposiciones referidas a la difusión y apropiación del Informe de la Comisión, para el momento de su entrega | Febrero | # de estrategias territoriales creadas para incorporar en los Planes de Desarrollo locales la difusión del informe final | 10 | Presidencia | Dirección de Territorios
|  |  |  | 16 | Realizar reuniones con aliados para fortalecer el proceso de incidencia de La Comisión | Solicitar a la Dirección de Territorios reporte de reuniones y acuerdos hechos por los equipos territoriales a corte 30 de junio de 2020 |  |  | Agosto | # Actas de alianzas para fortalecer la incidencia de La Comisión | 10 | Presidencia | Dirección de Territorios
|  |  |  | 17 | Desarrollar espacios de generación de confianza con los tomadores de decisiones y de incidencia en municipios y departamentos para incorporar disposiciones referidas a la difusión y apropiación del Informe Final | Establecer un cronograma de reuniones con tomadores de decisiones en territorio. Estas contarán con el acompañamiento del Asesor Político de Presidencia. Generar reportes trimenstrales de las reuniones realizadas por las territoriales. |  |  | Diciembre | # Reportes trimestrales | 4 | Presidencia | Dirección de Territorios
|  |  | Implementar la estrategia de incidencia y relacionamiento del Pleno con los tomadores de decisión del ámbito estatal, empresarial, político, social y cultural | 18 | Diseñar la estrategia de relacionamiento del Pleno con los tomadores de decisiones, las cuales se desarrollarán de manera virtual, a través de las plataformas institucionales. | Existen documentos elaborados al respecto. Los documentos han sido socializados por el Presidente con el Pleno. La estrategia diseñada debe ser aprobada por el pleno en sesión virtual. |  | 3.7. estrategia de relacionamiento del Pleno con los tomadores de decisión del ámbito estatal, empresarial, político, social y cultural implementada, | Julio | Estrategia aprobada por el pleno | 1 | Presidencia | Plenario, Grupo de Apoyo a la Dirección
|  |  |  | 19 | Realizar consultas con actores interesados y expertos externos para sobre las estrategias específicas de incidencia política del Pleno. | CONSEJO ASESOR: - Tres (3) sesiones virtuales durante la vigencia 2020. Donde se consultan sobre temas importantes y coyunturales para La Comisión. - Cronograma de seminario o foros donde participen los consejeros. (10 fechas) REUINIONES CON ALIADOS Y EXPERTOS: - Realizar consultas con otros actores y tomadores de decisión nacionales e internacionales, de manera virtual, a través de las plataformas institucionales. - Dos (2) reuniones mensuales con organizaciones, plataformas y/o líderes. (Actores: Misión de Verificación, MAPP OEA, Agencias de ONU, Defendamos la Paz, líderes sociales, líderes empresariales, Académicos, SIVJRNR, Comisiones de Paz de la Cámara de Representantes y el Senado). REUNIÓN MENSUAL DE LOS DIRECTORES DEL SIVJRNR - Se seguirá realizando por medios virtuales (7 reuniones). |  |  | Diciembre | # Actas de reunión | 3 | Presidencia | Plenario
|  |  |  | 20 | Realizar documentos e informes de análisis con preguntas concretas y reflexiones ético políticas para el diálogo con los tomadores de decisiones | De acuerdo a la coyuntura o por solicitud del Pleno y/o del Presidente se realizan documentos explicativos de análisis y recomendaciones sobre temas de coyuntura de relacionamiento y/o de acción para abordar temas con tomadores de decisión de diferentes ámbitos |  |  | Diciembre | Documentos de análisis, preguntas y reflexiones | 12 | Presidencia | Plenario, Grupo de Apoyo a la Dirección
|  |  |  | 21 | Desarrollar espacios de generación de confianza con los tomadores de decisiones del ámbito estatal, empresarial, político, social y cultural, las cuales se desarrollarán de manera virtual, a través de las plataformas institucionales. | - Dos (2) reuniones mensuales con tomadores de decisión y líderes de diferentes campos y ámbitos nacionales (12 reuniones) (Actores: Líderes gremiales, Ministros, funcionarios estatales, corte constitucional, Cortes, Entes de control - Fiscalía, Procuraduría, Defensoaría del Pueblo- , Partidos políticos, Grupos de interés, congresistas, Directores de Medios, autoridades eclesiales, artistas, tanques de pensamiento). REUNIÓN MENSUAL ENTRE EL SIVJRNR Y EL ALTO CONSEJERO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN - Una (1) reunión mensual entre el SINVJRNR y el Consejero Archila (7 reuniones) |  |  | Diciembre | Citaciones y soportes de las reuniones | 19 | Presidencia | Presidencia
|  |  | Desarollar sesiones del plenario para la reflexión, construcción de acuerdos, monitoreo y seguimiento a la estrategia de incidencia polìtica del Pleno con sectores priorizados. | 22 | Construir con los equipos territoriales la estrategia específica de cada territorio, las cuales, se desarrollarán de manera virtual, a través de las plataformas institucionales. | - Reuniones cada 3 meses con cada macroterritorial para hacer seguimiento y ajustes a los lineamientos y la estratégia política. |  |  | Diciembre | # Actas de reunión | 20 | Presidencia | Dirección de Territorios
|  |  |  | 23 | Desarrollar las herramientas de seguimiento al relacionamiento (reuniones virtuales, matrices de seguimiento, etc.) | * Establecer un indicador de cumplimiento de las metas estimadas dentro de la estrategia política. * Matríz de seguimiento que registre las reuniones realizadas (asesor político) |  |  | Diciembre | Presentación de resultados de las metas de la estragegia | 3 | Presidencia | Presidencia
|  |  |  | 24 | Redactar documentos técnicos de seguimiento | Con los resultados de seguimiento a las metas de la estrategia, elaborar documentos orientadores para el Pleno y su relacionamiento con sectores de la vida nacional |  |  | Diciembre | Documentos de análisis, preguntas y reflexiones | 3 | Presidencia | Plenario, Grupo de Apoyo a la Dirección
|  | La Comisión de la Verdad posiciona los mensajes más sensibles y estratégicos en altos espacios de definición de polìticas de cooperación internacional y de relaciones exteriores (Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Peace and Security Founders Group, y centros de pensamiento, etc). | Desarrollar espacios de diálogo de alto nivel con el cuerpo diplomático en Colombia y la comunidad internacional | 25 | Realizar consultas y reuniones virtuales con delegaciones extrajeras en Colombia para posicionar los mensajes de la Comisión. | Debido a la pandemia no se preveen visitas de delegaciones extranjeras a Colombia. Sin embargo, La Comisión atenderá virtualmente todas las soliticitudes e invitaciones realizadas por Comunidad Internacional |  | INDICADORES DE RESULTADO? | Diciembre | % de solicitudes e invitaciones recibidas respondidas | 100% | Oficina de Cooperación y Alianzas | Presidencia
|  |  |  | 26 | Identificar y preparar espacios en plazas internacionales para la presentación del Informe Final y la incidencia política con sus hallazgos y recomendaciones (NY, Bruselas, OEA, etc) | Según las definiciones del Grupo del Informe Final, la estrategia de difusión y posicionamiento que se defina en el Pleno, y de acuerdo a la estrategia política de cooperación, la Oficina de Cooperación y Alianzas avanzará en la identificación y preparación de estos espacios |  |  | Diciembre | # de Documentos de identificación y paso a paso para la preparación de espacios | 1 | Oficina de Cooperación y Alianzas | Presidencia
|  |  |  | 27 | Identificar aliados para la red de herederos, además de roles específicos para la Comunidad Internacional al respecto, según sus apoyos a La Comisión. | Según las definiciones de la estrategia de red de aliados que se apruebe por el Pleno, la Oficina de Cooperación y Alianzas realizará la identificación de los posibles aliados, así como los roles específicos para la Comunidad Internacional |  |  | Octubre | # de Documentos para la identificación de aliados | 1 | Oficina de Cooperación y Alianzas | Presidencia
|  |  | Gestionar y hacer seguimiento al acompañamiento político, técnico y financiero de la Comunidad Internacional para apoyar las actividades misionales de la Comisión, incluyendo relacionamiento con aliados tripartita | 28 | Identificar según los escenarios y el ajuste a la planeación, las necesidades de recursos para fortelecer técnicamente y financiar las actividades de La Comisión para 2020 y 2021 tanto en Colombia como en el exterior | Se desarrolla virtualmente. Actualmente se está revisando la asignación de recursos para 2020 y 2021 según las prioridades que se definan en el Pleno. |  |  | Diciembre | # Actas del Comité de Cooperación | 6 | Oficina de Cooperación y Alianzas | Oficina de Cooperación y Alianzas | 170584405 | Presidencia (of. Cooperación)
|  |  |  | 29 | Gestionar nuevas fuentes de cooperación para 2021 para financiar la producción del Legado (informe final) y la red de aliados herederos. | Por nuevas fuentes de cooperación se entienden fuentes que no hayan financiado aún a la Comisión y/o sean nuevos proyectos de cooperantes activos en proyectos estructurales, puntuales o tripartitos |  |  | Diciembre | % Fuentes contactadas que apoyan el trabajo de La Comisión | 50% | Oficina de Cooperación y Alianzas | Consejo técnico.
|  |  |  | 30 | Formular los Proyectos de cooperación en los formatos | Acompañar los procesos de ajuste de los proyectos actuales con base en las condiciones de la coyuntura. |  |  | Diciembre | % Proyectos de cooperación formulados y ajustados en sus formatos | 100% | Oficina de cooperación y alianzas | Consejo técnico.
|  |  |  | 31 | Acompañar el ajuste a los proyectos aprobados antes de la cuarentena que necesiten cambios en actividades y/o tiempos. | Acompañamiento a los equipos misionales para el ajuste a los proyectos. |  |  | Julio | % Proyectos afectados por la cuarentena ajustados y adaptados | 100% | Oficina de Cooperación y Alianzas | Consejo técnico.
|  |  |  | 32 | Hacer acompañamiento y seguimiento a los proyectos en el marco del relacionamiento con cooperantes y aliados. | Acompañamiento a los equipos misionales en el marco de la implementación de los proyectos. |  |  | Diciembre | % Proyectos en ejecución con acompañamimento y seguimiento | 1 | Oficina de Cooperación y Alianzas | Consejo técnico.
|  | La Comisión de la Verdad se articula política y técnicamente con las entidades del SIVJRNR para el cumplimiento de su misión y como aporte a la reparación integral a las víctimas. | Desarrollar actividades políticas y técnicas coordinadas con las entidades del Sistema en territorios y a nivel nacional | 33 | Implementar el proyecto de coperación conjunto como sistema con el MPTF | Virtualmente, se mantiene con equipos. |  | 3.10 Actividades políticas y técnicas coordinadas y desarrolladas con las entidades del Sistema en territorios y a nivel nacional | Diciembre | # Documentos de balance y análisis sobre el diseño del proceso y los mecanismos de articulación de La Comisión de la Verdad con el SIVJRNR en el marco del proyecto conjunto | 2 | Presidencia | Consejo técnico.
|  |  |  | 34 | Hacer el seguimiento y evaluación a las actividades del proyecto | Virtualmente, se mantiene con equipos. |  |  | Diciembre | # Matriz trimestral de seguimiento a la implementación del Proyecto | 2 | Presidencia | Consejo técnico.
|  |  |  | 35 | Desarrollar la estrategia de incidencia política ante el Congreso y Gobierno Nacional y otros actores | Virtualmente, se mantiene con equipos. |  |  | julio | # Documentos de estrategia | 1 | Presidencia | Consejo técnico. | 58422277 | Presidencia
|  |  |  | 36 | Mantener y profundizar el diálogo entre los equipos técnicos y el diálogo político de alto nivel con la Jurísdicción especial para la paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. | En lógica de legado del "marco hermeneutico" |  |  | Diciembre | # Actas de reuniones realizadas | 12 | Presidencia | Consejo técnico.
|  |  |  | 37 | Mantener el diálogo de alto nivel del Sistema con la Comunidad Internacional | Desarrollar espacios virtuales de trabajo internos entre los equipos del sistema. Desarrollar espacios conjuntos virtuales con las entidades del sistema con comunidad internacional y delegaciones |  |  | Diciembre | # Documentos de sistematización sobre reuniones, temas abordados y principales resultados del año | 1 | Presidencia | Consejo técnico.
|  | La Comisión de la Verdad avanza en el diseño y conformación del Comité de seguimiento y de la red de aliados "eslabón" para la sostenibiliad. | Definir los lineamientos para la elaboración del procedimiento de conformación y reglamentación del Comité de Seguimiento | 38 | Desarrollar espacios con actores interesados y entidades del Estado para la formulación del procedimiento de conformación y reglamentación del comité de seguimiento | * Contratar una persona que inicie la elaboración de una propuesta de reglamento a partir de modelos comparados; * Programar sesiones plenarias para abordar el enfoque, diseño y definición del Comité de Seguimiento. (Tomar como referencia la sentencia) * Redactar el documento borrador del procedimiento de reglamentación del comité de seguimiento . | 3.12 Personalidades que conformaran el Comité identificados y convocados. 3.13 Red de actores nacionales y territoriales activada para la recepción del legado de la Comisión. | 3.11 Procedimiento de conformación y reglamentación del comité de seguimiento realizado 3.12 Personalidades que conformaran el Comité identificados y convocados. 3.13 Red de actores nacionales y territoriales activada para la recepción del legado de la Comisión. | Diciembre | Documento de procedimiento | 1 | Presidencia | Secretaría técnica del Pleno, Plenario
|  |  |  | 39 | Identificar e invitar personalidades a participar en el Comité de Seguimiento. | Esta actividad incluye reuniones virtuales individuales y como grupo. |  |  | Diciembre | Listado de aliados identificados | 1 | Dirección de Diálogo Social | Presidencia
|  |  | Definir propuesta de red de aliados como eslabón para fortalecer la apropiación social y ampliación del impacto del Informe Final | 40 | Presentar la propuesta de proceso para la conformación del sistema de redes al Pleno para su aprobación. Contiene criterios y paso a paso para la conformación de la red/redes con capítulos nacionales y territoriales | Una de las líneas de trabajo del grupo del informe final, de la mano con equipos de DDS y Presidencia. Aquí estarían incluidos el proyectos de jóvenes y maestros. |  |  | Julio | Documento propuesta sobre el sistema de redes | 1 | Presidencia | Consejo Técnico
|  |  |  | 41 | Identificar, mapear, y priorizar con equipos de la DSS, DT y DPE la propuesta de sistema de redes de aliados estratégicos, nacionales y en cada territorio, en torno al informe y su difusión (p.e.: PORTICUS, red universidades, indepaz, pares, Viva la Ciudadanía, MinEDU, MinCultura, Consejo Asesor, ONIC, OPIAC, CENOA, etc) | Trabajo de diseño y mapeo de aliados según procesos el órden nacional y según cada territorio. |  |  | Septiembre | Documento con mapeo e identificación de redes y aliados | 1 | Dirección de Diálogo Social | Consejo Técnico y Presidencia | 194576439 | Diálogo Social (curso de vida y grupo de género)
|  |  |  | 42 | Realizar dos reuniones a nivel nacional y por territorio, con los aliados estratégicos, para avanzar en su autoreconocimiento como herederos, y en torno a los componentes y formatos y la estrategia de difusión y apropiación del Informe Final. | Presentar las reflexiones y propuestas de la Comisión en relación con formatos y formas para la difusión (no sobre los contenidos), y enriquecerlas con aportes desde las perspectivas de socios y aliados estratégicos. Incluye las recomendaciones sobre políticas locales, regionales y nacionales de Verdad y Memoria. |  |  | Noviembre | # Actas de reuniones realizadas | 58 | Presidencia | Consejo Técnico
|  |  |  | 43 | Presentar para aprobación final del pleno, la estrategia final de red de aliados nacionales y territoriales | Presentar el resultado del trabajo con equipos y aliados nacionales y territoriales. |  | INDICADOR DE RESULTADO? | Diciembre | Documento de estrategia aprobada | 1 | Presidencia | Consejo Técnico
2457753158
2072118896
385634262
2457753158
TOTAL

## Horizonte 2021 (hidden)
Objetivo Estratégico | Resultado Específico 2021 | Actividad
Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el dolor vivido, y las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No Repetición | La sociedad colombiana cuenta con un Informe sobre lo que ocurre en el conflicto armado interno resultado de una participación amplia y plural que contiene recomendaciones para la no repetición. | Redacción, edición e impresión documento escrito del informe final.
Traducción del informe escrito y audiovisual para comunidades étnicas y al inglés.
Proyecto trasmedia del informe final finalizado.
Preproducción, producción y postproducción de los componentes audiovisuales, sonoros, digitales y artisticos del informe final.
Firmar los acuerdos interinstitucionales para la entrega de los diferentes componentes del informe final de la Comisión.
Entregar todos los componentes del informe final a las instituciones que se hayan definido documento y componentes audiovisuales, sonoros, digitales y artísticos).
Entrega de información, herramientas y capacidades para el manejo y preservación, además de la tecnología del SIM.
Promover la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de responsabilidades, de promoción de la convivencia y de no repetición del conflicto armado interno, asi como del informe final, a través del diálogo social y la participación | La sociedad colombiana conoce el informe el informe final. | Actividades de divulgación.
Debates públicos sobre temas, hallazgos y el informe.
| La sociedad colombiana reconoce la gravedad de lo sucedido en el marco del conflicto armado y se apropia de las recomendaciones y transformaciones. | Consolidar una redes de aliados del legado de la comisión.
Desarrollar un proceso de diálogo ciudadano sobre temas, hallazgos de la Comisión y las recomendaciones para la convivencia pacífica y la no repetición
Diálogos privados con las organizaciones participantes en la red para promover que las recomendaciones hagan parte de sus agendas políticas y sociales.
Realizar espacios públicos de reconocimiento de responsabilidades.
Poner la verdad del conflicto armado y las recomendaciones para detenerlo, superarlo y contruir un futuro en paz en el debate público nacional, en las agendas de las entidades estatales, organizaciones sociales, culturales, económicas y políticas y en los criterios de los tomadores de decisiones sobre el país a nivel nacional e internacional | Tomadores de decisiones del ámbito estatal, empresarial, político, social y cultural asimilan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las integran en sus agendas y planes de acción. | Definir los lineamientos para la elaboración del procedimiento de conformación y reglamentación del Comité de Seguimiento
Instalar y poner en funcionamiento el Comité de seguimiento.
Desarrollar diálogos con instituciones del Estado para hacer incidencia en la incorporación de las recomendaciones en políticas públicas específicas.
Realizar diálogos con tomadores de decisión a nivel estatal, empresarial, político, social y cultural para promover la inclusión de las recomendaciones en sus agendas y planes de acción.
Desarrollar diálogos con comunidad internacional para el poscionamiento de las recomendaciones e incidir en las políticas de cooperación al desarrollo
| El comité de seguimiento y la red de alidos están en pleno funcionamiento, y cumpliendo con las respectivas funciones para la apropiación y sostenibilidad del legado | Sesiones permanentes de trabajo con la Red de Aliados
Elaboración de piezas y productos identificados por los herederos y procesos de difusión y apropiación en marcha por territorio
Espacios de trabajo permanente con la JEP y la UBPD como herederos, para su apropiación y uso del legado
Actividades conjuntas de apropiación con los herederos y equipos de la Comisión ennn regiones y a nivel nacional

## OE Consolidación
PLAN ESTRATEGICO 2021 |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Objetivo Estratégico | Resultado Estratégico | Resultado Específico | Actividad | Subactiidad | Fecha de terminación de la subactividad | Indicador | Meta | Dependencia responsable | Áreas de apoyo
Consolidación Institucional | Presencia territorial asegurada a través de las casas de verdad dotadas y en funcionamiento | Casas de la Verdad adecuadas y funcionando (meta) | Realizar todas las gestiones, contratos y demás acciones requeridas para garantizar la operación de las Casas de la Verdad | Casas de la Verdad adecuadas y funcionando | Diciembre | Número de casas de la verdad funcionando / 15 * 100 | 15 | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera

## Distribución presupuestal
Anexo 1: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD 2020
Tabla No. 1: Techos presupuestales por Dirección para 2020*
PROYECTO | DIRECCIÓN | ASIGNACIÓN 2020
|  | Asignación por proyecto en pesos ($) | TOTAL PROYECTO ($)
DIVULGACIÓN | DIALOGO SOCIAL (DIVULGACIÓN Y PEDAGOGÍA) | 3262328291 | 5198036402
| DIRECCIÓN DE TERRITORIOS | 1500000000
| PLENO, PRESIDENCIA, SG | 435708111
ESCLARECIMIENTO | DIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO | 11137976775 | 16656836542
| DIRECCIÓN DE TERRITORIOS | 4789887060
| PLENO, PRESIDENCIA, SG | 728972707
ADECUACIÓN | ADECUACIÓN-Casas de la Verdad | 4910000000 | 4910000000
RECONOCIMIENTO, CONVIVENCIA Y NO REP | DIALOGO SOCIAL (RECONOCIMIENTO, CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN) | 3189850567 | 8502036402
| DIRECCIÓN DE TERRITORIOS | 3283176635
| DIRECCIÓN ÉTNICA | 2029009200
TOTAL |  | 35266909346 | 35266909346
*Aprobada por el pleno (18 de diciembre de 2019)
Tabla No. 2: Total recursos por Dirección para la vigencia 2020*
| DIRECCIÓN | ASIGNACIÓN 2020
PROPUESTA PLENO
| DIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO | 11137976775
| DIRECCIÓN DE TERRITORIOS | 9573063695
| DIRECCIÓN DE DIALOGO SOCIAL | 6452178858
| DIRECCIÓN ÉTNICA | 2029009200
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 4910000000
| PLENO, PRESIDENCIA, SG | 1164680818
| TOTAL | 35266909346
*Aprobada por el pleno (18 de diciembre de 2019)