## Rendición de Cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Proceso de Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación |  |  | Versión: | 1
[5 empty] | Calificación de la información: | Pública
Componente | Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Fin
Componente 3. Rendicón de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2019 de acuerdo con las orientaciones del Pleno de Comisionados. | Directrices para la rendición de cuentas 2019 | Secretaria General | 2019-06-13
|  | 1.2 | Diseño de Plan para el desarrollo de Subactividades | Plan de trabajo para el desarrollo de Subactividades | Oficina de Planeación de Proyectos | 2019-06-17
|  | 1.3 | Producir la información que se presentará en la Rendición de Cuentas. | Información construida para la Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación de Proyectos | 03/07/2019 14/11/2019
|  | 1.4 | Publicar en la pagina WEB la información correspondiente a cada Rendición de Cuentas | Información Publicada | Oficina de Planeación de Proyectos | 03/07/2019 14/11/2019
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a las partes interesadas | Registro de convocatoria e invitaciones a participar en la Rendición de Cuentas (Oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones divulgadas por diferentes medio de comunicación) | Secretaría General Área de Servicio a la Ciudadanía Estrategia de Participación. | 02/07/2019 14/11/2019
|  | 2.2 | Realizar encuentro de rendición de cuentas | Encuentros de Rendición de Cuentas realizados | Pleno de Comisionados Directores, Responsables de Oficina, Coordinadores | 18/07/2019 28/11/2019
|  | 2.3 | Recibir y Responder preguntas formuladas por los ciudadanos sobre la rendición de cuentas | Documento de respuestas | Área de Servicio a la Ciudadanía | 18/08/2019 15/12/2019
| Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización en cultura de rendición de cuentas | Registro de Sensibilización | Secretaría General Área de Talento Humano área de Servicio a la Ciudadanía Estrategia de Pedagía | 2019-08-30
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a la gestión de los encuentros de Rendición de Cuentas. | Informe semestral de Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación de Proyectos | 18/07/2019 28/11/2019
|  | 4.2 | Realizar encuestas o formularios de evaluación del evento en cada una de las actividades de encuentros de edición de Cuentas. | Encuestas o formularios de evaluación del encuentro | Área de Servicio a la Ciudadanía | 26/07/2019 20/12/2019
|  | 4.2 | Evaluar el desarrollo del Componente de Rendición de cuentas | Informe de Evaluación | Oficina de Control Interno | 01/09/2019 30/01/2019