## Hoja 7
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO COMISION EN LIQUIDACION - SOLICITUD PRORROGA
[11 empty] | SEP | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01
[11 empty] | Seman1 | Seman2 Octubre | Seman3 | Seman4 Octubre 20 | Seman5 | Seman6 Noviembre | Seman7 | Seman8 | Seman9 | Seman10 DIciembre | Seman11 | Seman12 | Seman13 | Seman14 | Seman15 Enero | Seman16 | Seman17 16 de enero | Seman18 | Seman19 Febrero | Seman20 | Seman21 | Seman22 | Seman23 Marzo | Seman24 | Seman25 | Seman26 | Seman27 | Seman28 Abril | Seman29 | Seman30 | Seman31 | Seman32 Mayo | Seman33 | Seman34 | Seman35 | Seman36 Junio | Seman37 | Seman38 | Seman39 | Seman40 | Seman41 Julio | Seman42 | Seman43 | Seman44 | Seman45 Agosto | Seman46 | Seman47 15 de agosto | Seman48
| PROCESOS | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA (16 ENERO 2023) | % DE EJECUCIÓN | DURACIÓN (días) | Cargo | FECHA INICIO | FECHA FIN
PLAN GESTION DOCUMENTAL
| 1 | Suscripción Contrato Comodato Edificio | 1 | Contrato | 1 | 100% | 0 | Liquidador Secretario… | 2022-10-28 | 2022-10-28
| 2 | Recepción de Computadores | 20 | Equipos | 20 | 100% | 9 | TIC | 2022-11-07 | 2022-11-18
| 3 | Activación de Servicios de Tecnología | 22 | Accesos FileServer | 22 | 100% | 12 | TIC | 2022-11-17 | 2022-12-02
| 4 | Revisión Informe Técnico CEV | 2 | Informe Gestión Documental Informe Dirección de Conocimiento | 2 | 100% | 4 | Analista 2 Analista 4 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2022-10-20 | mar 25/10/22
| 5 | Proyección Plan de Entrega Fondo CEV | 1 | Plan Cronograma Recursos | 1 | 100% | 4 | Analista 2 Analista 4 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2022-10-26 | 2022-10-31
|  | ACTIVIDADES DE INICIO DE OPERACION | [6 empty] | mar 01/11/22 | 2022-11-28
| 1 | Diagnóstico Fondo Documental CEV - Físico | 19913 | Carpetas | 19913 | 100% | 17 | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 2 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | mar 01/11/22 | 2022-11-25
| 2 | Diagnóstico Fondo Documental CEV - Electrónico | 33568 | Directorios | 20835 | 100% | 4 | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 4 | mar 22/11/22 | 2022-11-25
| 3 | Cotejo Registros de Inventarios Fondo Documental CEV - Físico | 19913 | Registros de Inventario | 19913 | 100% | 17 | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 2 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | mar 01/11/22 | 2022-11-25
| 4 | Cotejo Registros de Inventarios Fondo Documental CEV - Electrónico | 33568 | Registros de Inventario | 33568 | 100% | 7 | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 4 | 2022-11-17 | 2022-11-25
| 5 | Informe de Diagnóstico de Archivos | 1 | Diagnóstico Integral de Archivos | 1 | 100% | 10 | Analista 2 Analista 4 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2022-11-11 | 2022-11-25
| 6 | Entrega de Inventarios Fondo Documental CEV | 7 | Hojas de Cálculo | 7 | 100% | 0 | Analista 2 Auxiliar 3 Asesor Experto 1 | 2022-11-28 | 2022-11-28
ACTIVIDADES PENDIENTES FONDO DOCUMENTAL CEV
| 1 | Intervención Expedientes Físicos Fondo CEV |  |  |  |  | 93 días |  | mar 29/11/22 | 2023-04-14
| 2023-01-01 | Clasificación | 8143 | Carpetas | 4636 | 57% | 42 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 2 Analista 4 | mar 29/11/22 | 2023-01-30
| 2023-02-01 | Ordenación | 8143 | Carpetas | 4636 | 57% | 59 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 2 | 2022-12-05 | mar 28/02/23
| 2023-03-01 | Actualización Inventarios | 8143 | Registros de Inventario | 4636 | 57% | 59 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 2 | 2022-12-05 | mar 28/02/23
| 2023-04-01 | Elaboración Hoja de Control | 1418 | Hojas de Control | 685 | 48% | 50 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 2 | 2022-12-19 | mar 28/02/23
| 2023-05-01 | Aplicación Primeros Auxilios a Documentos | 52 | Documentos | 52 | 100% | 14 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 | 2022-12-19 | 2023-01-06
| 2023-06-01 | Digitalización | 8143 | Carpetas | 2877 | 35% | 52 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 | 2022-12-15 | mar 28/02/23
| 2023-07-01 | Digitalización Gran Formato | 580 | Documentos Formato Mayor a A3 | 0 | 0% | 17 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 | 2023-02-06 | mar 28/02/23
| 2023-08-01 | Realmacenamiento | 8143 | Carpetas | 0 | 0% | 17 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 | 2023-03-01 | 2023-03-24
| 2023-09-01 | Rotulación Unidades de Conservación | 8143 | Cajas y Carpetas | 0 | 0% | 13 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 | 2023-03-27 | 2023-04-14
| 2 | Intervención Expedientes Electrónicos |  |  |  |  | 181 días |  | mar 15/11/22 | 2023-08-11
| 2023-01-02 | Fraccionamiento Imágenes Digitalizadas (Documentos Físicos) | 8143 | Documento Electrónico (PDF) | 0 | 0% | 58 días |  | 2023-03-06 | 2023-05-31
| 2023-02-02 | Copia Archivos Electrónicos a NAS | 26 | Terabytes | 23.2 | 89% | 103 días | Analista 2 Auxiliar 3 Analista 4 | mar 29/11/22 | 2023-04-28
| 2023-03-02 | Clasificación | 21270 | Expedientes | 13127 | 62% | 107 días | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 3 | 2022-12-15 | 2023-05-22
| 2023-04-02 | Identificación Expedientes Hibridos | 8143 | Expedientes | 0 | 0% | 41 días | Auxiliar 3 Analista 4 | 2023-03-01 | mar 02/05/23
| 2023-05-02 | Inserción Archivos Digitalizados | 8143 | Expedientes | 0 | 0% | 35 días | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 3 | 2023-03-01 | 2023-04-21
| 2023-06-02 | Ordenación y Renombrado | 500180 | Archivos | 149479 | 30% | 87 días | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 3 | 2022-12-22 | 2023-04-28
| 2023-07-02 | Aseguramiento de Calidas Archivos Renombrados | 50018 | Archivos | 11364 | 23% | 85 días | Analista 4 Auxiliar 3 | 2023-01-02 | 2023-05-05
| 2023-08-02 | Cambio Medio Almacenamiento (CD-DVD-USB) | 362 | Soportes Almacenamiento | 0 | 0% | 20 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 | 2023-02-01 | mar 28/02/23
| 2023-09-02 | Caracterización | 500180 | Archivos | 0 | 0% | 20 días | Analista 4 Auxiliar 3 | 2023-01-16 | 2023-02-10
| 2023-10-02 | Conversión Formatos Textuales | 197370 | Archivos | 37595 | 19% | 63 días | Auxiliar 3 Analista 4 | 2023-01-02 | 2023-03-31
| 2023-11-02 | Descarga Metadatos Descriptivos | 2889973 | Metadatos | 525000 | 18% | 134 días | Analista 3 Ingeniero SIM | mar 15/11/22 | 2023-05-31
| 2023-12-02 | Consrucción y Descarga Archivos de Etiquetado .json | 14985 | Archivos | 0 | 10% | 41 días | Ingeniero SIM Analista 4 | 2023-01-02 | mar 28/02/23
| 2.13 | Comparación Expedientes con Aplicaciones SIM | 17295 | Expedientes | 0 | 0% | 72 días | Ingeniero SIM Analista 4 | 2023-01-16 | 2023-04-28
| 2.14 | Índice Electrónico | 500180 | Archivos | 0 | 0% | 39 días | Auxiliar 3 Analista 4 | 2023-04-03 | 2023-05-31
| 2.15 | Consolidación Inventarios | 21270 | Registros de Inventario | 0 | 0% | 12 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-05-15 | 2023-05-31
| 2.16 | Construcción BD ISAD-G | 21270 | Expedientes | 0 | 0% | 39 días | Auxiliar 3 Analista 4 | 2023-06-01 | 2023-07-31
| 3 | Centro de Documentación |  |  |  |  | 121 días |  | mar 29/11/22 | 2023-05-26
| 2023-01-03 | Identificación | 1099 | Publicaciones | 1099 | 100% | 32 días | Analista 2 Auxiliar 3 | mar 29/11/22 | 2023-01-16
| 2023-02-03 | Catalogación | 1099 | Publicaciones | 185 | 17% | 99 días | Analista 2 Auxiliar 3 | 2022-12-12 | 2023-05-05
| 2023-03-03 | Rotulación | 1099 | Publicaciones | 0 | 0% | 10 días | Analista 2 Auxiliar 3 | 2023-05-08 | 2023-05-19
| 2023-04-03 | Consolidación Catálogo | 1 | Catálogo | 0 | 0% | 18 días | Analista 2 | mar 02/05/23 | 2023-05-26
| 4 | Instrumentos Fondo CEV |  |  |  |  | 135 días |  | mar 29/11/22 | mar 28/02/23
| 2023-01-04 | Revisión y Actualización Instrumentos Archivísticos | 7 | Instrumentos Archivísticos | 7 | 100% | 22 días | Analista 2 Analista 4 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | mar 29/11/22 | 2022-12-30
| 2023-02-04 | Revisión y Actualización Instrumentos de Transparecia | 2 | Instrumentos | 2 | 50% | 63 días | Asesor Experto | mar 29/11/22 | mar 28/02/23
| 5 | Administración Fondo CEV |  |  |  |  | 199 días |  | mar 01/11/22 | 2023-08-28
| 2023-01-05 | Búsquedas | Indeterminado | Expedientes | 35 | 25% | 199 días | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 | mar 01/11/22 | 2023-08-28
| 6 | PQRSD |  |  |  |  | 218 días |  | mar 04/10/22 | 2023-08-28
| 2023-01-06 | Recepción Comunicaciones | Indeterminado | Comunicaciones Oficiales | 648 | 31% | 218 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 | mar 04/10/22 | 2023-08-28
| 2023-02-06 | Envío Comunicaciones | Indeterminado | Comunicaciones Oficiales | 830 | 31% | 218 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 | mar 04/10/22 | 2023-08-28
| 7 | Conformación Archivo CEV en Liquidación |  |  |  |  | 190 días |  | mar 15/11/22 | 2023-08-25
| 2023-01-07 | Elaboración Política de Gestión Documental | 1 | Política | 0 | 90% | 53 días | Analista 4 Analista 4 | mar 15/11/22 | mar 31/01/23
| 2023-02-07 | Elaboración CCD | 1 | Instrumento | 0 | 90% | 64 días | Analista 4 Analista 4 | mar 15/11/22 | 2023-02-15
| 2023-03-07 | Elaboración TRD | 1 | Instrumento | 0 | 50% | 59 días | Analista 4 Analista 4 | 2022-12-05 | mar 28/02/23
| 2023-04-07 | Elaboración PGD | 1 | Instrumento | 0 | 50% | 43 días | Analista 2 Analista 4 Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2022-12-12 | 2023-02-10
| 2023-05-07 | Aseguramiento de Calidad Conformación Expedientes Grupos de Trabajo CEV en Liquidación | Indeterminado | Expedientes | 0 | 7% | 152 días | Analista 4 Analista 4 | 2022-12-30 | mar 15/08/23
| 2023-06-07 | Recibo Documentación | Indeterminado | Expedientes | 0 | 0% | 6 días | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Analista 4 | mar 08/08/23 | mar 15/08/23
| 2023-07-07 | Consolidación Inventarios CEV en Liquidación | Indeterminado | Inventarios | 0 | 0% | 3 días | Analista 2 Auxiliar 3 Asesor Experto 1 | 2023-08-16 | 2023-08-18
| 2023-08-07 | Almacenamiento e Identificación Expedientes | Indeterminado | Cajas y Carpetas | 0 | 0% | 4 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 | mar 22/08/23 | 2023-08-25
| 2023-09-07 | Índice Electrónico | Indeterminado | Archivos | 0 | 0% | 4 días | Auxiliar 3 Analista 4 | mar 22/08/23 | 2023-08-25
| 2023-10-07 | Construcción BD ISAD-G | Indeterminado | Expedientes | 0 | 0% | 4 días | Auxiliar 3 Analista 4 | mar 22/08/23 | 2023-08-25
| 8 | Transferencia a Entidad Depositaria (JEP - AGN) |  |  |  |  | 181 días |  | 2022-11-28 | 2023-08-28
| 2023-01-08 | Reuniones Técnicas Entidad Titular y Custodia | Indeterminado | Reuniones | 7 | 20% | 163 días | Auxiliar 3 Asesora Experta Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2022-11-28 | 2023-07-28
| 2023-02-08 | Elaboración Plan de Transferencias | 1 | Plan | 0 | 0% | 26 días | Analista | 2023-01-18 | 2023-02-22
| 2023-03-08 | Predecesora - Contrato Desmontaje, Traslado y Ensamble | 1 | Contrato | 0 | 0% | 36 días | Analista 4 Abogado | 2023-05-15 | 2023-07-07
| 2023-04-08 | Traslado Estantería / Mobiliario Especial | 70 | Muebles | 0 | 0% | 5 días | Contratista Analista 4 Auxiliar 3 | 2023-07-24 | 2023-07-28
| 2023-05-08 | Predecesora - Contrato Transporte | 1 | Contrato | 0 | 0% | 40 días | Analista 4 Abogado | 2023-01-23 | 2023-03-17
| 2023-06-08 | Traslado Fondo CEV | 2600 / 2 | Cajas / NAS | 0 | 0% | 79 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Equipo AGN | 2023-03-30 | 2023-07-28
| 2023-07-08 | Cotejo Documentación | Indeterminado | Expedientes |  | 0% | 97 días | Analista 2 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Equipo AGN | 2023-03-30 | 2023-08-25
| 2023-08-08 | Traslado Archivo CEV Liquidación | Indeterminado | Cajas / NAS | 0 | 0% | 3 días | Auxiliar 3 Auxiliar 3 Auxiliar 3 Equipo AGN | 2023-08-23 | 2023-08-25
| 2023-09-08 | Entrega Inventarios Fondo CEV | 1 | Inventario | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 2023-10-08 | Entrega Índice Fondo CEV | 1 | Índice | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 2023-11-08 | Entrega Base de Datos ISAD-G Fondo CEV | 1 | ISAD(G) | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 2023-12-08 | Entrega Instrumentos Fondo CEV | 1 | Instrumentos | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 8.13 | Entrega Inventarios CEV en Liquidación | 1 | Inventario | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 8.14 | Entrega Instrumentos CEV en Liquidación | 1 | Instrumentos | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 9 | Copia Refugio | [6 empty] | 2022-12-01 | 2023-08-28
| 2023-01-09 | Desarrollo Mesas Jurídicas y Técnicas | Indeterminado | Asistencia | 2 | 17% | 178 días | Asesora Experta Liquidador Asesor Experto 1 | 2022-12-01 | 2023-08-25
| 2023-02-09 | Firma Tratado Internacional | 1 | Documento | 0 | 0% | 80 días | Asesora Experta Liquidador Asesor Experto 1 | 2022-12-01 | mar 28/03/23
| 2023-03-09 | Replicado | 49.7 | Terabytes | 0 | 0% | 8 días | Analista 4 Asesor Experto 1 | mar 01/08/23 | 2023-08-11
| 2023-04-09 | Entrega Medios de Almacenamiento | 1 | Acta | 0 | 0% | 0 días | Liquidador Analista 4 Analista 4 Asesor Experto 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28
PLAN DESPACHO
| 1 | ACTIVIDADES PREDECESORAS
| 2023-01-01 | Elaboracion del Plan de Trabajo para la liquidacion | 1 |  | 1 | 100% | 30 | Liquidador | 2022-09-28 | 2022-10-28
| 2023-02-01 | Habilitacion Juridica y Administrativa |  |  |  | 100% | 30 | Liquidador | 2022-09-28 | 2022-10-28
| 2 | ACTIVIDADES DE INICIO DE OPERACION
| 2023-01-02 | Elaborar oficio dirigido a los Jueces de la Republica informando sobre el inicio de la Comision en liquidacion | 5 |  | 5 | 100% | 10 | Liquidador | 2022-10-05 | 2022-10-31
| 2023-03-02 | Elaborar oficio comunicando el inicio del proceso de liquidación a los organismos de veeduría y control. | 5 |  | 5 | 100% | 10 | Liquidador | 2022-10-05 | 2022-10-31
| 2023-04-02 | Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos, autoridades de tránsito y transportes y Cámaras de Comercio | 3 |  | 3 | 100% | 10 | Liquidador | 2022-10-05 | 2022-10-31
| 2023-05-02 | Dar aviso a la Jep y AGN sobre el inicio de la CEV en liquidación. | 1 |  | 1 | 100% | 10 | Liquidador | 2022-10-05 | 2022-10-31
| 2023-06-02 | Revisar el informe del gestion del Secretario General de la anterior Comision en particular las recomendacion para la lqiuidacion | 1 |  | 1 | 100% | 30 | Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2022-10-31
| 2023-07-02 | Gestionar la respuesta a las PQRSD pendientes a la fecha de la liquidación | 75 |  | 75 | 100% | 60 | Analista 2 | 2022-10-21 | 2022-12-28
| 3 | ACTIVIDADES EN DESARROLLO
| 2023-01-03 | Seguimiento de los actos administrativos que se requieran para adelantar la Liquidación |  |  | 27 | 30% | Permanente | Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-02-03 | Control y seguimiento al plan de contratación (PAA) requerido para adelantar la liquidación 2022 y 2023 |  |  | 2 | 50% | Permanente | Asesora Experta Analista 6 | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-03-03 | Preparar, consolidar y Rendir informe mensual antes del 30 de cada mes |  |  | 3 | 30% | Mensual | Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-04-03 | Presentar informe del Estado en que encontro la Entidad | 1 vez |  | 1 | 100% | 90 | Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2022-12-28
| 2023-05-03 | Elaborar informe final y remitir el informe final de la liquidación a la Presidencia | 1 vez |  | 1 | 0% | 30 | Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-06-03 | Gestionar la respuesta de las PQRSD que se reciban en la entidad en Liquidación | 394 |  | 359 | 50% | 270 | Analista 2 | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-07-03 | Seguimiento al Plan de Liquidacion |  |  |  | 30% | Permanente | Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-08-03 | Seguimiento a la actualizacion de los procesos y procedimientos para la Comision en Liquidacion |  |  |  | 90% | 90 | Analista Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2023-01-31
| 2023-09-03 | Seguimiento a la Publicacion de informacion en la pagina web- Ley de Transparencia |  |  |  | 90% | Permanente | Analista Analista 3 Asesora Experta | 2022-10-21 | 2023-07-30
| 2023-10-03 | Tramite de Presupuesto para la gestion de la liquidacion |  |  |  | 40% | Permanente | Liquidador Asesora Experta 2 | 2022-09-28 | 2023-07-30
| 2023-11-03 | Seguimiento a la conformacion y al cierre del fondo documental de la Comision en la liquidacion |  |  |  | 30% | Mensual | Analista 3 Asesora Experta | 2022-11-01 | 2023-07-30
| 4 | ACTIVIDADES DE CIERRE
| 2023-01-04 | Acta de liquidacion de la entidad | 1 vez |  | 1 | 0% | 60 | Liquidador Asesor Asesora Experta 2 Analista 6 | 2023-06-28 | 2023-08-28
PLAN JURIDICA Y CONTRACTUAL
| 1 | Derechos de Petición | Indeterminado |  | 205 | N/A | Constante | Analista 6 Analista 1 Auxiliar 3 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2 | Certificaciones de contratos suscritos por la entidad suprimida | 906 |  | 266 | 29.36% | 75 | Analista 6 Analista 1 Auxiliar 3 | 2023-01-16 | 2023-03-31
| 2023-01-02 | Certificaciones de contratos suscritos por la entidad en liquidación, cargue en repositorio y envío por email | 28 |  | 1 | 3.571% | Según terminación de los contratos | Analista 6 Analista 1 Auxiliar 3 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2023-01-02 | Cargar certificaciones de contratos suscritos por la entidad suprimida en repositorio y envío por email | 1251 |  | 266 | 21.26% | 120 | Analista 6 Analista 1 Auxiliar 3 | 2023-01-16 | 2023-06-15
| 3 | Contratación 2023 (Esto implica adelantar los procesos de selección a que haya lugar, según el manual de contratación vigente. Asimismo, requiere elaborar las legalizaciones respectivas.) | 13 |  | 1 | 7.692% | 60 | Asesor Experto 2 Analista 6 Analista 4 Analista 4 | 2023-01-16 | Según radicación de solicitudes de contratación. Se estima hasta el 15/03/2023
| 4 | Cierres y liquidaciones suscritos por la entidad suprimida | 104 |  | 86 | 82.69% | 45 | Asesor Experto 2 Analista 6 Analista 4 Analista 4 | 2023-01-16 | 2023-02-28
| 2023-01-04 | Cierres y liquidaciones de los contratos suscritos por la entidad en liquidación | 39 |  | 3 | 7.692% | Según terminación de los contratos | Asesor Experto 2 Analista 6 Analista 4 Analista 4 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 5 | Procesos de enajenación de bienes. (invitaciones a entidades públicas, luego con terceros en caso que no sean adquiridos por entidades públicas. Posterior al proceso, se debe tramitar y firmar el contrato respectivo y realizar la entrega real y material de los bienes objeto de venta) | 4 |  | 0 | 0% | 120 | Asesor Experto 2 Analista 6 Analista 4 | 2023-01-16 | 2023-04-30
| 6 | Reportes a Contraloría y atención de visita | Indeterminado |  | 1er reporte | 100% | N/A | Analista 6 Analista 6 Analista 1 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 7 | Procesos judiciales | 10 demandas y 2 denuncias |  | Inventario entregado en diciembre | 50% | N/A | Asesor Experto 2 Contratista | 2023-01-16 | 2023-02-28
| 8 | Respuestas y acompañamiento a los recursos y tutelas interpuestos | 4 |  | 2 | 50% | 30 | Asesor Experto 2 Contratista | 2023-01-16 | 2023-08-15
PLAN FINANCIERO Y CONTABLE
| 1 | Pago pasivos | 56 |  | 52 | 92.86% | La duración de esta actividad depende de el proceso de liquidacion del fuero de maternidad. | Analista 5 Analista 6 Analista 2 | - | -
| 2023-01-01 | Reconocimiento de pasivos | 56 |  | 56 | 100% | La duración de esta actividad depende de el proceso de liquidacion del fuero de maternidad. | Analista 5 Analista 6 Analista 2 Asesor Experto 2 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2023-02-01 | Causación de pasivos | 56 |  | 52 | 92.86% | La duración de esta actividad depende de el proceso de liquidacion del fuero de maternidad. | Analista 5 Analista 6 Analista 2 Asesor Experto 2 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2023-03-01 | Pago de pasivos | 56 |  | 52 | 92.86% | La duración de esta actividad depende de el proceso de liquidacion del fuero de maternidad. | Analista 5 Analista 6 Analista 2 Asesor Experto 2 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2 | Recaudo activos incapacidades | 10 |  | 4 | 40% | Esta actividad depende del proceso de recobro realizado a las diferentes EPS . | Analista 2 Analista 6 Asesor Experto 2 Asesor Experto 2 Contratista | - | -
| 2023-01-02 | Revisión de saldos e imputación de documentos de recaudo que genere el MHCP | Indefinido |  | Indefinido | 40% | 43 | Analista 2 Analista 6 Asesor Experto 2 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2023-02-02 | Gestiones para el cobro de incapacidades | Indefinido |  | Indefinido | 40% | 43 | Analista 2 Analista 6 Asesor Experto 2 Asesor Experto 2 Contratista | 2023-01-16 | 2023-04-30
| 2023-03-02 | Tranferencia de saldo no recaudados a la direccón del Tesoro Nacional | Indefinido |  | Indefinido | 40% | 43 | Analista 2 Analista 6 Asesor Experto 2 Liquidador Entidad | 2023-01-16 | 2023-06-30
| 2023-04-02 | Baja de incapacidades y registro contable | Indefinido |  | Indefinido | 0% | 211 | Analista 2 Analista 6 Asesor Experto 2 Asesor Experto 2 Contratista Liquidador Entidad | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 3 | Cierre financiero
| 2023-01-03 | Expedición y envio de certificaciones de ingresos y retenciones vigencia 2022 | 1000 |  | 0 | 0% | 28 | Analista 1 Auxiliar 3 Analista 2 | 2023-01-16 | 2023-02-10
| 2023-02-03 | Certificados de ingresos y retenciones vigencia 2023 | 25 |  | 0 | 0% | 31 | Analista 2 Asesor experto 2 | 2023-08-01 | 2023-08-21
| 2023-03-03 | Amortización seguros y pólizas de todo riesgo y póliza de responsabilidad civil | 7 |  | 5 | 71.43% | 45 | Analista 6 Asesor Experto 2 | 2023-01-16 | 2023-02-28
| 2023-04-03 | Presentación Exógena Nacional periodo 2022 | Indefinido |  | Indefinido |  | 129 | Analista 6 Analista 3 Analista 2 Auxiliar 3 | 2023-05-01 | 2023-05-25
| 2023-05-03 | Presentación Exógena Distrital periodo 2022 | Indefinido |  | Indefinido |  | 190 | Analista 6 Analista 3 Analista 2 Auxiliar 3 | 2023-07-01 | 2023-07-25
| 2023-06-03 | Orden de pago extensiva a las operaciones que se realizan con traspaso a pagaduria | Indefinido |  | Indefinido | - | La duracion de esta actividad depende de la fecha hasta que se realicen transacciones y cadenas pptales de pago. | Analista 2 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 2023-08-03 | Estados Financieros trimestrales de acuerdo con la Resolución 356 de diciembre de 2022 | 2 |  | 0 | 0% | 74 | Analista 6 Asesor Experto 2 Analista 3 | 2023-01-16 | 2023-08-15
| 4 | Acta de cierre | [7 empty] | 2023-08-28
| 2023-01-04 | Identificar y reportar los pasivos ciertos no reclamados que esten reconocidos dentro del inventario a fin de constituir la provisión para hacer efectivo el pago | Indefinido |  | Indefinido | 0% | 46 | Analista Asesores Liquidador | 2023-07-01 | 2023-08-28
| 2023-02-04 | Constitución de fiducia en el evento en que se presenten remantes en activos que el Liquidador identifico en el inventario realizado al iniciar la liquidación, que no hubiesen sido vendidos | Indefinido |  | Indefinido | 0% | 46 | Analista Asesores Equipo Juridico Liquidador | 2023-07-01 | 2023-08-28
| 2023-03-04 | Cierre Contable de las operaciones para determinar el resultado del ejercicio | 1 |  | 0 | 0% | 31 | Analista 2 Analista 3 Asesor Experto 2 | 2023-08-01 | 2023-08-28
| 2023-04-04 | Solicitar al Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF el cierre de la entidad en liquidación. | 1 |  | 0 | 0% | 45 | Analista 5 Asesor Experto 2 | 2023-07-01 | 2023-08-28
| 2023-05-04 | Cancelacion del Chip ante la Contaduria General | 1 |  | 0 | 0% | 45 | Analista 6 Asesor experto 2 | 2023-07-01 | 2023-08-28
| 2023-06-04 | Cancelación Rut ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 1 |  | 0 | 0% | 15 | Analista 2 Asesor Experto 2 | 2023-08-01 | 2023-08-28
| 2023-07-04 | Cancelación Rit ante la Secretaria de Hacienda Distrital | 1 |  | 0 | 0% | 15 | Analista 2 Asesor Experto 2 | 2023-08-01 | 2023-08-28
PLAN BIENES
| 1 | ENAJENACION DE BIENES
| 2023-01-01 | Definición de bienes para venta consumible y devolutivos | 21514 |  | 21514 | 100% | 2 | Analista 2 Analista 2 Analista 3 | 2023-01-16 | 2023-01-18
| 2023-02-01 | Definir el procedimiento para la venta de bienes | 21514 |  | 0 | 0% | 24 | Analista 2 Analista 2 Analista 4 Analista 3 | 2023-02-01 | 2023-02-24
| 2023-03-01 | Establecer el valor del inventario por parte del avaluador | Indefinido |  | 0 | 0% | 4 | Asesor Experto 2 Analista 2 Analista 2 Analista 4 Analista 3 | 2023-02-28 | 2023-03-03
| 2023-04-01 | Convocatorias para las ventas del inventario consumible y devolutivo de la Liquidación | Indefinido |  | 0 | 0% | 45 45 | Asesor Experto 2 Analista 2 Analista 2 Analista 4 Analista 3 | 7/03/2023 01/06/2023 | 2023-07-07
| 2023-05-01 | Gestión con compradores para la entrega de los elementos puestos en venta. | Indefinido |  | 0 | 0% | 45 | Asesor Experto 2 Analista 2 Analista 2 Analista 4 Analista 3 | 14/04/2023 07/07/2023 | 2023-07-14
| 2023-06-01 | Aprobación de rubro de ingreso de bienes | 1 |  | 0 | 0% | 77 | Analista 5 Asesor Experto 2 | 2023-01-16 | 2023-02-02
| 2023-07-01 | Habilitar módulo de derechos y cartera en SIIF Nación | 1 |  | 0 | 0% | 17 | Analista 6 Asesor experto 2 | 2023-01-20 | 2023-02-15
| 2023-08-01 | Facturación e imputación de ingreso | Indefinido |  | 0 | 0% | 39 | Analista 6 Analista 2 Asesor experto 2 | 14/04/2023 07/07/2023 | 2023-08-15
| 2023-09-01 | Entrega de bienes. | Indefinido |  | 0 | 0% | 77 | Analista 6 Analista 2 Asesor experto 2 | 14/04/2023 07/07/2023 | 2023-08-15
| 2023-10-01 | Traspaso de bienes que no hayan podido ser enajenados (artículo 35 decreto 254 de 2000) | Indefinido |  | 0 | 0% |  | Analista Asesores Liquidador | 2023-07-01 | 2023-08-15
| 2023-11-01 | Cancelación cuentas propiedad, planta y equipo y consumibles. | Indefinido |  | 0 | 0% |  | Analista 6 Asesor experto 2 | 2023-01-16 | 2023-08-15
Nota 1 | PLAN TALENTO HUMANO
ACTIVIDAES EN DESARROLLO
| 1 | Trámite Administrativo del personal |  |  |  | 30% | Permanente | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-05
| 2023-01-01 | Recibir novedades para la liquidación y pago de la nómina mensual del personal de planta (liquidador y personal de fuero de maternidad) |  |  |  | 30% | Mensual | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-05
| 2023-02-01 | Liquidar y gestionar el pago de la nómina mensual del personal de planta (liquidador y personal del fuero de maternidad |  |  |  | 30% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-10-20 | 2023-08-05
| 2023-03-01 | Liquidar y gestionar el pago de la seguridad social mensual del personal de planta |  |  |  | 30% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-10-20 | 2023-08-07
| 2023-04-01 | Liquidar y remitir a financiera los beneficios de prestaciones sociales mensuales (liquidador y personal del fuero de maternidad) |  |  |  | 30% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-10-20 | 2023-08-07
| 2023-05-01 | Liquidar y gestionar las liquidaciones finales de los derechos laborales del liquidador y personal del fuero de maternidad |  |  |  | 30% | Periódicamente | Asesor Experto II | 2023-05-05 | 2023-08-10
| 2 | Tramite administrativo con la Empresa Temporal de Servicios |  |  |  | 30% | Permanente | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-10
| 2023-01-02 | Recibir novedades para la liquidación y pago de la nómina mensual de los trabajadores en misión |  |  |  | 33.33% | Mensual | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-07-15
| 2023-02-02 | Remitir novedades para la liquidación y pago de la nómina mensual de los trabajadores en misión |  |  |  | 33.33% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-10-20 | 2023-07-15
| 2023-03-02 | Recibir y verificar la liquidación de la nómina mensual de los trabajadores en misión remitida por la Empresa de Servicios Temporales |  |  |  | 33.33% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-10-30 | 2023-07-15
| 2023-04-02 | Solicitar a la Empresa de Servicios Temporales el pago de la nómina mensual de los trabajadores en misión |  |  |  | 33.33% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-11-02 | 2023-07-15
| 2023-05-02 | Verificar el pago de la seguridad social mensual de los trabajadores en misión remitido por la Empresa de Servicios Temporales |  |  |  | 33.33% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-11-02 | 2023-07-15
| 2023-06-02 | Recibir la factura mensual de la Empresa de Servicios Temporales |  |  |  | 33.33% | Mensual | Analista 4 | 2022-11-10 | 2023-08-04
| 2023-07-02 | Verificar que la factura mensual de la Empresa de Servicios Temporales esté acorde con la nómina mensual de los trabajadores en misión |  |  |  | 33.33% | Mensual | Analista 4 | 2022-11-10 | 2023-08-05
| 2023-08-02 | Realizar y gestionar el cumplido de pago de la factura mensual de la Empresa de Servicios Temporales |  |  |  | 33.33% | Mensual | Analista 4 | 2022-11-10 | 2023-08-05
| 2023-09-02 | Recibir y verificar la liquidación final de los derechos laborales de los trabajadores en misión |  |  |  | 25% | Periódicamente | Asesor Experto II | 2022-12-30 | 2023-07-31
| 2023-10-02 | Solicitar a los trabajadores en misión tramitar los paz y salvos correspondientes cuando finalice su vinculación con la Empresa de Servicios Temporales |  |  |  | 25% | Periódicamente | Analista 4 | 2022-12-25 | 2023-07-15
| 2023-11-02 | Expedir y/o remitir los documentos de desvinculación del personal de planta de la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad en Liquidación |  |  |  | 96.35% | 384 | Analista 4 | 2022-12-25 | 2023-08-10
| 2023-12-02 | Control y seguimiento a las incapacidades |  |  |  | 33.33% | Permanente | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-07-31
| 2001-12-02 | Informar a financiera el reembolso de las incapacidades a que haya lugar |  |  |  | 33.33% | Permanente | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-07-31
| 2023-12-02 | Realizar mensualmente las conciliaciones de las incapacidades junto con financiera |  |  |  | 33.33% | Mensual | Asesor Experto II | 2022-10-20 | 2023-08-10
| 2023-12-02 | Gestionar el pago de la liquidación del contrato laboral de Alba Elena López (qepd) cuando se formalice el trámite correspondiente |  |  |  | 0 | 1 | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-02-28
| 2023-12-02 | Verificar los soportes de los que se presentaron como acreedores e informar al Liquidador sobre el tema |  |  |  | 0 | 4 | Asesor Experto II | 2022-12-30 | 2023-02-28
| 3 | Recibir y gestionar los PQR |  |  |  | 94.59% | Permanente | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-15
| 4 | Llevar y controlar el Archivo de Talento Humano |  |  |  | 50% | Permanente | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-15
| 5 | Actualizar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo de la Comisión de la Verdad en Liquidación |  |  |  | 33.33% | Permanente | Analista 4 | 2022-11-25 | 2023-07-31
| 2023-01-05 | Entrega elementos de seguridad y dotación |  |  |  | 33.33% | 3 | Analista 4 | 2022-12-30 | 2023-07-15
| 2023-02-05 | Realizar los Reportes a entes de control del SG-SST acorde con la Ley y normatividad vigente |  |  |  | 33.33% | Periódicamente | Analista 4 | 2022-11-25 | 2023-08-05
| 2023-03-05 | Cumplir el plan de trabajo del Sistema de Gestió de Seguridad y salud en el trabajo establecido para la Comisión de la Verdad en Liquidación |  |  |  | 33.33% | Permanente | Analista 4 | 2022-11-25 | 2023-07-31
| 6 | Remitir a financiera la información correspondiente para los Certificados de Ingresos y Retenciones del personal de planta de la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad en Liquidación de la vigencia 2022 |  |  |  | 0 | 10 | Asesor Experto II | 2023-01-15 | 2023-08-05
| 7 | Actualización de los procedimientos de Talento Humano y demás procesos |  |  |  | 50% | Permanente | Analista 4 | 2022-11-05 | 2023-02-28
| 8 | Organizar los documentos de desvinculación para el cargue en el repositorio del personal de planta de la Comisión de la Verdad |  |  |  | 54.32% | 370 | Analista 4 | 2023-01-10 | 2023-02-28
| 9 | ACTIVIDADES CIERRE LIQUIDACION
| 2023-01-09 | Transferir los expedientes laborales a Gestión Documental |  |  |  | 0 | 4 | Analista 4 | 2023-05-05 | 2023-08-10
| 2023-02-09 | Retiro de la entidad de las Eps, Fondos de pensiones, Fondo de cesantías y ARL |  |  |  | 0 | 10 | Analista 4 | 2023-05-05 | 2023-08-05
| 2023-03-09 | Solicitar a la Empresa de Servicios Temporales el pago de la liquidación de los trabajadores en misión que finalizaron su vinculación |  |  |  | 7.407% | 54 | Asesor Experto II | 2023-01-31 | 2023-07-31
| 2023-04-09 | Proyectar y gestionar los documentos de desvinculación del personal de planta de la Comisión de la Verdad en Liquidación (Liquidador y personal de fuero) |  |  |  | 0 | 3 | Analista 4 | 2023-05-05 | 2023-08-10
| 2023-05-09 | Realizar y gestionar el cumplido de pago de la factura final de la Empresa de Servicios Temporales |  |  |  | 0 | 1 | Analista 4 | 2023-08-15 | 2023-08-04
| 2023-06-09 | Recibir y verificar la liquidación final de los derechos laborales de los trabajadores en misión |  |  |  | 7.407% | 54 | Asesor Experto II | 2023-01-31 | 2023-08-02
| 2023-07-09 | Remitir a financiera la información correspondiente para los Certificados de Ingresos y Retenciones del personal de planta de la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad en Liquidación de la vigencia 2023 |  |  |  | 0 | 3 | Asesor Experto II | 2023-07-15 | 2023-08-04
| 2023-08-09 | Cerrar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo de la Comisión de la Verdad en Liquidación |  |  |  | 0 | 1 | Analista 4 | 2023-07-15 | 2023-08-04
| 2023-10-09 | Remitir los Reportes finales a entes de control del SG-SST acorde con la Ley y normatividad vigente |  |  |  | 0 | 2 | Analista 4 | 2023-08-05 | 2023-08-04
Nota 1 | PLAN TICS
| 1 | ACTIVIDADES PREDECESORAS | Permanente
| 2023-01-01 | Nombramiento liquidador |  |  |  | 100% | * |  | 2022-09-23 | 2022-09-23
| 2023-02-01 | Contratación del personal |  |  |  | 100% | 27 | Liquidador | 2022-09-23 | 2022-10-20
EQUIPO TIC
| 2 | Actividades de Inicio de operación de la liquidación | Permanente |  |  | 100% | 43 |  | 2022-10-20 | 2022-12-02
| 2023-01-02 | Plan de operación durante la liquidación y entrega de tecnología al AGN-JEP |  |  |  | 100% | 3 | Auxiliar 3 Analista 4 Analista 6 Asesor II Contratista Contratista | 2022-10-20 | 2022-10-23
| 2023-02-02 | Contraciones de tecnología 2022 |  |  |  | 100% | 48 | Analista 4 Analista 6 Asesor II | 2022-10-20 | 2022-12-07
| 2023-03-02 | Entrega de computadores a los funcionarios |  |  |  | 100% | 29 | Auxiliar 3 | 2022-10-20 | 2022-11-18
| 2023-04-02 | Activación de servicios de tecnología |  |  |  | 100%
| 2023-05-02 | Habilitación servicios de Telecomunicaciones y Redes internas |  |  |  | 100% | 14 | Contratista | 2022-11-17 | 2022-12-01
| 2023-06-02 | Activación de Correos |  |  |  | 100% | 1 | Analista 4 | 2022-11-16 | 2022-11-17
| 2023-07-02 | Encendido de la infraestructura tecnológica y consolidación de almacenamientos |  |  |  | 100% | 4 | Contratista | 2022-11-21 | 2022-11-25
| 2023-08-02 | Habilitación Servicios de infraestructura tecnológica |  |  |  | 100% | 11 | Contratista | 2022-11-21 | 2022-12-02
| 3 | Actividades en desarrollo de la operación | Permanente |  |  | 25.71% | Permante |  | 2022-10-20 | 2023-08-25
| 2023-01-03 | Actividades del Oficial de Seguridad de la Información e Informática |  |  |  | 30% | Permante | Analista 6 | 2022-10-20 | 2023-08-28
| 2023-02-03 | Administracion de la infraestructura fisica y virtual |  |  |  | 30% | Permante | Contratista | 2022-10-20 | 2023-08-28
| 2023-03-03 | Administracion de los servicios de telecomunicaciones |  |  |  | 30% | Permante | Contratista | 2022-10-20 | 2023-08-28
| 2023-04-03 | Administración de los sistemas de información |  |  |  | 30% | Permante | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-28
| 2023-05-03 | Administración del servicio de correo |  |  |  | 30% | Permante | Analista 4 | 2022-10-20 | 2023-08-28
| 2023-06-03 | Soporte a los servicios de tecnología |  |  |  | 30% | Permante | Auxiliar 3 | 2022-10-20 | 2023-08-28
| 2023-07-03 | Contrataciones de tecnología 2023 |  |  |  | 0% | 22 | Analista 4 Analista 6 Asesor II | 2023-01-09 | 2023-01-31
| 4 | Actividades para Entrega al AGN - JEP | Permanente |  |  | 12.57% | 246 |  | 2022-11-17 | 2023-07-21
| 2023-01-04 | Consolidación de backups de correos |  |  |  | 50% | 118 | Analista 4 | 2022-11-17 | 2023-03-15
| 2023-02-04 | Cargue de los documentos contractuales de TH al Portal de Certificaciones |  |  |  | 10% | 34 | Analista 4 | 2023-01-16 | 2023-02-19
| 2023-03-04 | Aseguramiento de Información (protocolos de protección en la entrega), coordinación de las tres entidades |  |  |  | 0% | 17 | Asesor II Analista 6 Asesor II - - | 2023-02-01 | 2023-02-18
| 2023-04-04 | Consolidación de los almacenamientos para la entrega |  |  |  | 28% | 46 | Contratista | 2023-01-04 | 2023-02-19
| 2023-05-04 | Consolidación de los manuales de operación del SIM (Arquitectura y funcionamiento) |  |  |  | 0% | 55 | Contratista | 2023-03-25 | 2023-05-19
| 2023-06-04 | Alistamiento de los servicios SIM de acuerdo con instrucciones |  |  |  | 0% | 53 | Contratista | 2023-05-22 | 2023-07-14
| 2023-07-04 | Alistamiento para entrega de la infraestructura de centro de computo |  |  |  | 0% | 6 | Contratista | 2023-07-15 | 2023-07-21
| 5 | Traslado de Infraestructura tecnológica al AGN | Permanente |  |  | 0% | 102 |  | 2023-05-15 | 2023-08-25
| 2023-01-05 | Predecesora - Contratación especializada de transporte |  |  |  | 0% | 31 |  | 2023-05-15 | 2023-06-15
| 2023-02-05 | Predecesora - Aprovisionamiento del sitio destino |  |  |  | 0% | * |  | 2023-07-21 | 2023-07-21
| 2023-03-05 | Apagado de la infraestructura del centro de computo |  |  |  | 0% | * | Contratista | 2023-08-14 | 2023-08-14
| 2023-04-05 | Desmontaje y embalaje de la infraestrutura en centro de computo |  |  |  | 0% | * | Contratista | 2023-08-15 | 2023-08-15
| 2023-05-05 | Transporte al AGN |  |  |  | 0% | * | Contratista | 2023-08-15 | 2023-08-15
| 2023-06-05 | Montaje de los equipos en AGN |  |  |  | 0% | * | Contratista | 2023-08-16 | 2023-08-16
| 2023-07-05 | Encendido de la infraestructura y consolidación de almacenamientos |  |  |  | 0% | 3 | Contratista | 2023-08-17 | 2023-08-20
| 2023-08-05 | Segmentación de la red |  |  |  | 0% | 0 | - Contratista Contratista | 2023-08-17 | 2023-08-17
| 2023-09-05 | Pruebas de conectividad y funcionamiento |  |  |  | 0% | 0 | - Contratista Contratista | 2023-08-21 | 2023-08-21
| 2023-10-05 | Subir servicios (los que se acuerden). De ser necesario cambiando configuración de red |  |  |  | 0% | 0 | - Contratista Contratista | 2023-08-22 | 2023-08-22
| 2023-11-05 | Habilitación de servicios requeridos |  |  |  | 0% | 0 | Contratista - | 2023-08-22 | 2023-08-22
| 2023-12-05 | Transferencia de conocimiento Administración de Infraestructura |  |  |  | 0% | 1 | Contratista - | 2023-08-22 | 2023-08-23
| 5.13 | Transferencia de conocimiento sistemas SIM |  |  |  | 0% | 1 | Contratista - | 2023-08-23 | 2023-08-24
| 5.14 | Transferencia de conocimiento Portal de Certificaciones |  |  |  | 0% | 1 | Analista 4 - | 2023-08-24 | 2023-08-25
| 5.15 | Firmar acta de entrega |  |  |  | 0% | * | Liquidador Contratista Analista 6 Asesor II Asesor II - | 2023-08-25 | 2023-08-25
| 6 | Actividades de Cierre Comisión en Liquidación | Permanente |  |  | #DIV/0! | 53 |  | 2023-07-03 | 2023-08-25
Nota 1: Los procesos de Talento Humano y TICS son de apoyo para la operación de la liquidación por tal razón las actividades que desarrollan son de carácter permanente y no estan cuantificadas.